**Plzeňský kraj**

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

k podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Jiří Leščinský, ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje

zástupce pro technické záležitosti: Mgr. Jaroslav Kovanda

pověřen zastupováním vedoucího oddělení územního plánování

IČO: **70890366**

bankovní spojení: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

na straně jedné jako objednatel

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel Haskoning DHV Czech Republic, spol. s.r.o.**

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Václav Starý, prokurista

zástupce pro technické záležitosti: RNDr. Milan Svoboda, projektový manažer

IČO: 45797170

bankovní spojení: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou tuto

**smlouvu o dílo**

**podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**I. Předmět a účel smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vypracovat ve sjednané době a za sjednaných podmínek dokumentaci „Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje včetně Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území“ (dále jen „A4 ZÚR PK“).
2. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s jeho prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Zhotovitel se musí při zpracování dokumentace řídit platnými právními předpisy ke dni dokončení dokumentace a v případě, že v průběhu zpracování dokumentace dojde ke změnám právních předpisů, zhotovitel upraví výstupy tak, aby byly v souladu s těmito právními předpisy.
3. Předmětem plnění díla jsou následující části:
   1. Zpracování návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR PK v rozsahu dle přílohy č. 4 k vyhl. č. 500/2006 Sb., včetně srovnávacího textu a výkresů, v termínu nejdéle do 31. 12. 2017 – počet paré 3 + CD
   2. Zpracování Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 ZÚR PK na udržitelný rozvoj území v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb. v termínu nejdéle do 31. 12. 2017 – počet paré 3 + CD
   3. Účast na společném jednání s odborným výkladem hlavního projektanta a příp. specialistů na jednotlivé dílčí části dokumentace
   4. Spolupráce s pořizovatelem při vyhodnocení a řešení stanovisek a připomínek uplatněných při společném jednání včetně 1 konzultace v sídle objednatele
   5. Úprava návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR PK vč. srovnávacího textu a výkresů, a také Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 ZÚR PK na udržitelný rozvoj území podle výsledků společného jednání, v termínu do 30 dnů ode dne obdržení pokynů k úpravě – počet paré 3 + CD
   6. Účast na veřejném projednání Aktualizace č. 4 ZÚR PK včetně Vyhodnocení s odborným výkladem hlavního projektanta a příp. specialistů na jednotlivé dílčí části dokumentace
   7. Spolupráce s pořizovatelem při vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek uplatněných na veřejném projednání včetně 1 konzultace v sídle objednatele
   8. Úprava návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR PK vč. srovnávacího textu a výkresů, a také Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 ZÚR PK na udržitelný rozvoj území podle výsledků veřejného projednání, a to v termínu do 30 dnů ode dne obdržení pokynů k úpravě – počet paré 2 + CD
   9. Vyhotovení čistopisu Aktualizace č. 4 ZÚR PK a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území do 15 dnů ode dne vydání A4 ZUR PK Zastupitelstvem Plzeňského kraje – počet paré 6 + CD
   10. Vypracování právního stavu ZÚR PK po vydání Aktualizace č. 4 do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti Aktualizace č. 4 ZÚR PK – počet paré 6 + CD
   11. Další požadavky na zpracování A4 ZUR PK:
       1. Data ukládat do předané souborové geodatabáze ÚAP PK. Tj. do maximální míry využít dat ÚAP a datových struktur datového modelu s dodržením všech pravidel pro tvorbu dat v tomto modelu (povinné položky, klasifikace prvků, vyplněnost atributů do maximální míry, atd.). U všech nově pořizovaných dat uvádět v příslušných položkách jejich zdroj a kvalitu pořízení, případně odkaz do podrobnějšího popisu dat.
       2. Tuto upravenou souborovou databázi předat zpět.
       3. V případě, že bude potřeba založit nové vrstvy nebo atributy nad rámec předaného datového modelu ÚAP, konzultovat tyto potřebné změny před jejich provedením s odborem informatiky KÚPK, správcem dat ÚAP kraje (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) a vést o těchto změnách dokumentaci a předat ji.
       4. Předat soupis provedených změn v datech (složka databáze, soubor, popis provedené změny – nové prvky, změněná topologie, změna atributů, odstranění prvků). Tyto změny průběžně konzultovat (zejména zásadní úpravy).
       5. Předat všechny konečné výkresy ve formě nezměnitelných tiskových souborů (např. prn) jednotlivých mapových listů (v případě, že kraj bude rozdělen na více listů) max. do velikosti A0.
       6. Předat tiskové soubory PDF s vektorovou kresbou v kvalitě min 300 DPI jako jednotlivé mapové listy (v případě, že kraj bude rozdělen na více listů) max. do velikosti A0.
       7. Předat tiskové soubory PDF s vektorovou kresbou v kvalitě min 300 DPI jako celistvý výkres za celé řešené území.
       8. Předat soubory projektů .MXD pro ArcGIS ESRI verze 10.0 a vyšší s nastavením relativních cest k výše uvedené databázi.
       9. V případě, že budou v projektech použity specifické fonty nebo symboly, budou také předány.
       10. Dodržet podmínku, že nebudou zakládány žádné vrstvy pro výkres nebo pomocná grafika, vše bude řešeno jako vrstvy z dat a atributy vedených v datovém modelu ÚAP, případně rozšířeny po domluvě s pořizovatelem.
   12. Zakázka bude zpracována v papírové i digitální formě, a v jednotlivých fázích odevzdávána vytištěná s přílohou na CD obsahující kompletní dokumentaci ve formátech:
       1. textové dokumenty ve formátu .doc
       2. soubory map ve formátu .pdf, .jpg a .tif v minimálním rozlišení 300 DPI
       3. tabulky ve formátu .xls
       4. databáze ve formátu .dbf (DBASE IV)
       5. datové informační vrstvy dle požadavků výše (S-JTSK/Bpv)
   13. Dokumentace bude respektovat stávající strukturu ZÚR PK, A4 ZUR PK bude zpracována obdobně jako změna zákona za použití pojmů např.: doplňuje se, mění se, zrušuje se, nahrazuje se, vypouští se apod. Součástí dokumentace ve všech fázích (kromě právního stavu) budou srovnávací texty.
   14. V grafické části A4 ZUR PK budou zobrazeny vždy jen nově vymezené prvky a orientační údaje. Bude zachováno měřítko ZUR PK, tzn. 1 : 100 000.
4. Podklady od objednatele
   1. Podkladem pro zpracování zakázky bude podnět oprávněného investora, usnesení ZPK o pořízení A4 ZUR PK, ZÚR PK ve znění Aktualizace č. 1, územně analytické podklady Plzeňského kraje.
   2. Objednatel dále poskytne:
      1. potřebná referenční data ve vektorové podobě ve formátu ESRI SHP (ArcČR 500; ArcČR150; ZABAGED)
      2. potřebná referenční data v rastrové podobě ve formátu JPG (ArcČR 150)
      3. popis datového modelu dat ÚAP firmy T-Mapy spol. s r.o. verze 3.4 v PDF
      4. symbolové sady a fonty používané pro data ÚAP včetně potřebných fontů a dokumentací
      5. přístup k Metainformačnímu systému Plzeňského kraje
      6. přístup k textovým částem ÚAP ORP a textovým částem poskytovatelů dat ÚAP (pasporty)
      7. metodické vysvětlení vedení dat ÚAP PK
      8. konzultace k zakládání nových dat a položek v případě nutnosti rozšiřování datového modelu
   3. V Plzeňském kraji jsou data územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností, data územně analytických podkladů Plzeňského kraje a data Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje včetně změn uložena v jednotném datovém modelu T-Mapy spol. s r.o. verze 3.4 v jedné společné souborové geodatabázi.
   4. Objednatel předá zhotoviteli potřebné a důležité podklady pro zahájení prací nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

**II. Čas a místo plnění**

1. Zahájení prací zhotovitelem bude započato po podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel odevzdá části díla dle čl. I. odst. 3) písm. a) této smlouvy nejpozději do 30. 11. 2017
3. Zhotovitel odevzdá části díla dle čl. I. odst. 3) písm. b) této smlouvy nejpozději do 30. 11. 2017
4. Zhotovitel odevzdá části díla dle čl. I. odst. 3) písm. e) této smlouvy do 30 dnů ode dne obdržení pokynů objednatele k úpravě
5. Zhotovitel odevzdá části díla dle čl. I. odst. 3) písm. h) této smlouvy do 30 dnů ode dne obdržení pokynů objednatele k úpravě
6. Zhotovitel odevzdá části díla dle čl. I. odst. 3) písm. i) této smlouvy do 15 dnů ode dne vydání A4 ZUR PK Zastupitelstvem Plzeňského kraje
7. Zhotovitel vyhotoví části díla dle čl. I. odst. 3) písm. j) této smlouvy do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti A4 ZUR PK
8. Spolupráce zhotovitele s objednatelem dle bodu I. odst. 3 písm. c), d), f) a g) této smlouvy a dle požadavků stavebního zákona na vyhodnocování bude prováděna dálkově / elektronicky, účast zhotovitele na jednáních s výkladem či případné max. 2 konzultace navíc k návrhu A4 ZUR PK bude v sídle objednatele, případné další pak v sídle zhotovitele na území ČR po předchozí domluvě obou smluvních stran.
9. O všech výše uvedených předáních zhotovitelem budou vyhotoveny písemné záznamy, k jejichž podpisu je za objednatele pověřen Mgr. Jaroslav Kovanda, pověřen zastupováním vedoucího oddělení územního plánování. Za zhotovitele pak jím pověřená osoba.

**III. Cena**

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednaná jako cena maximální a jsou v ní zahrnuty veškeré práce ve smyslu této smlouvy. Cena je sjednaná dohodou obou smluvních stran a činí:

461 010 Kč včetně DPH ( slovy:) čtyřistašedesátjednatisícdest korun českých

1. Cena jednotlivých částí dle čl. I písm. a) až j)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena I/a | 108 000 Kč | DPH: | 22 680 Kč | Celkem: | 130 680 Kč |
| Cena I/b | 66 000 Kč | DPH: | 13 860 Kč | Celkem: | 79 860 Kč |
| Cena I/c | 12 000 Kč | DPH: | 2 520 Kč | Celkem: | 14 520 Kč |
| Cena I/d | 10 000 Kč | DPH: | 2 100 Kč | Celkem: | 12 100 Kč |
| Cena I/e | 54 000 Kč | DPH: | 11 340 Kč | Celkem: | 65 340 Kč |
| Cena I/f | 12 000 Kč | DPH: | 2 520 Kč | Celkem: | 14 520 Kč |
| Cena I/g | 10 000 Kč | DPH: | 2 100 Kč | Celkem: | 12 100 Kč |
| Cena I/h | 27 000 Kč | DPH: | 5 670 Kč | Celkem: | 32 670 Kč |
| Cena I/i | 41 000 Kč | DPH: | 8 610 Kč | Celkem: | 49 610 Kč |
| Cena I/j | 41 000 Kč | DPH: | 8 610 Kč | Celkem: | 49 610 Kč |
|  |  |  |  | Celkem: | 461 010 Kč |

1. Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného navýšení ceny ze strany zhotovitele, a to pouze v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Cenu lze navýšit pouze o částku, která se změnila v důsledku změny DPH.

**IV. Platební podmínky, sankce**

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Zhotovitel si do stanovené ceny díla zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této smlouvy o dílo.
3. Cena za provedení díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí kompletního a bezvadného díla od zhotovitele objednateli, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení díla objednateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. V případě nutných úprav bude vystavena nová faktura a poběží nová 30 denní lhůta pro zaplacení.
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním každého z termínů dle čl. II. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo dle čl. III. za každý den prodlení.
5. Při prodlení objednatele s proplacením předložené faktury (obsahující všechny náležitosti) činí úrok z prodlení 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku povinnosti uhradit smluvní pokutu, dojde k započtení této částky do ceny za provedení díla.
7. Případným vyčíslením a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné její plné výši.

**V. Vlastnické právo**

1. Vlastnické právo k jednotlivým etapám díla, které jsou předmětem plnění této smlouvy, přechází na objednatele dnem zaplacení příslušné ceny dle čl. III. této smlouvy.
2. Vystavování, předkládání či rozšiřování zhotovených plánů, grafických a textových příloh v souvislosti s rozhodováním orgánů veřejné správy či seznámení veřejnosti s projednávanou dokumentací dle požadavků stavebního zákona není považováno za porušování autorských práv.

**VI. Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a souvisejících občanského zákoníku. Dílo má vady, pokud některá z jeho dílčích částí není zhotovena v souladu se stavebním zákonem včetně prováděcí vyhlášky, ostatními právními předpisy, s požadavky této smlouvy či s písemnými pokyny objednatele.
2. Zjištěné vady je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli do 30 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu v jednotlivých fázích dle čl. II. této smlouvy. Objednatel pak má právo na bezplatné odstranění vady do 15 dnů ode dne doručení pokynů k úpravě zhotoviteli.
3. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které prokazatelně vzniknou ze strany objednatele (např. nedostatečnými podklady), dále které vzniknou zásahem 3. osoby nebo neodvratitelnými událostmi.

**VII. Ostatní ujednání**

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovádí dílo v termínech, kvalitě nebo rozsahu stanovených v této smlouvě. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel bude v prodlení s úhradou fakturované částky po dobu delší než 30 dní. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
4. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných činností podílem z dohodnuté ceny.
5. Převzetí dokumentů objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu či dobrým mravům, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
7. V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.
8. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti.
9. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
10. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
11. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel 3 stejnopisy smlouvy o dílo.
12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto zkušeností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle platných právních předpisů, především zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
13. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

V Plzni dne 21. 8. 2017 V Praze dne 15. 8. 2017

Za objednatele Za zhotovitele

.......................................... ...............................................

Mgr. Jiří Leščinský, ředitel Ing. Václav Starý, prokurista

Krajského úřadu Plzeňského kraje