 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ev. č. objednatele: 979/2025/SS

**MŠ Mlazice, V Zátiší čp. 2948, Mělník – zastřešení terasy**

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,  
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

* 1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,   
     identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg  
     Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

**dále jen „objednatel“**

* 1. **DS-Technology, s.r.o** se sídlem Kovářská 100, 277 14 Dřísy

IČ: 21182299, DIČ: CZ21182299,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 131-2176480297/0100,

zastoupen Daliborem Sabanem, jednatelem,

kontaktní osoba**:** xxx

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 397169

**dále jen „zhotovitel“**

# Preambule

* 1. Účastníci uzavřeli dne 29. 5. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem **MŠ Mlazice – zastřešení terasy** (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 4. 6. 2025 č. 252096.

2.2. **Nastala změna rozsahu díla spočívající ve změně osazení (kotvení) sloupů zastřešení oproti původnímu záměru a s tím související navýšení materiálu a prací**.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně.

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

* 1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu díla.

3.2. Článek 1.1. se mění tak, že se cena Díla navyšuje o vícepráce o **53 551,20** Kč bez DPH. Tento článek nově zní takto:

4.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **241 551,20 Kč bez DPH, 292 276,95 Kč s DPH**. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 979/2025/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohou tohoto dodatku č. 1 je cenová nabídka č. 252096 z 04.06.2025.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 446/2025/R   
ze dne 16. 6. 2025.

Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Dalibor Saban  
starosta města Mělník jednatel spol. DS-Technology, s.r.o.