**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2024**

ev.č. 1559/2024/SS

1. **ZHOTOVITEL:**

Společnost: **Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.**

IČ: 278 80 834

DIČ: CZ27880834

sídlem: Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav

Zastoupená: Janem Nejmanem, jednatelem

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123806

e-mail: xxx

a

1. **OBJEDNATEL:**

Název: **Město Mělník**

IČ : 002 37 051

DIČ: CZ00237051

sídlem : náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Zastoupená : Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou města

e-mail : xxx

(dále jen „**Klient“**)

uzavírají tento

**dodatek**

1.

1.1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 18.9.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele analýzu stavu parkování ve vybraných lokalitách města Mělník, a to v rozsahu a dle podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo a závazek objednatele zaplatit sjednanou cenu díla s názvem *„Vypracování analýzy stavu parkování, ve vybraných lokalitách města Mělník“* (dále jen „Smlouva“).

**II.**

2.1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 rozšiřují předmět díla, konkrétně rozšiřují rozsah prováděného předmětu díla o rozšířenou zájmovou oblast města Mělník, a to oblast Slovany pro provedení analýzy stavu parkování a pro návrh řešení parkovacího systému ve městě. V této souvislosti dále smluvní strany upravují a mění ujednání o termínu plnění díla a ceně díla.

2.2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících úpravách Smlouvy o dílo:

* Smluvní strany v souvislosti s rozšířením předmětu Smlouvy o rozšířenou zájmovou oblast Slovan prodlužují termín předložení Analýzy obsazenosti parkovacích míst a doplňují tímto článek 5.1. o věty:

*5.1. Analýza obsazenosti parkovacích míst bude dodána do 31. 12. 2025. Důvodem prodloužení lhůty předložení analýzy jsou probíhající rekonstrukce parkoviště ul. Nemocniční a ulic Jezdecká a Sportovní.*

* Smluvní strany v souvislosti s rozšířením předmětu Smlouvy o rozšířenou zájmovou oblast Slovan navyšují původně sjednanou cenu díla o **částku 16 529 Kč bez DPH** a mění tímto článek 8.1. takto:

*8.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli za řádně provedené Dílo sjednanou odměnu, která činí celkem* ***301 429 Kč bez DPH*** *(slovy: tři sta jedna tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých), 364 729 Kč s DPH.*

**III.**

3.1. Veškerá ujednání Smlouvy o dílo, která nebyla upravena, změněna nebo doplněna tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

3.2. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že tento dodatek uzavírají formou elektronického dokumentu a podpis provedou ověřeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (QCA). Poté si smluvní strany zašlou podepsaný dokument v elektronické podobě na své mailové adresy uvedené v této smlouvě případně i do datových schránek smluvních stran a tím považují tento dodatek za řádně uzavřený a závazný pro obě smluvní strany v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek uveřejní v registru smluv objednatel.

3.4. Účastníci svým podpisem na tomto Dodatku výslovně stvrzují, že si Dodatek přečetli, porozuměli mu, souhlasí s jeho obsahem a zároveň prohlašují, že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zdola své elektronické podpisy.

3.5. Tento dodatek bych schválen Radou města ze dne 16. 6. 2025 pod číslem usnesení 444/2025/R.

V Mladé Boleslavi, dne dle el. podpisu V Mělníku, dne dle el. podpisu

---------------------------------------------------- -------------------------------------------

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. Město Mělník

Jan Nejman, jednatel Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. starosta