**Dodatek č. 1 příkazní smlouvy**

**na výkon funkce technického dozoru stavebníka při realizaci stavby a koordinátora BOZP na staveništi na akci: „Plavecký bazén v Kroměříži – rekonstrukce“**

**(projekt „Sportovní zařízení města Kroměříže – plavecký bazén“, reg. č. CZ.05.01.01/XX/23\_037/0003103)**

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy příkazníka: **SML/388/2024-1**

Číslo smlouvy příkazce:

# SMLUVNÍ STRANY

## **Příkazce**

název: **Město Kroměříž**

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán: Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ: 002 87 351

DIČ: CZ 00287351

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 8326340247/0100

za příkazce je oprávněn jednat:

 - ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města

 - ve věcech technických: xxx

xxx

 (dále jen „příkazce“)

a

## **Příkazník**

název: **FAKO spol. s r. o.**

adresa: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

IČO: 18188711

DIČ: CZ18188711

statutární orgán: Petra Kubíková, jednatelka společnosti

telefon: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: xxx

za příkazníka je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Petra Kubíková, jednatelka

- ve věcech technických: xxx

 xxx

(dále jen „příkazník“)

(společně jako „smluvní strany“)

# PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

* 1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na výkon funkce technického dozoru stavebníka při realizaci stavby a koordinátora BOZP na staveništi na akci: **„Plavecký bazén v Kroměříži – rekonstrukce“** uzavřené pod číslem příkazce SML/388/2024 dne 24. 06. 2024 (dále jen „smlouva“).
	2. Předmětem tohoto dodatku je změna předpokládaného termínu plnění a navýšení odměny, které vznikly na základě prodloužení termínu realizace skutečného provádění díla.
	3. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění a posun v termínu plnění způsobené termínem plnění skutečného provádění díla. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se mění čl. 6 TERMÍNY PLNĚNÍ odst. 6.2 a čl. 7 ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 7.1.

# ZMĚNY

* 1. Původní znění čl. 6 odst. 6.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě (mimo 5.10.) průběžně, a to v závislosti na skutečném provádění díla:

* od (předpoklad): 08/2024
* do (předpokládaný termín): 06/2025 (tzn. 11 kalendářních měsíců)“
	1. Původní znění čl. 7 odst. 7.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za výkon technického dozoru a koordinátora v rozsahu čl. 4. této smlouvy, která činí:

**553 000,00 (bez DPH)**

**(slovy: pět set padesát tři tisíc korun českých)**

**116 130,00 Kč (DPH 21 %)**

**669 130,00 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: šest set šedesát devět tisíc jedno sto třicet korun českých)“**

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
	2. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou (DIA).
	3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku, a to oběma smluvními stranami.
	4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	6. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle ZZVZ, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona
	č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
	7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
	8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
	9. Příkazce i příkazník potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. tohoto dodatku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
	10. Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 75. jednání, dne 13. 06. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/75/2162.

Příkazce: Příkazník:

V Kroměříži, dne *(dle data el. podpisu)*: V Kroměříži, dne *(dle data el. podpisu)*:

18.06.2025 23.06.2025

………………………………………… ……………………………………………….

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta Petra Kubíková, jednatelka společnosti

Město Kroměříž FAKO spol. s r. o.