**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 346/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: z91/24

Název díla:

**“VD Terezín střední jezové pole – potápěčské práce 2025, akce číslo 301 803“  
a**

**“VD Terezín levé jezové pole výměna kotevních patek slupic provizorního hrazení –**

**potápěčské práce 2025, akce číslo 301 804“**

**Smluvní strany:**

**objednatel:**

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel: Potápěčská stanice, a.s.**

sídlo: Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2

oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO: 47285532

DIČ: CZ47285532

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20037

tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

1. **změnu účelu a předmětu smlouvy**

v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 16.06.2025,

1. **změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla**

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn plnění závazku.

1. **změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v oceněném soupisu prací, ze kterého vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich cena byla stanovena až při realizaci veřejné zakázky podle skutečnosti. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 16.06.2025. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

**Mění se:**

1. **Čl. I. Předmět díla** v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 16.06.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
2. **Čl. II. Termín plnění, odst. 1. písm. c) předání a převzetí dokončeného díla** původní znění: Nejpozději do 30.06.2025

**nové znění: Nejpozději do 15.08.2025,**

1. **Čl. III. Cena, odst. 4.**

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

**Původní znění:**

Celková smluvní cena bez DPH 1 024 618,50 Kč

z toho

VD Terezín střední jezové pole – potápěčské práce 2025, číslo akce 301 803 cena bez DPH 480 907,- Kč

a

VD Terezín levé jezové pole výměna kotevních patek slupic provizorního hrazení – potápěčské práce 2025, číslo akce 301 804

1. cena bez DPH za provedení potápěčských prací souvisejících s výměnou kotevních ok

543 711,50 Kč

1. cena kotevních ok slupic bude stanovena až po odpálení a vyjmutí matic stávajících kotevních tyčí, vyjmutí ploten s oky a kotevních tyčí a oměření dle čl.I odst. 3.2 dle skutečnosti, změna celkové smluvní ceny, která bude navýšena o dodávku kotevních ok slupic, bude řešena formou dodatku k této smlouvě.

**Nové znění:**

**Celková smluvní cena bez DPH 1 174 053,50 Kč**

z toho

VD Terezín střední jezové pole – potápěčské práce 2025, číslo akce 301 803

cena bez DPH 480 907,- Kč

a

VD Terezín levé jezové pole výměna kotevních patek slupic provizorního hrazení – potápěčské práce 2025, číslo akce 301 804

1. cena bez DPH za provedení potápěčských prací souvisejících s výměnou kotevních ok

543 711,50 Kč

1. **cena bez DPH kotevních ok slupic dle skutečnosti**

**149 435,00 Kč**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

**Nedílnou součástí tohoto dodatku je:** Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 16.06.2025.

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal předseda správní rady Potápěčská stanice, a.s.

elektronicky podepsal