**Stavba** **„SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“**

**Dodatek č. 4**

**ke smlouvě o dílo č. SML/0244/24**

**č. smlouvy zhotovitele 09- 0112a24**

uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ: 70934860

DIČ: CZ70934860

Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

* ve věcech přípravy stavby xxxxxxxxxxxxx
* ve věcech realizace stavby xxxxxxxx

Technický dozor: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: xx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**PORR a. s.**

Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zastoupený: Ing. Peterem Suchým, členem představenstva

 Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxx

Stavbyvedoucí: xxxxxxxx

Zástupce stavbyvedoucího: xxxxxxx

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., č. ú. 1091107720/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**I. Úvodní ujednání a účel dodatku**

* 1. Smluvní strany spolu dne 29.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0244/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
	2. V čl. 4.10 Smlouvy byla Objednatelem stanovena povinnost Zhotovitele dokončit do 30.11.2024 Dílo v takovém věcném a finančním rozsahu, aby prostavěl alespoň 45 % (slovy: čtyřicet pět procent) Ceny Díla (viz níže, dále jen „Kritérium prostavěnosti“), přičemž pro účely této Smlouvy se za prostavěnou část Ceny Díla považuje součet hodnoty Soupisů (definice i závazné parametry viz níže) odsouhlasených TDI pro kalendářní měsíce duben (resp. jiný měsíc roku 2024, v němž dojde k předání a převzetí staveniště) až listopad 2024. Další povinnosti a závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy (zejména závazek dodržet termíny úplné uzavírky silnice II/481) stejně jako ustanovení odst.13.10 Smlouvy zůstávají nedotčeny. Je věcí Zhotovitele, kdy v rámci Doby provádění Díla dokončí Část 1, Část 2 jakož i příslušné Etapy, Zhotovitel je však povinen každou Etapu dokončit v tom kalendářním roce, kdy danou Etapu zahájí.
	3. V návaznosti na podpis Smlouvy došlo k předání staveniště dne 06.06.2024.
	4. V souladu s ustanovením 13.10 Smlouvy dochází ke snížení hodnoty Kritéria prostavěnosti o 10,40 % v návaznosti na datum předání staveniště (52 dnů x 0,2 %). Kritérium prostavěnosti v roce 2024 tedy činí 34,60 % ceny Díla, což představuje hodnotu 50 133 286,98 Kč bez DPH.
	5. Realizace Díla byla započata Etapou č. 3 dle Smlouvy, z čehož vyplynula povinnost Zhotovitele dokončit tuto Etapu v termínu do 30.11.2024. V návaznosti na nutnost provedení velkého objemu víceprací dle uzavřeného Dodatku č. 1 Smlouvy by však došlo k pokládce obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ vč. realizace navazujících souvisejících prací na příslušném úseku silnice II/481, v době nevhodných klimatických podmínek pro realizaci těchto prací dle TKP. Z toho důvodu provádění těchto prací TDI nepovolil (viz zápis ve stavebním deníku ze dne 17.09.2024), což mělo za následek nedodržení termínu dokončení Etapy a nedodržení finančního vyjádření Kritéria prostavěnosti dle odst. 1.4 tohoto dodatku Smlouvy (viz výše). Vzhledem k tomu, že se jednalo o skutečnost nezaviněnou Zhotovitelem, nebude Objednatel uplatňovat nároky dle ustanovení odst. 11.3.4 Smlouvy vyplývající z nedodržení Kritéria prostavěnosti.
	6. V návaznosti na skutečnost, že nemohla být dodržena podmínka Kritéria prostavěnosti dle Smlouvy z důvodů uvedených výše, pozbývají platnosti odstavce související s touto podmínkou.

**II. Změny Smlouvy**

* 1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
	2. Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 4.10:

Text 2. věty odstavce se vymazává.

* 1. Článek XI. Náhrada škody, sankční ustanovení, odst. 11.3.4:

Text odstavce se vymazává.

* 1. Článek XIII. Vyhrazené změny závazku, odst. 13.10:

Text odstavce se vymazává.

* 1. Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

**III. Závěrečná ustanovení**

* 1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
	2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
	3. Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Zlíně, dne 25.06.2025 | Dne 24.06.2025 |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
|  |  |
| …………………………………….……………………………………..**Ředitelství silnic Zlínského kraje,** **příspěvková organizace** Ing. Bronislav Malý, ředitel | …………………………………….……………………………………..**PORR a. s.**Ing. Peter Suchý, člen představenstvaIng. Antonín Daňa, člen představenstva |