Stavba:

Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Jana Želivského

Objednatel: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

Zhotovitel: 	Ulehla Ivan s.r.o.

IČO: 29212375, DIČ: CZ29212375

sídlo Svitavská 159/52, 56802 Svitavy

zastoupen Ivan Ulehla, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

- Objekt a oddíl stavby:  Vodovodní řad

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápis z KD

Zápisy v SD

- a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

V rámci provádění díla byly řešeny nepředvídané skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla:

- Větší délka výměny vodovodního potrubí.

- Výměna T-kusu na hlavním řádu.

- Provizorní úprava výkopu živicí v silnici I.tř

b. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění

Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

| Část | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Celková cena díla – dle zadávacího řízení | 680 000,00 |
| Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele | 431 888,44 |
| Koeficient (-) | 0,635 |
| Koeficient ( % ) | 63,5 |

Přehled nových položek

| Ozn. | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena výchozí j.c. | Koef. | Nová j.c. cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 850315121R00 | Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150 | kus | 6320 | 0,635 | 4013 |
| Způsob určení ceny |  | Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení. |  |  |  |  |
| 2 | - 857314121R00 | Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150 | kus | 1265 | 0,635 | 803 |
| - Způsob určení ceny |  | Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení. |  |  |  |  |
| 3 | - 857601104R00 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 | kus | 1110 | 0,635 | 705 |
| - Způsob určení ceny |  | Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení. |  |  |  |  |
| 4 | 113151114R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm | M2 | 253 | 0,635 | 161 |
| Způsob určení ceny |  | Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení. |  |  |  |  |
| 5 | 567122112R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm | M2 | 411 | 0,635 | 261 |
| Způsob určení ceny |  | Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení. |  |  |  |  |
| 6 | - R8.1 | HW Spojka SYNOFLEX č. 7974, DN 100 (104-132) | kus | - 9 562,00 | 1 | - 9 562,00 |
| - Způsob určení ceny |  | - Dle cenové nabídky dodavatele – materiál |  |  |  |  |
| 7 | - R8.2 | HW Spojka SYNOFLEX č. 7994 Hr./přír DN 150 | kus | - 13 526,00 | 1 | - 13 526,00 |
| - Způsob určení ceny |  | - Dle cenové nabídky dodavatele – materiál |  |  |  |  |
| 8 | - R8.3 | Odbočka litin. DN 150/100 PN16/40 TLI | kus | - 6 907,00 | 1 | - 6 907,00 |
| - Způsob určení ceny |  | - Dle cenové nabídky dodavatele – materiál |  |  |  |  |
| 9 | - R8.4 | Koleno MMK DN 100/22° EPO PFA 100 Tyton | kus | - 3 070,00 | 1 | - 3 070,00 |
| - Způsob určení ceny |  | - Dle cenové nabídky dodavatele – materiál |  |  |  |  |
| 10 | - R8.5 | - Spojovací materiál | kus | - 3 965,00 | 1 | - 3 965,00 |
| - Způsob určení ceny |  | - Dle cenové nabídky dodavatele – materiál |  |  |  |  |
| 11 | - R8.6 | Doprava nosného mat. | kus | - 7 139,00 | 1 | - 7 139,00 |
| - Způsob určení ceny |  | - Dle cenové nabídky dodavatele – materiál |  |  |  |  |
| 12 | - R9.1 | Demontáž a zpětná montáž dopravní značky | kus | - 850 | 1 | - 850 |
| - Způsob určení ceny |  | - Dle cenové nabídky dodavatele – materiál |  |  |  |  |
| 13 | - R9.2 | Dodávka a montáž patky pro DZ | kus | - 850 | 1 | - 850 |
| - Způsob určení ceny |  | - Dle cenové nabídky dodavatele – materiál |  |  |  |  |
| 14 | - R9.3 | Obnova stávajícího vodorovného DZ | kpl | - 3500 | 1 | - 3500 |
| Způsob určení ceny |  | Dle cenové nabídky dodavatele – materiál |  |  |  |  |

c. Cena díla v rozsahu změnového listu:

Přehled jednotlivých objektů

| Číslo rozpočtu | Objekt | Název rozpočtu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OVN,OVN1 | Ostatní a vedlejší náklady | -14.500,00 | -17.545,00 |
| 2 | SO101.1 | Vodovodní řad | 198.474,09 | 240.153,65 |
| 3 | SO101.1 | Konečná úprava povrchů | 71.331,14 | 86.310,68 |
| 4 | SO101.3 | Provizorní úprava povrchů | 16.720,61 | 20.231,94 |
| Cena změnových rozpočtů |  |  | 272.025,84 | 329.151,27 |

Celková cena díla

| Část |  | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Méněpráce | -14.500,00 | -17.545,00 |
|  | Vícepráce | 286.525,84 | 346.696,27 |
| Celkem |  | 272.025,84 | 329.151,27 |
| Cena díla celkem dle SOD |  | 431.888,44 | 522.585,01 |
| Cena díla celkem dle ZL č. 1 |  | 703.914,28 | 851.736,28 |

Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení.

- Vliv na termín pro provádění díla:

| Část | Objekt | Termín |
| --- | --- | --- |
| Termín dle SoD |  | ---- |
| Navrhovaný termín dle změnového listu |  | ---- |
| Změnový list bez vlivu na termín dokončení |  |  |

- Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace (AD)

AD souhlasí s provedenýma změna v rozsahu projednaném na stavbě a oceněné v rámci ZL č. 1.

Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet –méněpráce

Příloha č. 2: Položkový rozpočet –vícepráce

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne 05.06. 2025

1. Za Zhotovitele:

vypracoval:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			……………………………..

Zhotovitel:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			……………………………..

2. Za Objednatele:

schválil:

- Technický dozor stavebníka:

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx					……………………………..

- Autorský dozor projektanta:

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx					……………………………..

- Provozovatel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx					……………………………..

- Investor:

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx				……………………………..