**Dodatek č. 5**

**ke smlouvě o dílo č. 1023-2022-541100**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Martou Srnkovou,

vedoucí Pobočky Česká Lípa

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 187

E-mail: marta.srnkova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(dále jen **„Objednatel“)**

a

1. **GEPARD s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5, IČO 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

ID datové schránky: hxp776s

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

DIČ: CZ61499552

(dále jen **„Zhotovitel“**),

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“),

**které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5**

**ke smlouvě o dílo č. 1023-2022-541100**

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 17. 6. 2025.

V současné době se řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“) nachází ve fázi návrhových prací, konkrétně je projednáván plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Hlemýždí (dále jen „PSZ“). Důvodem uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu odevzdání dílčích částí díla s ohledem na formální správnost a technickou proveditelnost navržených opatření včetně úpravy měrných jednotek v PSZ dle skutečného stavu.

V souladu s čl. 6.3.1. bod g) není možné z objektivních důvodů ve stanovené lhůtě dle položkového výkazu činností schválit PSZ zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo obce Brniště se sejde až v měsíci září 2025, kde bude možné projednat a odsouhlasit PSZ. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termíny odevzdání konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo včetně úpravy měrných jednotek v PSZ dle skutečného stavu (jedná se o změny dle čl. 2.1 Smlouvy o dílo). Požadavek od RDK byl na navýšení zpracování DTR cest a opětovné projednání vodohospodářských opatření. Obec Brniště nám oznámila, že bude provádět revitalizaci vybraného úseku Panenského potoka ve spolupráci se spolkem Čmelák - Společnost přátel přírody, z. s. Meandrační pás bude navržen v návrhu nového uspořádání pozemků v KoPÚ k. ú. Hlemýždí. Z tohoto důvodu je provedena změna měrných jednotek v PSZ.

Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné upravit termíny a počty měrných jednotek v konkrétních dílčích částech dle položkového výkazu Smlouvy o dílo č. 1023-2022-541100, a to následovně.

Hlavní celek „Návrhové práce“ je upraven v následujících dílčích částech

1. Změna termínu pod bodem 6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") se mění z 30. 6. 2025 nově na 30. 9. 2025.
2. Měrné jednotky pod bodem 6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území se dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy mění z původních 11 MJ nově na 19 MJ.
3. Celková cena pod bodem 6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území se dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy mění z původní hodnoty 66 550,00 bez DPH nově na částku 114 950,00 Kč bez DPH

1. Změna termínu pod bodem 6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území se dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy mění z 30. 6. 2026 nově na 30. 9. 2025.
2. **Měrné jednotky pod bodem 6.3.1 i) b)** - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy mění z původních 80 MJ **nově na 14 MJ.**
3. Celková cena pod bodem 6.3.1 i) b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy mění z původní hodnoty 96 800,00 Kč bez DPH nově na částku 16 940,00 Kč bez DPH.
4. **Změna termínu pod bodem 6.3.1 i) b)** - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy mění z 30. 6. 2025 **nově na 30. 9. 2025.**
5. **Měrné jednotky pod bodem 6.3.1 i) b**)- DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy mění z 20 MJ **nově na 2 MJ.**
6. **Celková cena pod bodem 6.3.1 i) b)** DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy mění z původní hodnoty 48 400,00 Kč bez DPH **nově na částku 4 840,00 Kč bez DPH.**
7. **Změna termínu pod bodem 6.3.1** i) b) - DTR liniových vodophospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy mění se mění z 30. 6. 2025 **nově na 30. 9. 2025.**
8. **Měrné jednotky pod bodem 6.3.1 i) c**) - DTR vodohospodářských staveb PSZ se dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy Smlouvy mění z 4 MJ **nově na 0 MJ.**
9. **Celková cena pod bodem 6.3.1 i) c) -** DTR vodohospodářských staveb PSZ se dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy mění z původní hodnoty 435 600,00 Kč bez DPH nově na částku 0,00 Kč bez DPH. ;
10. **Změna termínu pod bodem 6.3.1 i) c) -** DTR vodohospodářských staveb PSZ se dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy mění z 30. 6. 2025 **nově na 30. 9. 2025.**
11. **Změna termínu pod bodem *6.3.2*** *-* Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení se dle § 11 odst. 1 Zákona mění z 31. 3. 2026 **nově na 30. 6. 2026.**
12. Celková cena „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty 1 370 083,00 Kč bez DPH nově na 859 463,00 Kč bez DPH.
13. **Celková cena díla** bez DPH se mění z původní hodnoty 2 677 727,00 Kč **nově na 2 167 107,00 Kč bez DPH.**
14. **Celková cena díla** včetně DPH se mění z původní hodnoty 3 240 049,67 Kč **nově na 2 622 199,47 Kč s DPH.**

Výše uvedené změny termínů jsou změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**Čl. II**

**CENA DÍLA**

Vzhledem k výše uvedené změně, se mění rekapitulace ceny za řádné a včasné provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 smlouvy, takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 097 588,00 Kč |
| Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 859 463,00 Kč |
| Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 210 056,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 167 107,00 Kč |
| DPH 21 % | 455 092,47 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH  | 2 622 199,47 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu „Ceny Díla“.

Čl. III

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 1023-2022-541100 zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o vzláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv, (zákon o registru smluv¨, ve znění pozdějších předpisů (**„ZRS“),** smlouvuvčetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednavatel.

3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Liberci dne: 25.6.2025 V Praze dne: 25.6.2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

„*elektronicky podepsáno“* „*elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Bohuslav Kabátek Ing. Tomáš Krátký

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel GEPARD s.r.o.

pro Liberecký kraj