Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2024/504203

Č.j. objednatele: SPU 259174/2025

UID: spudms00000015702287

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 5/2024/504203, číslo smlouvy zhotovitele ----), uzavřené dne 21. 2. 2024

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „JPÚ v k.ú. Rejštejn/2“, pro jednoduchou pozemkovou úpravu (dále jen „JPÚ“) v k.ú. Rejštejn (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Iva Rodová, vrchní referent Pobočky Klatovy

Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: 															+ 420 727 956 729

E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČO: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															allGEO s.r.o.

Sídlo: 																Radobyčická 729/10, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Vedoucí týmu:														xxxxxx

Zástupce vedoucího týmu:									xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																7pp75x5

Bankovní spojení: 												Komerční banka – Plzeň

Číslo účtu: 															2485160297/0100

IČO: 																	26349469

DIČ: 																	CZ26349469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: ------

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu JPÚ: ------

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- Úprava počtu měrných jednotek pro etapu 6.2.4 je dána zjištěním skutečné délky šetřených hranic obvodu JPÚ.

Úprava termínu předání k akceptačnímu řízení etapy 6.2.5 je provedena z důvodu, že v současné době nelze předvídat, zda ze strany vlastníků nebude podán nesouhlas s řešením pozemků podle § 3 odst. 3 zákona.

Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

- Současně je předmětem dodatku změna údajů na straně objednatele, kde došlo dne 17.3.2025 ke změně na služebním místě vedoucího Pobočky Klatovy.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna úpravy měrných jednotek u dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH | 579 303,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | -14 950,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 564 353,00 Kč |
| DPH 21 % | 118 514,13 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 682 867,13 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -5 | 2 990,00 | -14 950,00 | 30.9.2025 | ------ |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | ------ | ------ | ------ | 30.9.2025 | 29.1.2027 |

- Na straně objednatele se mění osoba zastupující objednatele a osoba oprávněná jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou paní Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 26. 06. 2025								V Plzni dne: 25. 06. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

…………………………											…………………………

Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová	Ing. Lubor Pekarský

vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel

Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová