**„Rekonstrukce úseku příjmu a třídění použitého nádobí ve školní  
jídelně Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373“**

**Harmonogram prací - příloha SOD**

|  |  |
| --- | --- |
| 2. 7. 2025 | převzetí staveniště |
| 7. 7.- 11. 7. 2025 | demontáž, odvoz a ekologická likvidace sávající myčky |
| 11. 7.- 18. 7. 2025 | stavební práce - bourání příček, úprava rozvodů vody a elektrorozvodů |
| 21.7.-25. 7. 2025 | osazení nerezových prvků - pojezd, třídící stůl, nerezový nábytek (po dokončení montáže nové myčky) |
| 6. 8. 2025 | předání díla |