**Dodatek č. 13**

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 5. 2013 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.**

Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8

jednající: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1

číslo účtu: 2106551053/2700

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**Zhotovitel: Sdružení MVO – ELI II**

sestávající na základě Smlouvy o sdružení ze dne 1.2.2013 z účastníků:

**Vedoucí účastník:** Metrostav a.s.

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

**Účastník sdružení:** VCES a.s.

sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9

IČO: 26746573

DIČ: CZ26746573

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052

**Účastník sdružení:** OHL ŽS, a.s.

sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupené: ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 1.2.2013 Vedoucím účastníkem, společností Metrostav a.s., zastoupenou na základě plné moci Ing. Martinem Plchem, ředitelem divize 3, a Ing. Michalem Pokorným, výrobním náměstkem divize 3

sídlo Sdružení MVO – ELI II: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

bankovní spojení Sdružení MVO – ELI II: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 117117173 / 0300

IBAN: CZ0203000000000117117173

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

**Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

1. dne 28.12.2016 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 12 ke Smlouvě, ve kterém konstatovaly principy dalšího řešení situace vedoucí ke splnění Akceptačního kritéria vibrační stability;
2. zhotovitel se v souladu s Dodatkem č. 12 zavázal, že provede práce vedoucí ke splnění Akceptačního kritéria vibrační stability dle požadavků a specifikací Objednatele;
3. následně se Objednatel po vyhodnocení alternativních nabídek jiných dodavatelů pro provedení týchž činností a prací rozhodl, že práce vedoucí ke splnění Akceptačního kritéria vibrační stability v rozsahu Hal L1, L2, L3 a L4b zajistí Objednatel sám, resp. prostřednictvím třetích osob, a na své náklady. Ze shodných důvodů Objednatel sám u třetí osoby zajistil zhotovení projektového řešení úprav experimentálního patra.

Za tím účelem uzavírají tento Dodatek č. 13 při respektování podmínek Smlouvy, ve znění Dodatků, zjm. Dodatku č. 12 a příslušných právních předpisů.

# Odpovědnost Zhotovitele a dohoda o postupu ke splnění Akceptačního kritéria vibrační stability

## Objednatel se rozhodl provést práce na splnění Akceptačního kritéria vibrační stability v rozsahu Laserové patra (dále jen „Haly L1, L2, L3 a L4b“) na svou odpovědnost a riziko.

## Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení prací vedoucí ke splnění Akceptačního kritéria vibrační stability Objednatelem v rámci Hal L1, L2, L3 a L4b Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za způsob provedení prací ani za splnění Akceptačního kritéria vibrační stability. V důsledku této skutečnosti se strany dohodly, že v rozsahu Hal L1, L2, L3 a L4b se ustanovení čl. 6.2. a 6.3. dodatku č. 12 nebude aplikovat v rozsahu ujednání upravujících podmínky provedení předmětných prací Zhotovitelem a způsob určení a úhrady Ceny prací.

## Zhotovitel bude vyzván k předložení nabídky k provedení prací vedoucích ke splnění Akceptačního kritéria vibrační stability v rozsahu experimentálního patra (haly E1, E2, E3, E4, E5, E6 a L4c), a to způsobem odpovídajícím způsobu zadání těchto prací Objednatelem (umožnění účasti v poptávkovém řízení nebo možnost účasti v zadávacím řízení prováděném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

# Validace prostor Díla 2

## Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není odpovědný za provedení opětovného procesu Validace prostor Díla 2 v rozsahu kontroly splnění Akceptačního kritéria vibrační stability v rámci Hal L1, L2, L3 a L4b.

# Závěrečná ustanovení

## Tento Dodatek č. 13 je vyhotoven v počtu 4 vyhotovení, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 13 nedotčena zůstávají v platnosti a nedotčena jakýmikoliv změnami. Výrazy s počátečními velkými písmeny použité v tomto Dodatku č. 13 mají význam stanovený Smlouvou.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Za Objednatele: Za Zhotovitele:**

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Sdružení MVO – ELI II

……………………………………………… ……………………………………………………………

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel Ing. Martin Plch, ředitel divize 3 Metrostav a.s.

……………………………………………………………

Ing. Michal Pokorný výrobní náměstek divize 3 Metrostav a.s.