# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
# ze dne 26.2.2025
# č. objednatele 17/25, č. org. 614
# uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
Objednatel:
Obchodní jméno	: Vodohospodářské sdružení Turnov
Sídlo	: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Zastoupený	: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
IČ	: 49295934
DIČ	: CZ49295934
Bankovní spojení	:
Kontakt	:
Oprávněný k jednání
ve věcech technických	:
Tel.	:
E-mail	:
Koordinátor BOZP	:
:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel:
Obchodní jméno	: Brabec & Brabec stavební, s.r.o.
Sídlo	: Nádražní 193, 463 31 Mníšek
Zastoupený	: Ing. Petr Brabec, jednatel
IČ	: 25493540
DIČ	: CZ25493540
Bankovní spojení	:
Oprávněný k jednání ve věcech smluvních a technických
: Ing. Petr Brabec
Tel.	:
E-mail	:
hlavní stavbyvedoucí	:
Tel.	:
E-mail	:
stavbyvedoucí	:
Tel.	:
E-mail	:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Název akce:
„Semily – instalace a vystrojení armaturních šachet na shybce vodovodu Tyršova“
Preambule
Tento dodatek č. 1 je uzavírán díky více změnám v jeho provádění oproti předpokladu.

# Předmět dodatku
# Prodloužení je způsobené:
# koordinací stavby se stavbou mostu, během termínu stavby byla prováděné přeložky inženýrských sítí zhotovitelem pro stavbu mostu,
# změnou dimenze pokládaného potrubí mezi levou armaturní komorou a vodovodním řadem, větší rozsah pokládaného potrubí.
# přeložkami inženýrských sítí mimo stavbu.
# Uzavřením dodatku č. 1 se mění článek 4. Termín provádění díla.
# Čas plnění
# Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla z výše uvedených důvodů.
# Ukončení realizace dle SoD: 11.4.2025
# Ukončení realizace dle dodatku č. 1 31.5.2025
# Ukončení realizace dle dodatku č. 2 30.6.2025
# Závěrečné ustanovení
# Smlouva včetně příslušného dodatku se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
# Smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
# Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, jedno objednatel.
# Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
V Turnově dne 30.5.2025
Objednatel: Zhotovitel:

…………………………………………...	……………………………………..
        Ing. Milan Hejduk	Ing. Petr Brabec
        ředitel svazku jednatel Brabec & Brabec stavební, s.r.o.