**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Č. Budějovicích,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 300003-60039011/0710,

zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích,

adresa: Náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Josef Čábelka**

Rasochy 71

281 26 Týnec nad Labem

XXXXXXXXXX

 tel.: XXXXXXXXXX

 tel./fax: XXXXXXXXXX

 www.sindelarstvi.cz

 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

 IČO: 62485253

 DIČ: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**

ke smlouvě **č. 3014H1230005** ze dne 19. 12. 2023

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany dne 19. 12. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), v němž se zhotovitel zavázal provést dílo:

**NPÚ, SH Lipnice nad Sázavou — obnova šindelových střech 2. Etapa**.

V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba změny v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla. Tyto nové skutečnosti a změny jsou podrobně popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku: Změnový list č. 1.

**Článek II.**

**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:
2. čl. 1. Předmět smlouvy odst. 1 se mění takto:

 Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 cenová nabídka, položkový rozpočet víceprací – Lipnice n. S. šindel spodní vrstva, ZL. č. 1.

1. Článkem 5. Smluvní cena a platební podmínky odst. 5.1. byla sjednaná cena díla na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla uvedených Zhotovitelem v Příloze č. 1. Cenová nabídka zhotovitele

v celkové výši: bez DPH 5 483 720,-

slovy: pětmilionůčtyřistaosmdesáttřitisícesedmsetdvacetkorun českých bez DPH.

Zhotovitel je plátcem DPH v sazbě 21 %

Celková cena za provedení díla včetně DPH tedy činí:

6 635 301,20,- Kč,

Na základě změnového listu ZL č. 1 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se **zvyšuje** o částku

**276 600,- Kč bez DPH, DPH 21% = 58 086,- Kč, celkem 334 686,- Kč včetně DPH**

Smluvní cena je na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla uvedených Zhotovitelem v Příloze č. 1. cenová nabídka položkový rozpočet víceprací – Lipnice n. S. šindel spodní vrstva, ZL. č. 1. stanovena:

v celkové **výši 5 760 320** Kč bez DPH

sazba DPH ve výši 21 % ve výši 1 209 667,20 Kč

Cena celkem **6 969 987,20** Kč vč. DPH

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

 1) cenová nabídka, položkový rozpočet víceprací – Lipnice n. S. šindel spodní vrstva, ZL. č. 1.

 V Českých Budějovicích, dne 19. 6. 2025 V Rasochách, dne 26. 6. 2025

 ……………………………………………. ……………………………………………

 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. Josef Čábelka

 ředitel ÚPS České Budějovice