Dodatek č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 01/2021 SOD

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/212 Sb., občanský zákoník uzavřená dne 1.7.2021 mezi

- Objednatelem

DOMOV BŘEZINY, příspěvková organizace

IČ: 			00847348

sídlo:			Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald

zastoupená: 		Ing. Pavlem Zelkem, ředitelem

bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu:		2112545688/2700

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- Zhotovitelem

jméno, příjmení: 	MgA. Robert Nekl

IČ: 			62368133

bydliště: 		Severní 642, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupená:		MgA. Robertem Neklem

bankovní spojení:	ČSOB v Novém Jičíně a.s.

číslo účtu:		158381819/0300

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 4 ke shora uvedené smlouvě, a to takto:

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba plnění pro provádění časosběrného snímání z dodatku č. 4 o 2 měsíce, čímž se prodlužuje tato smlouva a povinnosti z ní vyplývající. Ukončení snímání časosběrnými kamerami by mělo být v termínu do 31.8.2025.

Předání dokumentu proběhne do 60-ti dní od ukončení natáčení.

II.

Cenové ujednání

1. Zhotoviteli náleží měsíční odměna za každý měsíc ve výši 12.610, - Kč. Toto ustanovení platí pro tento dodatek č. 4.

2. Zhotovitel bude fakturovat částku za předmět plnění čtvrtletně.

III.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.

2. Tímto dodatkem se ruší dodatek č. 3, který byl účinný od 1.8.2024.

3. Tento dodatek č. 4 je účinný od 1.7.2025.

4. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud bude termín dokončení díla změněn, bude smluvní vztah dle této skutečnosti upraven. Tato změna musí být ujednána písemným dodatkem.

4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, při čemž každá ze stran obdrží po jednou.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a na důkaz této své svobodné vůle připojují své podpisy.

V Petřvaldu dne: 23.6.2025		                       V Šenově u Nového Jičína dne: 23.6.2025 ………………

……………………………………..				……………………………….

Objednatel Ing. Pavel Zelek				Zhotovitel MgA. Robert Nekl