**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**

 **IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068**

 **se sídlem T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy**

zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

 zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem

 bankovní účet číslo: ………………

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AVJ-STAVBY s.r.o.**

 **IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339**

 **sídlo Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 33851

 zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem

 bankovní účet číslo: ………………

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.8.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce vodovodního řadu Ostrý Kámen**“(dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 4.9.2024.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 426 702,68 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -86 616,14 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 - změnovém listu číslo 1.

Smluvní strany se z důvodu složitosti provádění díla a klimatických podmínek dohodly na prodloužení termínu pro provádění díla.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„**1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.**“

b) stávající znění dobu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **18.7.2025**.“

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **6 176 565,18** Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - změnový list č. 1.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 27.6.2025.

Ve Svitavách dne 27.6.2025 Ve Svitavách dne 27.6.2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

 …………………….…………………… …………………….……………………

 Ing. Marek Antoš, jednatel Ing. Andrej Peňák, jednatel

 Skupinový vodovod Svitavy AVJ-STAVBY s.r.o.