PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - dodatek č.2

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

na výkon funkce technického dozoru stavebníka

výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na akci:

- „SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“

- SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                    CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXX

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	XXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXX

XXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXX

/dále jen příkazce/

Příkazník:			IS Projekt, s.r.o.

Adresa: 			Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod

IČO:		277 44 442

DIČ :		CZ27744442

Registrace:              	Zápis v OR/spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 56109

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s., č.ú.: XXXXXXX

Zastoupená:			Ing. Ivanou Sušilovou, jednatelkou

tel. XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

/dále jen příkazník/

- ÚPRAVA PŘEDMĚTU SMLOUVY DLE DODATKU č.2

  - V průběhu realizace bylo rozhodnuto o provedení Změn díla oproti původnímu zadání a PD. Změny jsou vyvolány zejména nepředvídatelným stavem skrytých stavebních konstrukcí a novými požadavky objednatele na efektivnější a racionálnější provedení některých prací a konstrukcí. Součástí Změn jsou i práce a dodávky většího rozsahu, které potřebují náročnější přípravu než se předpokládalo v dodatku č. 1 a zároveň je nelze realizovat v termínech dle SOD a dodatku č. 1 (Venkovní kanalizace a drenáž), nebo práce, které nelze realizovat z technologických důvodů (provedení kontaktního zateplovacího systému na vlhké soklové zdivo). Tyto práce budou provedeny dodatečně dle vhodných klimatických podmínek.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Realizace změn dle dod.č.2 SOD  má vliv na původní termín dokončení výkonu funkce technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z důvodu rozsahu některých víceprací (kanalizace + drenáž a jejich přípravné práce) a požadavku na dostatečné vyschnutí soklu obvodového zdiva objektu před dokončením zateplení, budou tyto práce provedeny za vhodnějších klimatických podmínek v těchto termínech:

- Venkovní kanalizace: v termínu nejpozději do 31. 7. 2025

- Sokl – zateplení: nejpozději v termínu do 30. 9. 2025

  - Z tohoto důvodu se termín činnosti technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upravuje následovně:

Termín zahájení prací dle dodatku č. 2:  po podpisu dodatku č. 2

Termín ukončení prací dle původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2: 30. 9. 2025

- ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti příkazníka dle Příkazní smlouvy, článku 7, odst. 7.1. a dodatku č. 1 tohoto dodatku č. 2 a to následovně:

XXXX,- Kč bez DPH za kalendářní měsíc

(celková částka za výkon činnosti dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí XXXXXXXXX,- Kč bez DPH)

Rozpis cen:

Cena dle smlouvy o dílo činila XXXXX,- Kč, z toho XXXX,- bylo vyfakturováno v lednu 2025 za práce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v roce 2024 a zbylých XXXXX,- ze smlouvy o dílo bylo přesunuto do dodatku č. 1 a nově doplněno o XXXXX dle prací podle dodatku č. 1.

Nyní nevyfakturovaná částka z příkazní smlouvy ve výši XXXXX,- Kč nově pokrývá práce v lednu 2025 a navýšená částka dle dodatku č. 1 o XXXX,- Kč pokrývá přípravné práce za únor až duben 2025.

Dodatkem č. 2 se práce za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP navyšují o XXXXX,- Kč za práce přípravné pro realizaci kanalizace ve výši XXXX,- Kč a práce technického dozoru a koordinátora BOZP nad kanalizací ve výši XXXX,- v  červenci a na práce technického dozoru  a koordinátora BOZP nad pracemi na dokončení soklu a dalšími dokončujícími úkony dle příkazní smlouvy v září 2025.

  - Smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek dle článku 7, odst. č. 7.4. Příkazní smlouvy, a to následovně:

Práce dle příkazní smlouvy byly vyfakturovány do výše XXXXXX Kč bez DPH v lednu 2025.

Odměna za veškeré činnosti spojené s výkonem TDS a koordinátora BOZP dle dodatku č. 1 ve výši XXXX,- Kč bude fakturována  1.7. 2025.

Odměna za práce dle dodatku č. 2 bude fakturována následovně:

První splátka za přípravné práce ve výši XXXXX,- Kč – 1.7.2025.

Druhá splátka  ve výši XXXXX,- Kč proběhne po dokončení realizace kanalizace - předpoklad 1.8.2025.

Třetí splátka ve výši XXXXXX,- Kč proběhne po dokončení realizace zateplení soklu - předpoklad 1.10.2025, nedohodnou-li se strany jinak.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Dodatkem č. 2 SOD s přílohami se rozšířil předmět stavby o opravu kanalizace a posun. termínu dokončení zateplení soklů. Z toho důvodu se povinnost zajištění připravenosti stavby ke kolaudaci a podání žádosti o kolaudaci, zpracování závěrečné zprávy stavby, předání celé fotodokumentace stavby, kontroly termínu a kvality vyklizení staveniště posunuje na termín dle dodatku SOD č. 2 do 30. 9. 2025.

  - Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Příkazní smlouvy č. B 19/2024.

  - Dodatek č.2 Příkazní smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR.

  - Smluvní strany se dohodly, že příkazce – Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 2 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR.

Ve Zlíně,  dne: 30.06.2025		       	    	  V Uherském Brodě,  dne

Příkazce:	                                                   Příkazník:

…………………………………        	    …………………..…………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                     Ing. Ivana Sušilová, jednatelka společnosti