**Stavba** **„SILNICE III/05722: VELKÁ LHOTA, SESUV“**

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. SML/0182/25**

**č. smlouvy zhotovitele S26-035-0027**

uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ: 70934860

DIČ: CZ70934860

Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

* ve věcech přípravy stavby xxxxxxxxxxxxx
* ve věcech realizace stavby xxxxxxxxxxxx

Technický dozor: xxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxx

E-mail: [x](mailto:berecka@rszk.cz)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**SWIETELSKY stavební s. r. o.**

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín a Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy

oba na základě pověření ze dne 1.4.2025

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxx

Stavbyvedoucí: xxxxxx

(osoba s autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro dopravní stavby)

Tel.: xxxxx

E-mail: [xxxxxxxxx](mailto:office-valmez@swietelsky.cz)

Bankovní spojení: ČSOB a. s., exp. České Budějovice, č. ú. 212269343/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**I. Úvodní ujednání a účel dodatku**

* 1. Smluvní strany spolu dne 30.04.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0182/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05722: VELKÁ LHOTA, SESUV“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/05722: VELKÁ LHOTA, SESUV“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
  2. Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části Díla je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

1. není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
2. způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
   1. Vzhledem ke stísněným šířkovým poměrům v místě realizace bylo v předstihu nezbytné dořešit způsob zajištění stability vrtné soupravy a dotěžení skalního svahu. Z toho důvodu dochází k posunu termínu předání staveniště.
   2. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 6 944 735,07 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 1 283 670,70 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 822 400,00 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 7 406 005,77 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny ve výši 461 270,70 Kč bez DPH, což představuje nárůst 6,64 % z původní ceny Díla).

**II. Změny Smlouvy**

* 1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
  2. Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1

K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:

* + 1. SO 101 - Silnice III/05722

**Změna 1.01**

Pro realizaci prací vrtnou soupravou je nutné provést zpevněnou plochu o ploše 87,5 m2, která zajistí její stabilitu při vrtání. Je nutno odtěžit část skalního masivu o objemu 3,2 m3 v místě sesuvu, aby se souprava mohla otáčet při vrtání.

* + 1. SO 201 - Pilotová stěna

**Změny 1.02 a 1.03**

Za účelem provedení prací podle PD je nutné použít speciální skalní vrták. Velkoprofilové vrty nebudou prováděny náběhovým vrtáním, ale speciálním vrtákem pro zjištěnou horninu a její třídu těžitelnosti.

* 1. Článek IV. Doba a místo plnění, platební podmínky, odst. 4.1

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Termín předání a převzetí staveniště: 30.06.2025

* 1. Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

* Cena bez DPH 7 406 005,77 Kč
* DPH 21 % 1 555 261,21 Kč
* Cena celkem vč. DPH 8 961 266,98 Kč

(slovy osm milionů devět set šedesát jeden tisíc dvě stě šedesát šest korun českých, 98/100)

* 1. Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

**III. Závěrečná ustanovení**

* 1. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.03.
  2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
  3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
  4. Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** | |
| 30.06.2025  …………………………………….……………………………………..  **Ředitelství silnic Zlínského kraje,**  **příspěvková organizace**  Ing. Bronislav Malý, ředitel | | 26.06.2025  …………………………………….……………………………………..  **SWIETELSKY stavební s. r. o.**  Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín  Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy | |