Stavba „SILNICE III/05722: VELKÁ LHOTA, SESUV“

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/0182/25

č. smlouvy zhotovitele S26-035-0027

uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:					70934860

DIČ:					CZ70934860

Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxxxx

- ve věcech realizace stavby		xxxxxxxxxxxx

Technický dozor: 				xxxxxxxxx

Tel.:					xxxxxxx

E-mail:					x

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s. r. o.

Sídlo:					Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa: 			Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

IČ:					48035599

DIČ:					CZ48035599

Zastoupený ve věcech smluvních:		Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín a Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy

oba na základě pověření ze dne 1.4.2025

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx

Stavbyvedoucí:				xxxxxx

(osoba s autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro dopravní stavby)

Tel.:					xxxxx

E-mail:					xxxxxxxxx

Bankovní spojení:				ČSOB a. s., exp. České Budějovice, č. ú. 212269343/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání a účel dodatku

  - Smluvní strany spolu dne 30.04.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0182/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05722: VELKÁ LHOTA, SESUV“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/05722: VELKÁ LHOTA, SESUV“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

  - Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části Díla je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a

- způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

  - Vzhledem ke stísněným šířkovým poměrům v místě realizace bylo v předstihu nezbytné dořešit způsob zajištění stability vrtné soupravy a dotěžení skalního svahu. Z toho důvodu dochází k posunu termínu předání staveniště.

  - V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 6 944 735,07 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 1 283 670,70 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 822 400,00 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 7 406 005,77 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny ve výši 461 270,70 Kč bez DPH, což představuje nárůst 6,64 % z původní ceny Díla).

II. Změny Smlouvy

  - Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:

  - Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1

K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:

    - SO 101 - Silnice III/05722

Změna 1.01

Pro realizaci prací vrtnou soupravou je nutné provést zpevněnou plochu o ploše 87,5 m2, která zajistí její stabilitu při vrtání. Je nutno odtěžit část skalního masivu o objemu 3,2 m3 v místě sesuvu, aby se souprava mohla otáčet při vrtání.

    - SO 201 - Pilotová stěna

Změny 1.02 a 1.03

Za účelem provedení prací podle PD je nutné použít speciální skalní vrták. Velkoprofilové vrty nebudou prováděny náběhovým vrtáním, ale speciálním vrtákem pro zjištěnou horninu a její třídu těžitelnosti.

  - Článek IV. Doba a místo plnění, platební podmínky, odst. 4.1

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Termín předání a převzetí staveniště: 	30.06.2025

  - Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- Cena bez DPH	7 406 005,77 Kč

- DPH 21 %	1 555 261,21 Kč

- Cena celkem vč. DPH	8 961 266,98 Kč

(slovy osm milionů devět set šedesát jeden tisíc dvě stě šedesát šest korun českých, 98/100)

  - Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

  - Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.03.

  - Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

| Objednatel: | Zhotovitel: |  |
| --- | --- | --- |
| 30.06.2025 …………………………………….…………………………………….. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Ing. Bronislav Malý, ředitel |  | 26.06.2025 …………………………………….…………………………………….. SWIETELSKY stavební s. r. o. Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy |  |