DODATEK č. 1 K POŽADAVKU č. 2

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel | DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA  se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov  zastoupená: Ing. Martinem Mesršmídem, ředitelem  IČO: 17651921  DIČ: CZ17651921  ID datové schránky: yukd8p7 |
| Smlouva | Smlouva na poskytnutí ICT odborníků, č. 126/2024, č.j. DIA- 7290-20/SEP-2024 |
| Poskytovatel | GEM SYSTEM A.S.  se sídlem: Šafaříkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle  zastoupený/á: Ing. Zdeňkem Vlčkem, Ph.D., předsedou představenstva  IČO: 27189929  DIČ: CZ27189929  ID datové schránky: hp47z64 |
| Požadavek | Požadavek č. 2 ze dne 20. 5. 2025, č.j. DIA- 21587-18/SEP-2024 |

# Úvodní ustanovení

# Objednatel a Poskytovatel uzavřeli Požadavek, na základě, kterého Poskytovatel provádí pro Objednatele činnosti spočívající v koordinaci testů, aktualizaci dokumentace a podpoře implementace. Objednatel určil v rámci Požadavku vyjma jeho specifikace i odhad pracnosti včetně maximální ceny, místo plnění, termín i akceptační kritéria.

# Termín byl v Požadavku stanoven následujícími dílčími termíny:

# *Zahájení činností: květen 2025*

# *Koordinace penetračního testování: květen – červen 2025*

# *Zpracování výsledků a návrh opatření: červenec – srpen 2025*

# *Realizace změn: nejpozději do 30. září 2025*

# *Dokončení bezpečnostní dokumentace: nejpozději do 30. června 2025*

# Poskytovatel následně požádal o úpravu některých dílčích termínů a jejich doplnění. Důvodem žádosti je opožděné zahájení plnění Požadavku, které nebylo způsobenou vinou Poskytovatele a současně zpřesnění jednotlivých částí požadavků a očekávaných výstupu Objednatelem.

# Objednatel se rozhodl žádosti Poskytovatele vyhovět a v souladu s ustanoveními Smlouvy tímto Objednatel a Poskytovatel uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým upravují a doplňují dílčí termíny, čímž zajistí, že Požadavek bude zpracován komplexně a v odpovídající kvalitě.

# 

# Předmět Dodatku č. 1

Objednatel a Poskytovatel tímto mění bod 4 „Termín“ Požadavku, jehož původní znění se nahrazuje následujícím znění:

*Zahájení činností: květen 2025*

*Koordinace penetračního testování: květen – srpen 2025*

*Zpracování výsledků analýzy kvality bezpečnostní dokumentace a návrh opatření v reportu: červen - červenec 2025*

*Dokončení bezpečnostní politiky: nejpozději do 15. září 2025*

*Realizace změn: nejpozději do 30. září 2025*

*Dokončení základní bezpečnostní dokumentace: nejpozději do 31. prosince 2025*

*Dokončení pokročilé bezpečnostní dokumentace: nejpozději do 31. května 2026*

# Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Požadavku zůstávají bez změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel a bude o tom bezodkladně informovat Poskytovatele.

Objednatel a Poskytovatel prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámili a že jej uzavírají na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

|  | | za Objednatele | za Poskytovatele |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprávněná osoba | xxxxx | | Ing. Zdeněk Vlček, PhD. |
| Datum | *Dne 27. 6. 2025* | | *Dne 27. 6. 2025* |
| Podpis |  | |  |