Dodatek č. 2 k SoD 197/2024

Dodatek č. 2

S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 197/2024
č. smlouvy zhotovitele:

„Oldřichovský potok v Děčíně - I. etapa“

projektová dokumentace (DUSP)

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430	03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad

Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel:

Sídlo:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

AV ProENVI, s.r.o.

Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

IČO:	28364643

DIČ:	CZ28364643

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 2 k SoD 197/2024 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

O dodatek je žádáno z důvodu složitých majetkoprávních vztahů pro získání nutného souhlasu od dotčeného majitele pozemků. Jednání o souhlasu probíhá od 12/2024, dosud bohužel neúspěšně.

Tímto dodatkem se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání PD DUSP technického řešení (elektronicky) po projednání na

ZVV technického řešení:	nejpozději do 30. 11. 2024

- druhý dílčí termín – předání kompletní PD DUSP po projednání na ZVV

nejpozději do 30. 5. 2025

- předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK) Nové znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání PD DUSP technického řešení (elektronicky) po projednání na

ZVV technického řešení:	nejpozději do 30. 11. 2024

- druhý dílčí termín – předání kompletní PD DUSP po projednání na ZVV

nejpozději do 30. 10. 2025

- předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Dodatek č. 2 k SoD 197/2024

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Praze dne

v Chomutově dne

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

…………………………………….

AV ProENVI, s.r.o. jednatel společnosti