Smlouva o dílo – dodatek č.5

č. zhotovitele 692/2023 č. objednatele SML2023-003.05-INV483

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavební práce pod názvem:

**„Rekonstrukce splaškové čerpací stanice Milotice nad Bečvou“**

 **I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena : Mgr. Petr Caletka, předseda představenstva

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.**

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Statutární zástupce : Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti

IČ : 46581367

DIČ : CZ46581367

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : 603 485 380

E-mail : p.zdrahal@vsprerov.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č.3500

(dále jen zhotovitel)

**1.3.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 5 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 5 jesnížení ceny díla z důvodu nižších výměr v souvislosti se snižováním hladiny podzemní vody při zakládání stavby.

V. Cena za dílo:

Původní cena díla dle SoD ve znění dodatku č.4 4.656.618,55 Kč bez DPH

Odpočet méněpráce - 49.146,39 Kč bez DPH

**Nová cena díla** **4.607.472,16 Kč bez DPH**

**XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č.5**

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 692/2023, č. objednatele SML2023-003-INV483 ze dne 12.01.2023.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 5 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 692/2023, č. objednatele SML2023-003-INV483 ze dne 12.01.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 5 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

V Přerově dne 23.06.2025 V Přerově dne 24.06.2025

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ………………………….

 Petr Zdráhal Mgr.Petr Caletka

 Jednatel společnosti předseda představenstva