č. zhotovitele 692/2023 č. objednatele SML2023-003.04-INV483

Dodatek č.4

ke Smlouvě o dílo, uzavřené s názvem **„Rekonstrukce splaškové čerpací stanice Milotice nad Bečvou“** mezi níže uvedenými stranami dne 12.01.2023

**I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena : Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : [sekretariat@vakpr.cz](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.**

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Statutární zástupce : Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti

IČ : 46581367

DIČ : CZ46581367

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : 603 485 380

E-mail : p.zdrahal@vsprerov.cz

**1.3.** Tímto Dodatkem č. 4 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst. 20.1. výše uvedené Smlouvy o dílo mění část textu této Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 4 jeprodloužení termínu dokončení a předání kompletně celého díla, navýšení ceny stavebních prací z důvodu změny projektové dokumentace, umístění ČSOV z důvodu náročného zakládání na jiné místo a technologie založení stavební jámy a zajištění potřebných povolení k provedení stavby. A dále poskytnutí zálohy na nákup čerpací stanice, která byla objednána a byla vyrobena v roce 2024.

Tato změna byla vyvolána naraženou vysokou hladinou podzemní vody v místě stavby a z důvodu obavy ze statického porušení blízkých nemovitostí. Vysoká úroveň hladiny vyvolává značný nátok do stavební jámy. Z důvodu bezpečnosti zakládání a ochrany základových poměrů okolních staveb je nezbytné čerpací stanici přemístit do bezpečné vzdálenosti vůči okolním stavbám a použít dostatečně těsné pažení.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně konstatují, že změny výše uvedené jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, a že tyto změny mají původ ve skutečnosti, kterou objednatel ani zhotovitel nemohl ani při odborné náležité péči při podpisu smlouvy o dílo předvídat, když byly zjištěny až následně – tedy ani jedna ze smluvních stran tyto okolnosti svým jednáním nezavinila.

Vzhledem k výše uvedenému se mění čl. IV. Smlouvy o dílo v odst. 4.2 tak, že nová doba plnění bude stanovena takto:

**IV. Lhůta a místo plnění**

**Původní termín realizace stavby**

**čl. 4.2.** Termín ukončení a předání stavby: **08/2023**

**čl. 4.2.1** Termín dokončení a předání stavby dle **dodatku č.1** **31.10.2023**

**čl. 4.2.2** Termín dokončení a předání stavby dle **dodatku č.2** **30.06.2024**

**čl. 4.2.3** Termín dokončení a předání stavby dle **dodatku č.3** **30.06.2025**

**Nový termín realizace stavby**

**čl. 4.2.3** Termín dokončení a předání díla: **30.09.2025**

**V. Cena za dílo:**  
Původní cena díla dle SoD ..................    2.998.096,66 Kč bez DPH   
Cena víceprací: ....................................    1.658.521,89 Kč bez DPH   
Nová cena díla                                          **4.656.618,55** Kč bez DPH

**VI. Platební podmínky a fakturace:**  
odst. 6.1. Objednatel poskytne zálohu ve výši **750 000,00** Kč bez DPH za vyrobenou čerpací stanici AWALIFT 1/2-4kW, dodavatel EuroArmatúry s.r.o.

Bylo dohodnuto, že dodaná čerpací stanice bude do doby instalace na stavbě uložena v areálu ČOV Milotice za podmínek, že vykládku, protokolární převzetí ČSOV,  její statické zabezpečení při uskladnění a případně zaplachtování zajistí zhotovitel.

**Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 4 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 692/2023, č. objednatele SML2023-003-INV483 ze dne 12.01.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 4 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

V Přerově dne 28.01.2025 V Přerově dne 28.01.2025

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ………………………….

Petr Zdráhal Mgr. Petr Caletka

Jednatel společnosti předseda představenstva