Smlouva o dílo – dodatek č.2

č. zhotovitele 692/2023   			       č. objednatele SML2023-003-INV483

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavební práce pod názvem:

„Rekonstrukce splaškové čerpací stanice Milotice nad Bečvou“

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena          	: Michalem Záchou, DiS., předseda představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: XXXXXXXXX

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Statutární zástupce	: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti

IČ			: 46581367

DIČ			: CZ46581367

Bankovní účet		: XXXXXXXXXXXX

Telefon		: 603 485 380

E-mail			: p.zdrahal@vsprerov.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č.3500

(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 2 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení a předání kompletně celého díla z důvodu změny projektové dokumentaci, který bude nově řešit problematiku založení stavby s ohledem na skutečně zjištěné  množství  podzemní vody a s tím související zajištění odborných posudků a příslušných povolení správních orgánů.

IV. Lhůta a místo plnění   se doplňuje takto

Původní termín realizace stavby

čl. 4.2. Termín ukončení a předání stavby:	08/2023

čl. 4.2.1 Termín dokončení a předání stavby dle dodatku č.1	31.10.2023

Nový termín realizace stavby

čl. 4.2.1 Termín dokončení a předání díla:	30.06.2024

XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 692/2023, č. objednatele SML2023-003.INV483 ze dne 12.01.2023.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 692/2023, č. objednatele SML2023-003.INV483 ze dne 12.01.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

V Přerově   dne 9.10. 2023                                             V Přerově dne ………………..

Za zhotovitele:    						    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Petr Zdráhal				      	    		 Michal Zácha, DiS.

Jednatel společnosti                             		                    předseda představenstva