**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. objednatele SML2025-008-Ko**

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

**„ČOV Přerov – sanace stěn uskladňovací nádrže“**

**I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen : Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : [sekretariat@vakpr.cz](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

Datová schránka : jfyvg6t

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**IN PROJEKT Ostrava, s.r.o.**

Závodní 229/9a

Zastoupen : Miroslav Hranický

IČ :.25397940

DIČ : CZ25397940

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxx

Telefon : +420 733 180 441

E-mail : hranicky@in-projekt.cz

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, odd. C/18601

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatkuč.1 smlouvy o dílo stavby **„ČOV Přerov-sanace stěn uskladňovací nádrže“ takto:**

**Článek III. Předmět smlouvy a místo plnění:**

**3.1. Předmětem plnění smlouvy je: upravuje se takto:**

Předmětem plnění je celoplošný sanační zásah na objektu betonové uskladňovací nádrže o vnitřním průměru cca 25 m a celkové výšce cca 6,5 m v areálu ČOV Přerov. Na základě zjištěné hloubkové degradace ŽB konstrukce z vnitřní strany nádrže a nevyhovujících odtrhových zkoušek se rozhodlo o změně postupu při provádění sanace konstrukce, kdy degradovaný beton bude mechanicky odstraněn a nahrazen celoplošným stříkaným betonem, který bude vyztužen kompozitními sítěmi. Současně bude vyspraveno zhlaví nádrže, aby nedocházelo k zatékání do nového souvrství. Tato změna technologie provádění sanace zahrnuje prodloužení záruky za dodané dílo.

**Článek V. Cena za dílo – se upravuje takto:**

S ohledem na doplnění vymezení díla se cena díla upravuje, a to takto:

Původní cena díla: bez DPH 2.488.552,00,- Kč

MNP: bez DPH 1.603.510,00,- Kč

VCP: bez DPH 1.884.174,00,- Kč

**Nová cena díla:** bez DPH  **2.769.216,00,-Kč**

**XVII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady:**

**17.2. Zhotovitel prodlužuje na zhotovený předmět díla záruku:**

- na dílo – původní záruka 60 měsíců

**- na dílo – nová záruka 90 měsíců**

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“. **Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod, způsobených porušením smlouvy o dílo či zjevně nesprávným postupem zhotovitele.**

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 ZL.1 rozpočet a příloha č. 2 Změna technologie sanace. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že shora uvedené důvody pro změnu rozsahu prací nastaly až po podpisu Smlouvy o dílo, a tedy že ani jedna ze stran je svým jednáním nezavinila. Tato změna nemá vliv na změnu termínu dokončení plnění díla.

V Ostravě dne: 26.6.2025 V Přerově dne: 24.6.2025

Za zhotovitele: Za objednatele:

…………………………. ………………………….

Miroslav Hranický Mgr. Petr Caletka

Jednatel společnosti předseda představenstva