Smlouva o dílo

č. zhotovitele ……………………. č. objednatele SML2025-009.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: „Tovačov – oprava havarijního stavu kanalizace**

 **v ul. Prostějovská“**

 **I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**SISKO spol. s r.o.**

Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov

Statutární zástupce : Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák, jednatelé

IČ : 47155558

DIČ : CZ47155558

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxx

Telefon : 607 288 188, 602 521 534

E-mail : j.horalik@sisko.cz; vodak@sisko.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č4083

(dále jen zhotovitel)

**1.3.** Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. výše uvedené Smlouvy o dílo mění část textu této Smlouvy.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jeposunutí termínu realizace stavby z důvodu zabezpečení dopravní situace a koordinace se stavbou vodovodu v ul. Prostějovská úseku mezi RD č.p. 500 až RD č.p. 371 s termínem dokončení částečné uzavírky krajské silnice do 25.7.2025, pokládkou živičného povrchu na cyklostezce Tovačov - Ivaň s termínem prací 07 – 08/2025 a se stavbou Kanalizace a ČOV Klenovice na Hané, v rámci které je provedena úplná uzavírka Prostějov – Kojetín a ulicí Prostějovská v Tovačově je vedena objízdná trasa.

**IV. Lhůta a místo plnění**

**4.1.** **Termín realizace stavby**

**Původní termín realizace stavby**

Termín zahájení stavby: **2.6.2025**

Termín ukončení a předání stavby: **31.7.2025**

**Nový termín realizace stavby**

Termín zahájení stavby: **4.8.2025**

Termín ukončení a předání stavby: **30.9.2025**

 **Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML2025-009-Ko ze dne 25.03.2025, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek **s**mlouvy o dílo **podléhá uveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění vč. jejich případných dodatků a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených (např. příloh v ní uvedených). Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění.

V Přerově dne 30.6.2025 V Přerově dne 25.6.2025

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ………………………

Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák Ing. Jiří Pavlík

Jednatelé SISKO spol. s r.o. Ředitel společnosti