MSIC DIGI Sken

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O KONZULTAČNÍ PODPOŘE**

# Poskytovatel podpory:

Název: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Sídlo: Technologická 375/3, Pustkovec,708 00 Ostrava

IČO: 25379631

Zastoupený (na základě

pověření k zastupování): xxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxx

 (dále jen "Poskytovatel")

# Příjemce podpory:

Název: ALBREKO s.r.o.

Sídlo: Školní 278, Branka u Opavy, 74741

IČO: 25371517

Zastoupený: Daniel Makara, Jednatel

Kontaktní osoba: Daniel Makara (dále jen "Příjemce")

# Expert:

Název: Paul Advisory s.r.o.

Sídlo: Klíčova 1261/2d, Brno, 61800

IČO: 05266521

Zastoupený: David Pavlištík, Jednatel Jméno a příjmení experta: David Pavlištík

(dále jen "Expert")



Poskytovatel, Příjemce a Expert (dále jen „Smluvní strany“) uzavřeli dne 02. 04. 2025 Smlouvu o konzultační podpoře – DIGI Sken (dále jen „Smlouva“).

# Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 Smluvní strany sjednávají změnu znění odstavce 2.3., který se ruší v původním znění a nově zní takto:

2.3. Smluvní strany se dohodly, že na základě této smlouvy budou Příjemci poskytnuty konzultace v předpokládaném celkovém rozsahu 40 hodin. Předpokládaným termínem ukončení poskytování konzultačních služeb je **31.8.2025**. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost, aby byly konzultační služby do uvedeného termínu skončeny. Nebudou-li konzultační služby do uvedeného data poskytnuty, je Poskytovatel podpory oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit. Nad rámec výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že **k ukončení poskytování konzultačních služeb dle této smlouvy dojde nejpozději dne 30.09.2025**, a to bez ohledu na počtu hodin poskytnutých konzultačních služeb ve prospěch Příjemce. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní stany uvádí, že tato smlouva je tedy uzavřena na dobu určitou, a to právě do dne uvedeného v předchozí větě, a to vyjma práv a povinností, která mají trvat dle této smlouvy i po uplynutí této doby.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
	2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

V Ostravě dne

30.6.2025

za Moravskoslezské inovační ALBREKO s.r.o. Paul Advisory s.r.o.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

centrum Ostrava, a.s Daniel Makara David Pavlištík xxxxxxx *(Příjemce podpory) (Expert)*

*(Poskytovatel podpory)*

