|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy NTKNTK č. j.  | NTK/SML/47/2025NTK/1663/2025/7 |

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě licenční

**Národní technická knihovna (NTK),**

sídlo: Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

IČ: 6138 7142

DIČ: CZ61387142

bankovní spojení ČNB Praha: *redigováno*, zastoupená *redigováno*

(dále jen „Objednatel“)

a

**Michal Král**

sídlo: Šnajdrova 905, Chrudim, 537 01

IČ: 02217996

DIČ: neplátce DPH

č.ú.: *redigováno*

BIC: AIRACZPP

IBAN: *redigováno*

(dále jen „Zhotovitel“; Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Strany“)

uzavřeli, ve smyslu § 2358 a násl. a §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě licenční**

(dále jen „Dodatek“).

1. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany konstatují, že dne 6. května 2025 uzavřely Smlouvu o dílo a licenční smlouvu (dále jen „Smlouva“) za účelem realizace specifikovaného díla **Videotutoriály Národního centra ORCID**. Dne 18. června 2025 byl zástupce NTK na pravidelné schůzce informován kontaktní osobou společnosti ORCID o plánovaných změnách v části postupů, které mají být předmětem 2 ze 6 objednaných videotutoriálů. Tyto změny vznikají na straně partnerů společnosti ORCID, společnost ORCID o nich nerozhoduje a nemá vliv na jejich realizaci. Změny by měly být realizovány do konce roku 2025, ale je možné, že k nim dojde později. Vzhledem k tomuto aktuálnímu vývoji a potřebě upravit některá ustanovení Smlouvy, zejména s ohledem na nezbytnost opětovného vyhotovení části videí poté, co budou změny realizovány, a koordinace s dalšími subjekty, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož cílem je zejména:

1. prodloužení lhůty pro dokončení díla do 31. prosince 2025 a upřesnění důvodů pro změnu lhůt, zejména s ohledem na nutnost znovu natočit hrubý materiál s aktuálním stavem procesů, které jsou předmětem tutoriálů,
2. doplnění harmonogramu postupného plnění jednotlivých výstupů.
3. **Předmět dodatku**
	1. Ustanovení čl. 3.6. Smlouvy se mění následujícím způsobem:
	2. *Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve formátu stanoveném ve scénáři pro komunikační kanály NTK, bez jakýchkoli vad a nedodělků, a předat jej Objednateli elektronicky v níže uvedených termínech, vždy dle věcného stavu a aktuálnosti podkladů. Podrobný harmonogram realizace je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy. Finální verze videí (včetně scénářů) budou Objednateli předány v těchto termínech:*

*a) do 30. září 2025 – videa, u nichž byl základní materiál natočen a nevyžaduje žádné věcné změny;*

*b) do 31. prosince 2025 – videa, u nichž bylo nutné již natočený materiál přetočit kvůli změnám v popisovaných procesech, pokud tyto změny byly realizovány nejpozději do 15. listopadu 2025;*

*c) do 30. ledna 2026 – videa, u nichž bylo nutné již natočený materiál přetočit kvůli změnám v popisovaných procesech, pokud tyto změny byly realizovány až po 15. listopadu 2025 a bylo je tedy možné zpracovat až v pozdějším termínu.*

*Předání finálních výstupů bez vad a nedodělků se uskuteční nejpozději ke dni 31. prosince 2025 nebo 30. ledna 2026, v závislosti na věcném stavu jednotlivých videotutoriálů. Změny, které budou mít vliv na obsah videí, bude Objednatel oznamovat Zhotoviteli písemně, přičemž toto oznámení bude zároveň pokynem k zahájení realizace příslušného videa. V případě, že ke změnám v popisovaných procesech vůbec nedojde do 31. prosince 2025 a nebude tak možné příslušný videotutoriál natočit, uzavřou smluvní strany dodatek ke Smlouvě, kterým upraví další postup.*

*U bodů b) a c) bude materiál včetně scénáře dodán nejméně 30 dní před finálním termínem, v mezidobí budou zapracovávány připomínky NTK.*

* 1. Smlouva se doplňuje o čl. 4.4., 4.5., 4.6. následujícím způsobem:
	2. *Objednatel prohlašuje, že předmětné Dílo má pro něj význam pouze jako celek.* *K převzetí dojde po domluvě mezi Objednatelem a Zhotovitelem po částech v souladu se Smlouvou, tímto Dodatkem a schváleným harmonogramem.*
	3. *V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny stanovené harmonogramem plnění, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané odměny dle čl. 4.1. této Smlouvy za každý započatý den prodlení, nejvýše však do výše 10 % z celkové odměny. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.*
	4. Tímto Dodatkem se dále specifikuje harmonogram plnění jednotlivých částí Díla, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je pro Zhotovitele závazný. Harmonogram stanoví klíčové milníky, termíny dílčího plnění a výstupy, které bude Zhotovitel předkládat Objednateli ke schválení. Plnění dle harmonogramu je podmínkou řádného dokončení Díla a nezbytné pro splnění smluvních závazků Zhotovitele.
	5. Smluvní strany tímto deklarují, že na základě rozhodnutí Objednatele ze dne 18. 6. 2025 byla ze dvou smluvních variant činnosti Zhotovitele dle článku 3 Smlouvy vybrána **varianta 3.3. – Varianta A – profesionální voiceover**. Cena Díla se tak v souladu s článkem 4 Smlouvy a tímto Dodatkem stanovuje na částku **203 900 Kč bez DPH**, jak je uvedeno v čl. 4.1 písm. A) tohoto Dodatku.
	6. Videa, jejichž finální verze budou Zhotovitelem dodány po 30. září 2025, budou považována za plnění nad rámec původně sjednaného Díla, neboť vyžadují nové natáčení v důsledku změn v popisovaných procesech. Tato videa budou hrazena z položky určené na postprodukci (opci), nestanoví-li smluvní strany jinak.
1. **Závěrečná ustanovení:**
	1. Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo a licenční smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 6. 5. 2025.
	2. Ustanovení tohoto Dodatku mají přednost před ustanoveními původní Smlouvy, pokud jsou s nimi v rozporu. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy, kterých se tento Dodatek výslovně nedotýká, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.
	3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
	4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
	5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí, na důkaz čehož jej stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

Objednatel                                                                                Zhotovitel

**Příloha č. 1 – Harmonogram plnění**

**30. června 2025** – dodání hrubých střihů a návrhů scénářů videí, které bude třeba přetočit znovu, a jejich akceptace (videa **Přidání publikací přes Search & Link – DataCite, Přidání publikací z databáze Web of Science)**

Další výstupy (hrubé střihy videí včetně scénářů) budou Objednateli dodány vždy nejméně 30 dní před uvedeným termínem. (Spolupráce na finalizaci videí mezi Objednatelem a Zhotovitelem probíhá i před tímto časovým obdobím.) V průběhu tohoto měsíce budou zapracovány připomínky NTK, poslední připomínky Objednatele budou Zhotoviteli zaslány nejpozději 5 pracovních dní před termínem. Termín se týká vždy dodání finálního díla bez vad a nedodělků:

**30. září 2025** – dodání finálních verzí videí (vč. scénářů), u nichž byl základní materiál natočen a nevyžaduje změny

**31. prosince 2025** – dodání finálních verzí videí (vč. scénářů), u nichž bylo nutné již natočený materiál natočit znovu kvůli změnách v popisovaných procesech, a zároveň byly tyto změny realizovány nejpozději do 15. listopadu 2025.

**30. ledna 2026** – dodání finálních verzí videí (vč. scénářů), u nichž bylo nutné již natočený materiál natočit znovu kvůli změnách v popisovaných procesech, přičemž tyto změny byly realizovány až po 15. listopadu 2025 a bylo je tedy možné natočit až v tomto pozdějším termínu.

Každé video, kde je nutné opětovné natočení materiálu, bude natočeno až po výslovném pokynu Objednatele, který bude Zhotoviteli doručen elektronicky. Bez takového pokynu Zhotovitel nebude přistupovat k samotnému natáčení, a to ani v případě, že byl schválen scénář či hrubý střih.

**Předání finálních výstupů bez vad a nedodělků:** buď 31. prosince 2025, nebo 30. ledna 2026, podle toho, kdy došlo ke změnám ve věcném obsahu jednotlivých videotutoriálů.