Číslo smlouvy objednatele: …….………

Číslo smlouvy zhotovitele: …….………..

|  |
| --- |
| **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor  na akci:  **„SŠZaP Rožnov pod Radhoštěm – snížení energetické náročnosti budovy**  **- červená vila“**  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) |

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel** :  **Střední škola zemědělská a přírodovědná**

Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo : nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zástupce : xxxxxxxxxx, ředitelka školy

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : ředitelka školy

b) ve věcech technických : ředitelka školy

IČO : 00843547

DIČ : CZ00843547

Bankovní ústav : KB Rožnov

Číslo účtu : 4002230801/0100

Telefon :

E-mail :

**Zhotovitel** :  **Panta-Š, spol. s r.o.**

Sídlo : Slatinice 251, 783 42

Statutární orgán : , jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku : U KS v Ostravě, sp. zn. C 18713

Osoby oprávněné jednat :

a) ve věcech smluvních : xxxxxxx

b) ve věcech technických : xxxxxxx

IČO : 25816985

DIČ : Nejsme plátce DPH

Plátce DPH : NE

Bankovní ústav : Air bank a.s.

Číslo účtu :

Telefon :

ID datové schránky :

E-mail :

Realizační tým :

Hlavní inženýr projektu č. ČKAIT : č. ČKAIT 1201282

1. **PŘEDMĚT SMLOUVY**
2. Na základě smlouvy o dílo ze dne …….se zhotovitel zavázal zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby a vykonávat dále sjednané činnosti na akci: **„SŠZaP Rožnov pod Radhoštěm – snížení energetické náročnosti budovy - červená vila“** za cenu 134.000,- Kč. Tato smlouva o dílo nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 7.12.2023 (dále také jen „SOD“).

Dílo bylo dle předmětné SOD členěno na 4 části:

1. **Projektová dokumentace pro společné povolení** dle odst. 2.1 SOD za cenu **94.000,- Kč**
2. **Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společné povolení** dle odst. 2.2 SOD za cenu **5.000,- Kč**
3. **Projektová dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.3 SOD za **cenu 30.000,- Kč**
4. **Výkon Autorského dozoru** dle odst. 2.4 SOD za cenu **5.000,- Kč**

(to vše dále také jen jako „Dílo“)

1. Dne 30.1.2024 zhotovitel poskytl objednateli část díla pod písm. a) „Projektová dokumentace pro společné povolení“. Téhož dne, tj. 30.1.2024, zhotovitel vystavil objednateli fakturu na provedenou část díla dle článku 4.2.1. SOD na částku 505.000,-Kč. Tato faktura byla zhotoviteli uhrazena objednatelem dne 13.2.2024. Ostatní části díla pod písm. a) ž c) zhotovitel nezhotovil/nevykonal.
2. **ZMĚNA OBSAHU SMLOUVY**
3. Objednatel a zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 dohodli, že se SOD **mění tak**, že zhotovitel není povinen zhotovit části díla pod písm. b) až d). Zhotovitel tedy **nebude** vykonávat činnosti:
4. **Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společné povolení** dle odst. 2.2 SOD za cenu **5.000,- Kč**
5. **Projektová dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.3 SOD za **cenu 30.000,- Kč**
6. **Výkon Autorského dozoru** dle odst. 2.4 SOD za cenu **5.000,-Kč**

Zhotoviteli nenáleží odměna za zhotovení těchto částí díla pod písmeny b) až d).

1. Práva a povinnosti vyplývající ze SOD k již vyhotovené části díla pod písm. a) „Projektová dokumentace pro společné povolení“ tímto zůstávají nedotčena. Smluvní strany prohlašují, že při předání části díla pod písm. a) nedošlo na straně zhotovitele ani objednatele k prodlení, a že nebyly ze strany zhotovitele provedeny práce nad rámec plnění Díla.
2. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis (nebude-li smlouva podepsána elektronicky).

Dne: Dne:

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………………………. …………………………………………

Mgr. Petra Kulišťáková – ředitelka školy Ing. Miloslav Šitavanc – jednatel společnosti