| ZMENOVY LIST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPU, SZ Libochovice - Oprava střech, krovů a stropů I. - IV. etapa |  |  |  |  |
| reg.č.stavby: smlouva: objednatel: zhotovitel: | 134V131000091 NPÚ-420/92202/2023 Národní památkový ústav , IČ: 75032333 Gardenline s.r.o., IČ: 27263827 |  |  | číslo ZL: |
|  |  |  |  | 05 |
| název ZL: | Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD |  |  |  |
| předmět změny: Závěrečné vyúčtování stavby odpovídá ukončení prací po I. a li. etapě. zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Zápisem z kontrolního dne č. 15, konaného 9. 8. 2024, investor dočasně pozastavuje do odvolání práce na Ill. a IV. etapě, podle upozornění dopisem čj. NPU-420/73520/2024 adresovaném zhotoviteli Gardenline s.r.o. Zápisem z kontrolního dne č. 28, konaného 7. 3. 2025, došlo k potvrzení pozastavení prací na Ill. a IV. etapě, tak aby nedošlo k porušení dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek podle§ 222 ZZVZ č. 134/2016 Sb. zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: |  |  |  |  |
| vliv na cenu díla: NE rozpočet: cena: bez DPH 21%DPH celkem |  | 5 108 800,54 1198 806. 11 6 907 406 65 | méněpráce ANO Kč Kč Kč |  |
| vliv na cenu díla: ANO rozpočet: cena: bez DPH 21%DPH celkem |  |  | vícepráce ANO Kč Kč Kč |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -14 716 302,49 Kč 21%DPH -3 090 423,52 Kč celkem -17 806 726,01 Kč |  |  |  |  |
| vliv na termín dokončení: viz. přiložený aktualizovaný harmonogram prací |  |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): |  |  |  |  |

### podpis zhotovitele:

podpis projektanta :

podpis TDS: podpis objednatele:

Ing. Petr Skřivánek ·   Datum

Datum Datum

Datum

### Vyjádření Projektanta

Závěrečné v  účtování stavb  od ovídá ukončení	ě.

### Vyjádření TDS

Závěrečné v  účtování stavb  od ovídá ukončení	ě.

### Vyjádření objednatele

Závěrečné v  účtování stavb  od ovídá ukončení	ě.

### Další vyjádření

| Kód: | ZL-5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD |  |  |
| KSO: Místo : |  | CC-CZ: Datum: | 19. 5. 2025 |
| Zadavatel: |  | IC: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IC: |  |
|  |  | DIC: |  |
| Projektant: |  | IC: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IC: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | -14 716 302,49 |
|  | Sazba daně Základ daně |  | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% -14 716 302,49 |  | -3 090 423,52 |
| snížená | 12,00% 0,00 |  | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | -17 806 726,01 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a_ podpis : | Razítko | Datum a p99pjs: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Q!!!l,Jm a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Kód:

Stavba:

ZL-S

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:

Projektant: Zpracovatel:

19. 5.202 5

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

-14 716 302,49

-17 806 726,01

| 01 | MPC-Zlč.1 - 2-SO-01a-Krov-zámek | -675 258,41 | -817 062,68 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | MPC-Zlč.1-3-SO-01a-Vodorov. kce | -569 583,48 | -689 196,01 |
| 03 | MPC SO-01a | -2 790 375,45 | -3 376 354,29 |
| 04 | VPC-SO-01a - vnější římsa | 1 214 881,67 | 1 470 006,82 |
| 05 | VPC-SO-01a-pobití námětků+HI | 331 685,56 | 401 339,53 |
| 06 | VPC-SO-01a-podhledy | 1 247 260,40 | 1 509 185,08 |
| 07 | VPC-SO-01a-komíny | 93 591,13 | 113 245,27 |
| 08 | VPC-SO-01a-původ.schodiště | 193 180,53 | 233 748,44 |
| 09 | VPC-SO-01a-střecha kaple | 766 653,83 | 927 651,13 |
| 10 | VPC-SO-01a-repase zvonů | 30 564,00 | 36 982,44 |
| 11 | VPC-SO-03a | 1 579 294,82 | 1910946,73 |
| 12 | MPC SO-03a | -574 404,20 | -695 029,08 |
| 13 | SO-01b-hromosvod | -116 247,00 | -140 658,87 |
| 14 | SO-01b-elektro-aktualizace | 71 488,60 | 86 501,21 |
| 15 | VCP-volská oka | 180 000,00 | 217 800,00 |
| 16 | VPC - SO-01a - ramenáty kaple | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MPC - SO-02a | -13 196 357,02 | -15 967 591,99 |
| 18 | MPC-SO-02b | -761 339,40 | -921 220,67 |
| 19 | MPC-SO-02c | -1 741 338,07 | -2 107 019,06 |

Finální vypořádáni stavby po 1. a 2. etapě pro ukončeni SoD Objekt:

01 - MPC-Zlč.1 · 2-SO-01a-Krov-zámek

KSO:

Místo: Zadavatel:

Zhotovite:l

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

19.5.2025

Cena bez DPH	-675 258,41

DPH základní

snížená

Základ daně

-675 258,41

0,00

Sazba daně

21,00%

12.00%

Výše daně

-141 804,27

0.00

Cena s DPH	v	CZK

-817 062,68

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | [? tum a podpis: | Ri!Jítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objekt:

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončeni SoD

01 - MPC-Zlč.1 - 2-SO-01a-Krov-zámek

| Místo: Zadavate:l Zhotovitel: | Datum: Projektant Zpracovatel: | 19. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | -675 258,41 |
| hsv - Práce a dodávky HSV |  | -675 258,41 |
| D60-1 - RK-04: Protézování krokve, vazby v čepech do 1/3 délky |  | -613 658,41 |
| D86 - RP-17: Vnitřní římsa směrem do atria |  | -61 600,00 |

01 - MPC-Zlč.1 - 2-SO-01a-Krov-zámek

| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 5. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem

D	hsv	Práce a dodávky HSV

D	060-1	RK-Q4: Protézm1éi,ní krokve , vazby v č pech do 1/3 délky

rn_

K   762331933	Vyřezáni části střešní vazby průřezové pi řeziva přes	m	-330,410	210,65

.224 do 2_8	!112 dl  přes 5_do

| m | -413,010 | 461,34 | -190 538,03 SoD-01a/444 |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | -12,030 | 14 900,00 | -179 247,oo es ůRs 2024 01 |
| m | -413,010 | 261,00 | -101 795,61 es úRs 2024 01 |
| m3 | -12,030 | 1 230,00 | -14 796,90 SoD-01a/453 |
| m2 | -272,000 | 190,00 | -51 680,00 SoD-01a/457 |
|  |  |  | -61 60Q,OO |
| m3 | 1,760 | -35 000,00 | -61 600,00 SoD-01a/720 |

K   762332933..	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly

nehoblovanými průřezové pi přes 224 do 288 cm2

- M   60512137	hranol stavební fezivo průfezu do 288cm2 přes dl Bm

- K   762333913	Otesáni°M Šti střéšňí vazbyz hriinolů prÓřezov-é pi přes

224 do 288 cm2

- K 762395000.RR01 Spojova cí prostfedky pro montáž krovu - spojování

.2	čepováním

- K 783783321 R.	Nátěry tesařských konstrukd pro.ti dfevokazným

##### -675 258,41

###### -675 258,41

-613 6 8,41

-69 600,87 SoD-01a/435

houbá,f_ll rl! lJ_ a plísním éln él ní _

-·· ·- -·- ·	-  ·--- ------- ----- -	-

D	086	RP-17 : Vnitřní římsa směrem do atria

-

D+M dřevěné dubova konstrukce římsy se svlaky

- K   XRR.100	jištěná hraněnými dubovými kolíky/ včetně nátěrů proti

dřevokazným houbám a hmyzu, včetně povrchového

nátěru - včetně spojovacích prostředků

##### 02 • MPC-Zlč.1-3-SO-01a-Vodorov. kce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

19.5.2025

Cena bez DPH	-569 583,48

DPH základní

snížená

Základ daně

-569 583,48

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-119 612,53

0,00

Cena s DPH	v	CZK

##### -689 196,01

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

- · MPC-Zlč.1-3-SO-01a-Vodorov. kce

| Místo: | Datum: | 19. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavate:l Zhotovitel: | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu • Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | -569 583,48 |
| D1 - D1 |  | -550 520,66 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | -19 062,82 |

| 02 - MPC-ZLč.1-3-5O-01a-Vodorov. kce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: | 19.5.2025 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem -569 583,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o |  | D1 |  | D1 |  |  |  | -550 20,66 |
| K |  | 762- 2 |  | fixace stropní konstrukce - rám z lati | m2 | -669,000 | 395,00 | -264 255,00 SoD-01a/14 |
| 2 M |  | 60512142 |  | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl Bm | m3 | -5,200 | 17 400,00 | -9o 4Bo,oo es úRs 2024 01 |
| 3 | K | 762841220 |  | Montáž -podbíjeni stropů a střech rovných z .hoblovaných i:irken na sraz _ | m2 | -332,516 | 189,49 | -63 008,46 SoD-01a/33 |
| 4 | M | 60511021.vl |  | řezivo jehličnaté - středové SMIBO | m3 | -10,973 | 8 200,00 | -89 978,60 SoD-01a/34 |
| 5 | K | 762-R001 |  | oprava vynášecího trámu | m2 | -55,800 | 767,00 | -42 798,60 Vlastni - CN Konzea |

|  |  |  | -19062,82 |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -241,914 | 37,20 | -8 999,20 SoD-01a/44 |
| m2 | -241.914 | 41.60 | -10 063.62 es ůRs 2024 02 |

| D |  | 784 |
| --- | --- | --- |
| 6 | K | 784181013 |
| 7 | K | 784312023 |

Dokončovací práce - malby a tapety

- -□

Dvojnásobné pačokováni v místnostech v pFes 3,80 do

5,00 m

Vojílásobílé-bílé váf)eílllé"-miiib-Yv-m- tllOStech- v přes

3,80 do 5,00 m

- - MPC SO-01a

KSO :

Místo : Zadavatel :

Zhotov itel:

Projektant:

Zpracovatel :

Poznámka :

CC-CZ:

Datum:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

19. 5. 2025

| Cena bez DPH |  |  |  |  | -2 790 375,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -2 790 375,45 |  |  | 21,00% | -585 978,84 |
| snížená | 0.00 |  |  | 12,00% | 0.00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | -3 376 354,29 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a p9dpis: | Razítko | . Qél_tu rn a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednávatel |  | Zhotovitel |  |

Pll_!U_IT_l a  p _    p Js:	Razítko

Razítko

| Kód dílu - Popis Náklady ze soupisu prací | Cena celkem (CZK] -2 790 375,45 |
| --- | --- |
| HSV- HSV | -2 790 375,45 |
| D7 - 713: Izolace tepelné | -784 351,56 |
| D17 - 921: restauratorské práce | -1 523 416,23 |
| D34-1 - O-01-06_nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 1.etapa (7 ks); bližší specifikace viz kniha vikýřů | -114 705,85 |
| D67 - RK-14: Příložkování | -285 401,81 |
| D96 - ZS: Záchytný systém | -82 500,00 |

PČ  Typ	Kód

##### Náklady soupisu celkem

Popis

MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK)	Cenová soustava

##### -2 790 375,45

2	K   63148104.vl

3	K  713121131

4	K 28329282.vl

5	K 762 -2

6	K  953312113

7	K  975043121

m hožemi, 1,á sy, dilc:i, _cJe  kami 2 vrstvy 	_

| o HSV |  | HSV | -2 790 375,45 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o D7 |  | 713: Izolace tepelné | -784 351,56 |  |  |  |
| K | 713121121 | Montáž izoiace tepelné podlah voÚ1ě kladenými | m2 | -1 064,700 | 77,55 | -82 567,49 SoD |

deska minerální izolační ti. 100 mm	m2

Montáž izOlace tepe1né podlah parotěsné reflexní ti do

5mm	m2

folie parotěsná	m2

fixace stropní konstrukce - rám z latí	m2

| m2 | -200,000 | 167,14 | -33 428,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m | -200,000 | 691,72 | -138 344,00 SoD |

v 1ož ky do svisiých dilatačníchspár ž fasádních

.poJystyrénových desE:?ktl. _př     2_Q _sjo  3_9.mm

-	--

Jednořadové podchyceni stropů pro osazeni nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kglm

-   -	-     --   ·-	... -

Příplatek k jednořadovém podchyceni stropů pro

-2 342,340

-1 064,700

-1 499,520

-150,000

160,00

30,95

35,00

395,00

-374 774,40 SoD

-32 952,47 SoD

-52 483,20 SoD

-59 250,00 SoD

8	K 975048121

o	D17

9	K 921 -1

10     K  762341310

11     K  762342811

12    K  762395000

13     K  764004801

14     K  764004861

15    K  764042418

16    K 764531405

17    K   764531425

zatížení přes 750 do 1000 kg/m ZKD 1 m přes 3,5 m v	m

_podchyceni

921:  restauratc,r  _k_é  i:>r cEál     _

| m2 | -707,500 | 1 540,00 | -1 089 550,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -164,068 | 161,61 | -26 515,03 SoD |
| m2 | -164,068 | 27,86 | -4 570,93 SoD |
| m3 | -4,859 | 1 857,59 | -9 026,03 SoD |
| m | -37,200 | 102,72 | -3 821,18 SoD |
| m | -48,000 | 79,89 | -3 834,72 SoD |
| m | -164,068 | 402,60 | -66 053,78 SoD |
| m | -37,200 | 1 752,83 | -65 205,28 SoD |
| kus | -4,000 | 1 129,58 | -4 518,32 SoD |
| kus | -2,000 | 1 174,49 | -2 348,98 SoD |
|  | -48,000 | 1 768,38 | -84 882,24 SoD |
| m2 | -164,068 | 182,82 | -29 994,91 SoD |
| m2 | -164,068 | 20,38 | -3 343,71 SoD |
| m | -26,760 | 89,31 | -2 389,94 SoD |
| m2 | -187,000 | 165,14 | -30881,18 SoD |
| m2 | -201,000 | 480,00 | -96 480,00 SoD |

restaurátorské práce a odborný dohled restaurátora Montáž bednění st1ech obioukových sklonu do 6-0° i

_h_D.ibých prken na sra?! tl _d (1 - n)JTl ....

Demontáž laťování střech z lati osové vzdálenosti do 0,22 m

siio]ovaciprostfedky krovů, bedněni, laťo-váni:

nadstřešnich k9ri_s\(:u i _

Demontáž podokapniho žlabu do suti

-     -	-   - --  -             -            -    -   .	- - -- -- - - - - -

Demontáž svodu do suti

Strukturov8rlá Oddě1ova·cir-ohOžsintegrovanou

_ pojistnou hydroizolací rš př s 1_QO_O _mm

Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm Rohnebo kout půlkruhového pocfokapního žlabu z Cu

-200,000

52,76	-10 552,00 SoD

·_1  5 ?  _41 ,23_

plechu  rš 400 mm  _	 	_

18    K 764531445

19    K 764538423

20    K   765111825

21    K   765111831

22    K   765111865

23    K   783827447

24 K 783827487.1

D	D34-1

Kotlík oválný (trychtýlový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm

Svody kruhové včetně obifměk, kolen, odskoků-ž c-i:i - -

_plechu průměru _ 1,!0 llJ'!l. 	··-	. Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30' se zvětralou maltou do suti

. Příplatek k demonfažfkrytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30'

- oemontiž krytfný keramické hi'ebenů a nároží sklonu

do 30' se zvětralou maltou do suti

krycí dvojnás- obny vápenr1{ náÍěr omítek stupně členitosti 3

Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omitek

_Q:01 0§_nový  edlový vikýř,  n vrh: 11ovotvar, 1,etapa  (7 ks};  ližší  pecifikacEál viz kni _é

-114 705,85

25 K 762332132

Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného

řeziva průřezové  pi ples 120 do 224 cm2	m

-12,720	246,61

-3 136,88 SoD

w	31,8-44,52

w	Součet

-· ·-·--· --

-12,720

-1 ,7?0_

26 K 762332531

w

Montáž· vázaných kcí krovÓpravideíriých z řeziva	m hoblovaného průlez(1 pi př1a1s 5_0 do 120 cm2

15-21

-6,000	230,52

-6,000

-1 383,12 SoD

w	Sou  čet   _

_  ___  _  	··    -- - -  -	- -- --

-6,000 --

27 K 60512011.1

w

Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2

-- -  - -     ---	---

0,52-0,728

m3	--0,208	8 200,00

-0,2oa·

-1 705,60 SoD

w	Součet _

.     ...	 _

. -0,2os

28 K XRR.001a

w w

29 K 762395000

w w

30 K 783783321R

w

Provedeni potřebné profilace trámu - nového i

stávajícího pro provedeni spoje - viz detail nastavení	m3

_ pozednice RK-01

0,52-0,728

Součet

Sp-o]ovaci prostředky krov . bedněni, laťování,	m3

_nadstřešnich _konsJ[U]5ci

0,52-0 , 728

Součet

-   Nátěry tesaiských  konstrukcí  proti dřevokazným	m2 hou_b m. hlll_yzu_ a plísním sanační

20,105-28 ,147

-0,208	35 000,00

-0,208

0,208

-0,208	1 857,59

-0,208

-0,208

-8,042	190,00

-8,042

-7 280,00 SoD

-386,38 SoD

-1 527,98 SoD

PČ Typ

w

Kód	Popis

Součet

MJ	Množství

-8,042

J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

31 K 762341210R01

p

Montáž konstrukční  vrstvy pro oplechováni vikýře z	m2 prken hrubých na sraz ti. do 32 mm

Poznámka k pofožce:

Poznámka k položce: Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až-1149 bednění střech z desek dtevoštépkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředkti, na tyto položky se nevztahuje oceněni dodávky spojovacích prost;edků položka 762 39-5000.

-11,000

110,00	-1 210,00 SoD

| w |  | 27,5-38.5 |  | -11,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  | Součet |  | -11,000 |  |  |
| 32 M | 60516100 | fezivo smrkové sušené ti 30mm | m3 | -0,214 | 12 000,00 | -2 568,00 SoD |
| w |  | 0,535-0,749 |  | -0.214 |  |  |
| w |  | Součet |  | -0,214 |  |  |
| 33 M | 60556100 | řezivo dubové sušené ti 30mm | m3 | -0,048 | 27 900,00 | -1 339,20 SoD |
| w |  | o,12-0,168 |  | -0,048 |  |  |
| w |  | Součet |  | -0,048 |  |  |

34 K 762395000

w w

35 K 783783321R02

w

w

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,

nadstřešních konstrukcí	m3

0,655-0,917

Součet

Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným

houbám, hmyzu a plísním sanační	m2

27,5-38,5

Součet

J_krákorec stítového tynipaliónu, mas1vni dub, rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézování,

-0,262

-0,262

-0,262

-11,000

-11,000

-11,000

1 857,59	-486,69 SoD

190,00	-2 090,00 SoD

36 K 10 .1.1. 02.01.05_

0001

###### w

povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti 1O mm, viz. kniha vJk\lřt, 	_

10-14

ks	-4,000	320,00	-1 280,00 SoD

-4,000

w	Součet

-----K=oocní krakorec presahl.i sttechy, mas1viil auo;-

-4,000

1   1   02   01	5

rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilování: frézování,

37 K

D.   ·1-

-  . o _	povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních

ks	-4,000	380,00	-1 520,00 SoD

0002	prvků, dubová kruhová krytka ti. 10 mm, viz. kniha

y:ik\l.řt1

w	10-14

|  |  | L_štítový obloukový tympanon vikýře, masivní dub, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 1D.1.1.02.01.05_ | rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním, | ks | -2,000 |
|  | 0003 | povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních |  |  |
|  |  | prvků, dubová kruhová krytka ti. 1O mm |  |  |
| w |  | 5-7 | -2,000 |  |
| w |  | Součet | -2,000 |  |

w	Součet

38

-4,000

-4,000

3 750,00	-7 500,00 SoD

| 2 01 5 M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 210 - . o _ x 250 mm, povrchová úprava: exteriérová, včetně ks -2,000 410,00 -820,00 SoD kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti. 1O mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 7 |  | -2,000 |  |  |
|  | Součet |  | -2,000 |  |  |
|  | N_boční voluty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350 |  |  |  |  |

39 K 1D. 1·1- 0

# ooo 4

w

w

40 K 10.1.1.02.01.05_

0005

w

mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana sešikmená, dubová kruhová krytka ti. 1O mm

10-14

ks	-4,000	810,00	-3 240,00 SoD

-4,000

w	Součet

41   K   10.1.1.02.01.05_  Ki-1_Klempířské napojení střešní krytiny na vikýř z	m2 0006	_měděného plechu ti. 0,8 m

W	5,55-7,77

-4,000

-2,220

-2,220

1 500,00	-3 330,00 SoD

w	Součet

-2,220

K 1D.1.1.02.01.05_ KL-2_Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu

42	0007

w

střechy rovné drážkováním  ze svitků rš 670 mm, sklon	m2 střechy do 30°

15-21

-6,000

-6,000

2 180,00	-13 080,00 SoD

w	Součet

m

K 1D.1.1.02.01.05_ KL-3; KL-4_oplechování tampanonu a bočních uší s 0008	 VCJlutami z měděného plechu tl.0,8 mm

W	12,5-17,5

w	Součet

-6,000

-5,000

-5,000

-5,000

1 620,00	-8 100,00 SoD

- K

-0 1 02 01 05

| m | -5,000 | 900,00 | -4 500,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -5,000 |  |  |
|  | -5,000 |  |  |
| m2 | -3,600 | 2 420,00 | -8 712,00 SoD |

· - ·

###### w

w

- KL-3; KL-4_příplatek za oplechování oblých částí

12,5-17,5

Součet

- K 10.1.1.02.01.05_ kL-5_0plechování boků-vykýře z Cuplechu ti. 0,8 mm

0010

###### w

l<lonu střechy přes 60°

9-12,6

-3,600

w	Součet

- K    1 D.1.1.02.01.05_ -KL-(_napojení spodku vikýře na střešní krytinu z	m

| w | 8,5-11,9 |  | -3,400 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w | Součet |  | -3,400 |  |  |
| K | 1 1 1 02 01 05 0012 | KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného plechu ti. 0,8 mm rovných mechanicky kotvených, rš m 100 mm | -3,400 | 550,00 | -1 870,00 SoD |
| w |  | 8,5-11,9 | -3,400 |  |  |
| W |  | Součet | -3,400 |  |  |
|  | D. . _ _ _ _ | KL-8_0plechování střešních prvků z měděného plechu |  |  |  |

0011	měděnéhOJllE!Ch_lJ ti. O,!l_ n,rn 	_

-3,600

-3,400

600,00	-2 040,00 SoD

47	D·  ·  ·   -   -	-

- K 1

1 1 02 01 05

spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou, rš 500	m

-1,000

1 200,00	-1 200,00 SoD

0013

w

w

mm

2,5-3,5

Součet

-1,000

-1,000

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

10 .1.1.02.01 .05_ OK.R._Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně

| w |  | těsněni rámu jutovým provazcem 5-7 |  | -2,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  | Součet |  | -2,000 |  |  |
|  |  | OK.K._okno dfevéné jednokfldlové otvíravé 90 x 90 |  |  |  |  |
|  |  | cm. materiál smrk/jedle, jednoduché devititabulové |  |  |  |  |
| 50 M | 61110208.atyp | zaskleni do polodrážky sklenáfským tmelem. kováni: | kus | -2,000 | 16 200,00 | -32 400,00 SoD |
|  |  | panty historiuzujícl tepové, mosazné, 4x obrtlík pro |  |  |  |  |
|  |  | fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteri |  |  |  |  |
| w |  | 5-7 |  | -2,000 |  |  |
| w |  | Součet |  | -2,000 |  |  |
| o | D67 | RK-14: Přiložkování |  |  |  | -285 401,81 |

K   0014	montáže rámu do drevěné konstrukce, oteviravých,	kus	-2,000	1 000,00	-2 000,00 SoD

| m3 | -1,984 | 25 000,00 | -49 600,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -12,399 | 190,00 | -2 355,81 SoD |
| ks | -1,000 | 118 288,50 | -118 288,50 SoD |

K  XRR.002.01	Provedeni zesílené pomoci příložek z fošen ti. 80mm-

_ v  tně dodliyky materiálu

- K   783783321R	Nátěry tesařských konstrukc(proti "cířevokazným

11oubám, hmyz(!   .J:!l   r:ii11_1_ s   n _ačni

T-01-1O_střední pochozi lávka v zápádním křídle

53    K   1D.1.1.02.01.04_   okružní, rozměry: 730 x 1320 x 67000 (š x v x d), - 013	rozměry profilů viz obrazová príloha, návrh: novotvar,

e_tapa: 2. etapa

T-01-11_horní pochozf lá,ika v západním křídle,

| ks | -1,000 | 68 447,50 | -68 447,50 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| ks | -1,000 | 8 730,00 | -8 730,00 SoD |
| ks | -1,000 | 7 200,00 | -7 200,00 SoD |
| ks | -1,000 | 10 800,00 | -10 800,00 SoD |
| ks | -1,000 | 5 670,00 | -5 670,00 SoD |
| ks | -1,000 | 5 400,00 | -5 400,00 SoD |
| ks | -1,000 | 3 870,00 | -3 870,00 SoD |
| ks | -1,000 | 5 040,00 | -5 040,00 SoD |
| kus | -18,000 | 3 750,00 | -8 00,00 -67 500,00 SoD |

54   K    10.1.1.02.01.04_   rozměry: 1130 x 1320 x 19000 (š x v x d), rozměry - 014	profilů viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 2.

etapa

55 K 1éi.1.1.ó2.01.04_ T-01:12_žebřík, rozměry: 60ÓX48·5o mm, návrh:

015 _

__  _ _  _ncivotvar, e  <!_: g,  11..l!.  _

56	K 10.1.1.02.01.04_ T-01-13_žebřik, rozměry: 600X4000 mm, návrh:

016	novotvar, etai:1a: 1. etapa

.. - - - - - -

57 K· 1 0 .1.1:ó2.01.04_ T-01-14_žebřik, rozměry: 600 x 6000 mm, návrh: 017	novol\'i3_r,    !!ti1p  _a:    -   et;ipa

58   K   i'b .1.1.02.of   ó4_   T-01-15_žebřík, rozměry: 600  x 3150  mm, návrh: 018	novotv r. El!a <!_: _ 2 , llt_ pa

59 K· f o:1:1.02.ó1.o4- T-01-16_žebřík, rozměry: 600 x 30Ó6 mm, náv-rh: 019	novotvar, etapa: 2. etapa

60 K· 10.1 1.02.01.04_ T-01-17_žebrik, rozměry: EfoOx2150 mm, návrh:

O?O	 _   __        _    _11o  votvar,_et   - p       :     -   ..!l!  P.l!..... .. _	_ _	- -  -

61 K 10.1.1.02.01.04_ T-01-18_žebřík, rozměry: 600 x 2800 mm, návrh:

0_:!1 	novcitvar, etapa: 1. etap _

o	D96	2:'.§: Záchytný sysjém

- K   XRR.006	D+M záchytný a zádržný syŠÍém - např. TOPWET TSL- -·

LOOP

Poznámka k poloice·:

Poznámka k položce: Poznámka k položce : vretně D+M záchytných

p	bodů, smyček, stfešnich háků, včetně piipravenosti na montáž: rozkryti a

zapraveni slaveních konstrukci dottených montáži, včetně opracování

pro_  '!flY_l]Y!f!Pf?:Q/ f!q_ flí_ vr tyoµ, VÓ;f;(né   k<:>lf!Jní-  b- Y!!l_ _         _ _

- K   XRR.037	Provedeni sond pro kotvení záchytného systému	soubor	-1,000	15 000,00	-15 000,00 SoD

- • VPC-SO-01a • vnější římsa

KSO :

Místo : Zadavatel :

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

19. 5. 2025

Cena bez DPH	1214881,67

DPH základní

snížená

Základ daně

1 214 881,67

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

255 125,15

0,00

Cena s DPH	v	CZK

1470006,82

Projektant	Zpracovatel

| Datum c1 podpis : | Razitko | Da_tum a podpi s: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Dc3turn a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| Kód dílu • Popis Náklady ze soupisu prací | Cena celkem [CZK] 1214881,67 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1214881,67 |
| D59 - Oprava římsy | 1 181 868,59 |
| 998 - Přesun hmot | 33 013,08 |

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	1 214 881,67

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 1 214 881,67 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | D59 | Oprava římsy | 1 181 868,59 |  |  |  |
| K | 762332532 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pi přes 120 do 224 cm2 | m | 113,000 | 294,00 | 33 222.00 es úRs 2024 02 |
| w |  | poclklad pod námětky 100/200 mm |  |  |  |  |
| w |  | 113 |  | 113,000 |  |  |
| w |  | Součet |  | 113,000 |  |  |
| 2 M | 60512131 | hranol stavební řezivo průfezu do 224cm2 dl 6-Bm | m3 | 2,486 | 10 000,00 | 24 B6o ,oo es ůRs 2024 02 |

3	K   762341650	Montáž ·bedněnÍ štitových  okapových říms z	m2	146,900	423,00	62 138,70 es úRs 2024 02

-

hoblovaných l}rken

w

113•1,30	146,900

- - - - - --·-

w	Součet	116,900

4    M  60556100	řezivo dubové sušené ti 30mm	m3	4,848	27 900,00	135 259,20 SoD

----w  -·	specifikace materiálu

w	113•1,3•0,03	4,407

w	Součet	4,407

w	4,407"1,1 "Přepočtené koeficientem množství	4,848

z

w	Součet	4,848

Otesáni částí střešní vazby hranoiů průřezové pi přes

5	K 762333913

224 do 288 cm2

m	113,000	269,00	30 391,00 es úRs 2024 02

- K    783783321R16	Nátěry  iesáisk   ch  konstrukci proti  dřevokazným	m2	361,600	190,00	68 704,00 SoD houbám, hmyzu a plf.S!1[m sa_l')a  ni

w	podklad pod námětky 100/200 mm

w	113•,o.10"2+0,20·2J	67,800

w	113•1,30"2	293,800

w	Součet	361,600

- K  611142022	Potaženi vniti'nic-h  stropů rákosovou rohoži v jedné	m2	146,900	360,00	52 884,oo es úRs 2024 02

vrstvě

w	říms

w	113•1,30	146,900

w	Součet	146,900

- K   621131100	Vápenný postfik vn' ěj   ';é-:ti p o clhledů  nanášený	m2	146,900	104,00	15 211,60  es  úRs  2024 02

_ celoplošně ručně

w	říms

w	113•1,30	146,900

w	Součet	146,900

- K   622325409	Oprava vnější vápe. nné štukové omítky členitosti 3 v	m2	146,900	3 630,00	533 247,oo  es  úRs  2024 02

_ rozsahu přes 80 do 100 %

w	říms

w	113•1.30	146,900

w	Součet	1_46,900

|  |  |  | znehodno_ce ní QnSt{'\!k mi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 K |  | 783823167 | Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 | m2 | 326,900 | 57,80 | 18 894,82 es ůRS 2024 02 |
| w w |  |  | říms 113•1,30 |  | 146,900 |  |  |
| w |  |  | krakorce |  |  |  |  |
| w w |  |  | 4•45 Součet .. - - -·- · - ··· |  | 180,000 |  |  |
| 12 | K | 783827447 | Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omitek stupně členitosti 3 | m2 | 326,900 | 165,14 | 53 984,27 SoD |
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 33 013,08 |
| 13 K |  | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | 15,731 |  | 2 098,60 | 33 013,08 SoD |

K  762999R11	-oprava omítek ·a  ŽajišÍění'  konsÍrukci krakorců proti	kus	45,000	3 400,00	153 000,00 Vlastni

326,900_

KSO:

Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ :

IC:

DIČ:

19 . 5. 2025

Cena bez DPH	331 685,56

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 331 685,56 |  |  | 21,00% | 69 653,97 |
| snížená | O. OD |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 401 339,53 |

Projektant	Zpracovatel

| Q t_llm a podpis _: | Razítko | Datum <! podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓbÍednavatel |  | Zhotovitel |  |

DatufTI a podpis:	Razítko	Datum ? f?e>dpill:	Razítko

- - VPC-5O-01a-pobití námětků+HI

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 19.5.2025 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 331 685,56 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 331 685,56 |
| 762 - Konstrukce tesařské |  | 184 818,18 |
| 764 - Konstrukce klempířské |  | 103 268,40 |
| 765 - Krytina skládaná |  | 43 598,98 |

- - VPC-SO-01a-pobití námětků+HI

| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19.5.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem

331 685,56

| D | PSV | Práce a dodávky PSV | 331 685,56 |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 762 | Konstrukce tesařské | 184 818,18 |

K 762841220

2	M 60511021.vf

3	K    762895000

4    K 998762203

D	764

5	K   764232431

6	K  998764103

D	765

7	K 765191011

8	M 28329266

9	K 998765103

. Monlážpodbíjení stropů a střech.rovriych z

| m2 | 450,000 | 189,49 | 85 270,50 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | 10,890 | 8 200,00 | 89 298,00 SoD |
| m3 | 10,890 | 207,22 | 2 256,63 SoD |
| % | 5,000 | 1 598,61 | 7 993,05 SoD |
|  |  |  | 103 268,40 |
| m | 180,000 | 571,00 | 102 780,00 es úRs 2025 01 |
|  | 0,185 | 2 640,00 | 488.40 es úRs 2025 01 43 598,98 |
| m2 | 497,000 | 54,40 | 27 036,80 es úRs 2025 01 |
| m2 | 500,800 | 32,90 | 16 476,32 es úRs 2025 01 |
|  | 0,053 | 1 620,00 | 85,86 es úRs 2025 01 |

.hoblovaných f:>rken na sraz

řezivo jehličnaté - středové SM/8O

Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m

Konstrukce klempířské

- Ó-plechování rovné okapové hranyz tu plechu rš 150

mm

--Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v

otJjektech v přes 12 do 24 rn _ _

Krytinaskládaná

1'1ontáŽ pojistné hyd-roizolačn í nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve

. fólie nekoiitakiri(n7ifocifiuznépropÚstná PE

mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tfípláštových střech (reakce na oheň - třída E) 110- 120glm2

-P-řesun- hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech

v přes 12 do 24 m

##### - VPC-SO-01a-podhledy

KSO:

Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

19.5.2025

Cena bez DPH	1247260,40

DPH základní

snížená

Základ daně

1 247 260,40

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

261 924,68

0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 509 185,08

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum c1 podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

06 • VPC-SO-01a-podhledy

| Místo: Zadavate:l Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 19. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Kód dilu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 1247260,40 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 1 247 260,40 |

06 - VPC-SO-01a-podhledy

| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19.5.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem

1247260,40

D	HSV

K  611142022

2	K    611311121

3	K    611311191

4	K  611311131

5	K  784181013

Práce a dodávky HSV

| m2 | 850,000 | 396,00 | 336 600,00 es úRs 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | 1 700,000 | 111,00 | 188 100,00 es úRs 2024 01 |
| m2 | 850,000 | 229,74 | 195 279,00 SoD-01a/66 |
| m2 | 400,000 | 37,79 | 15 116,00 SoD |

Rákosová rohož vnitřnich stropů v jedné vrstvě	m2 Vápennáomítka hladká jednovrstvá  vnitřních stropů rovných nanášená ručně	. . ..

Příplatek k vápenné om itce vnitřních stropů za

. kažgých dal ích 5 mm tloušťky ručně _ ..

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným §tukem tloušť y do 3 mm . _

Dvojnásobné pačokování v místnostech v přes 3,80 do

| w 6 K | 6193251.x1 | 850-450 oprava fabionu | m | 400,000_ 473,812 | 450,00 | 213215,40 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1/ w |  | Místnost č. 3.01 28,04 |  | 28,040 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.02 25,82 |  | 25,820 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.03 21,27 |  | 21,270 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.04 53,82 |  | 53,820 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.05 18,96 |  | 18,960 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.06 18,28 |  | 18,280 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.07 18,48 |  | 18,480 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.08 17,78 |  | 17,780 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.09 25,92 |  | 25,920 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.10 19,92 |  | 19,920 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.11 26 |  | 26,000 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.12 20,974 |  | 20,974 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.13 33,12 |  | 33,120 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.14 22,994 |  | 22,994 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.15 30,16 |  | 30,160 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.16 29,574 |  | 29,574 |  |  |
| w w |  | Místnost č. 3.17 39,88 |  | 39,880 |  |  |
| w |  | Místnost č. 3.18 |  |  |  |  |
| w |  | 22,82 |  | 22,820 |  |  |
| w |  | Součet |  | 473,812 |  |  |

5,00 m

850,000

351,00

#### 1 247 260,40

298 350,00 es úRs 2024 01

KSO:

Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

19.5.2025

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 93 591,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 93591,13 |  |  | 21,00% | 19 654,14 |
| snížená | 0.00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 113 245,27 |

Projektant	Zpracovatel

| IJatuma podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum aJ)Odpis:	Razítko

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 19.5.2025 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 93 591,13 |
| D23 - 1D.1.1.02: Střecha |  | -32 013,00 |
| D31 - 10.1.1.02.01.02: Klempířské prvky |  | -32 013,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 125 604,13 |
| 764 - Konstrukce klempířské |  | 110288,13 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  | 15 316,00 |

Objekt:

Místo:

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončeni SoD

- - VPC-SO-01a-komíny

Datum:

19.5.2025

Zadavatel: Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

93 591,13

o	D23

D	D31

1_0_1 _1

0_2 0_1 0_2

#### 10.1.1.02: Střecha

1 [), 1.1.02.01.02: Klempířské prvky

P-06-01_oplechování koruny komínu, rozměr: 1150 x

#### -32 013,00

-32 013,00

| ks | -1,000 | 3 680,00 | -3 680,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| ks | -1,000 | 2 048,00 | -2 048,00 SoD |
| ks | -1,000 | 3 965,00 | -3 965,00 SoD |
| ks | -1,000 | 4 464,00 | -4 464,00 SoD |
| ks | -1,000 | 7 504,00 | -7 504,00 SoD |
| ks | -1,000 | 4 140,00 | -4 140,00 SoD |
| ks | -1,000 | 6 212,00 | -6 212,00 SoD |

K  026	640, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - materiál: olovo,

U. 2,0 mm	_	_

D. .	P-06-02_oplechování koruny komínu, rozměr: 640 x

027

K 1

1 1 02 01 02

640, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - materiál: olovo

ti.  .!,O mm_     _ 	 	_

10 1 1 02 01 02 P-06-03_oplechování koruny komínu, rozměr: 1220 x

- K	·  ·   ·   ·	- 650, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo

028

tl.2,0 mm

10 1 1 02 01 02 P-06-04_oplechování koruny komínu, rozměr: 1240 x

4    K	·  ·   ·   ·	-  720, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo

029

_ _1_1 _

_tl.2,0 mm

_  _	P-06-05_oplechování koruny komínu, rozměr: 2240 x

5	K 10

030

02 01 02

670, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo ti. 2,0 mm_

D. .	P-06-06_oplechování koruny komínu, rozměr: 1200x

6	K 1

1 1 02 01 02

690, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo,

038

1D..1_1 _

tL 0mm

_  _	P-06-07_oplechování koruny komínu, rozměr:

| D | PSV | _ olovo, ti. 2,0 mm _ Práce a dodávky PSV |  |  |  | 125 604,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 764 | Konstrukce klE!rnpířské_ _ |  |  |  | 11Q 2 8_,13 |
| 8 K w w | 764R001 | Oplechování komínových hlav z Cu plechu oplechováni komínových hlav 1,s2·1,01 | m2 | 12,547 1,535 | 8 790,00 | 11 O 288,13 Vlastní |
| w |  | 1,01·1,01 |  | 1,020 |  |  |
| w |  | 1,59•1.02 |  | 1,622 |  |  |
| w |  | 1,61·1.09 |  | 1,755 |  |  |
| w |  | 2,61'1,04 |  | 2,714 |  |  |
| w |  | 1,06·1.57 |  | 1,664 |  |  |
| w |  | 1,aa·1,19 |  | 2,237 |  |  |
| w |  | Součet |  | 12,547 |  |  |
| D | 783 | Clokončovací práce - nátěry |  |  |  | 15 316,00 |
| 9 K | 783801203 | Okartáčováni omítek před provedením nátěru | m2 | 35,000 | 73,40 | 2 569,oo es úRs 2024 02 |
| 10 K | 783823185 | Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5 | m2 | 35,000 | 78,20 | 2 131,00 es úRs 2024 02 |

7	K 039

02 01 02

1515x820, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa- materiál:

| m2 | 35,000 | 111,00 | 3 885,oo es úRs 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | 35,000 | 175,00 | 6 125,oo es úRs 2024 02 |

K  783826645	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek

stupně členitosti 5

- K  783827185	- Kryc(jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně

členitosti 5

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:

- - VPC-S0-01a-původ.schodiště

KSO:

Místo: Zadavatel:

Zhotovitel :

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

19. 5. 2025

Cena bez DPH	193 180,53

DPH základní

snížená

Základ daně

193 180,53

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

40 567,91

0,00

Cena s DPH	v	CZK	233 748,44

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | - a ítko | Datu_m a podpis ; _ _ | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovltei |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum pc:>clpis:	Razítko

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 19.5.2025 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 193 180,53 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 193 180,53 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 4 850,00 |

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: | 19.5.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem 193180,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 193 180,53 |
| K |  | HZS2122 |  | Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný | hod | 254,000 | 566,00 | 143 764,oo es úRs 2025 01 |
| w |  |  |  | Repase sch dubovýxh stupňů 6 kusů |  |  |  |  |
| w |  |  |  | 196 |  | 196,000 |  |  |
| w |  |  |  | Replika sch.dubovýxh stupňů 2 kusy |  |  |  |  |
| w |  |  |  | 58 |  | 58,000 |  |  |
| w |  |  |  | Součet |  | 254,000 |  |  |
| 2 M |  | 60556100 |  | řezivo dubové sušené ti 30mm | m3 | 1,200 | 27 900,00 | 33 480,00 SoD |
| w |  |  |  | replika sch.dubových stupňů |  |  |  |  |
| w |  |  |  | 1,2 |  | 1,200 |  |  |
| w |  |  |  | Součet |  | 1,200 |  |  |
| 3 | K | 311231127 |  | Zdivo nosné-z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa | m3 | 1,209 | 9 170,00 | 11 086,53 es úRs 2025 01 |
|  | w |  |  | stupně |  |  |  |  |
| w |  |  |  | 0,32"0,15"2,52*7 |  | 0,847 |  |  |
| w |  |  |  | kapsy |  |  |  |  |
| w |  |  |  | O,165*0,145"2,52*6 |  | 0,362 |  |  |
| w |  |  |  | Součet |  | 1,209 |  |  |
| D |  | 9 |  | Ostatní kon.strukce a práce, bouráni |  |  | -41350,00 |  |
|  |  |  |  | Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin |  |  |  |  |
| 4 K |  | 965042221 |  | betonových nebo z litého asfaltu ti přes 100 mm pi do | m3 | 1,000 | 4 850,00 4 850,00 es úRs 202s 01 |  |
|  |  |  |  | 1 m2 |  |  |  |  |

- - VPC-SO-01a-střecha kaple

KSO :

Místo : Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	19.5.2025

IC:

DIČ:

IC:

DIČ :

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 766 653,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 766 653,83 |  |  | 21,00% | 160 997,30 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 927 651,13 |

Projektant	Zpracovatel

| IJa! .m.§ podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Délturn_ él p odpis :	Razítko	J2č!t rn čl podpis:	Razítko

09 - VPC-SO-01a-střecha kaple

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 19.5.2025 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 766 653,83 |
| D23 - 1D.1.1.02: Střecha |  | 766 653,83 |
| D93 - SS.02: Bouraná skladba střechy |  | 12 624,40 |
| D94 - SS.03: Nová skladba střecha |  | 110414,08 |
| D31 - 10.1.1.02.01.02: Klempířské prvky |  | 643 615,35 |

Objekt:

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD

09 - VPC-SO-01a-střecha kaple

| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19.5.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZKJ | Cena celkem [CZKJ Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem

766 653,83

| D | 023 | 10.1.1.02: Střecha | 766 653,83 |
| --- | --- | --- | --- |
| D | D93 | SS,02: Bouraná skladba střechy | 12 624,40 |

K 765121842.AH

·oemontáŽluytiny bobrovky sklonu do 30° na sucho k d_alšímu použití

2	K 765121862.AH . Příplatek k demontáži krytiny bobrovky k dalšímu po_užiUza sklon rJ_řEJS 30°

3K   764002831

w

| 4 K | 765111101 |
| --- | --- |
| 5 K | 765111251 |
| 6 M w | 59660851 |
| 7 K | 765111504 |
| D | D31 |

D	D94

Demontáž sněhového zachytávače průběžného do suti

6"6

-------------. ----

SS.03: Nová skladba střecha

Montáž krytiny keramické hladké sklon-u do 30° na--

_sLJc_ho přes_32 do 40 ks/m2 k<>_rLJnCJ11ékryU 	_ Montáž  krytiny  keramické  hřeben  na  sucho větracím

_pásem

hřebenáč š 130mm k tašce režný

56"3

Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°

8	K 10.1.1.02.01.02-

00.2

w w w

9	K 10.1.1.02.01.02-

006

10    K  764004861

11    K  764538424

1D.1.1.02.01.02: Klempířské prvky ----

| m2 | 56,000 | 153,00 | 8 568,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | 56,000 | 23,90 | 1 338,40 SoD |
| m | 36,000 | 75,50 | 2 718,oo es úRs 2025 01 |
|  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | 110 414,08 |
| m2 | 56,000 | 391,05 | 21 898,80 SoD |
| m | 56,000 | 714,00 | 39 984,oo es úRs 2025 01 |
| kus | 168,000 | 224,00 | 37 632,00 SoD |
|  | 168,000 |  |  |
| m2 | 56,000 | 194,63 | 10 899,28 SoD |

P-02-05 Kotlík, 1-2 etapa, demontáž a replika - rozměr: 300 x 600 mm (d x hl x v ) / materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti

navíc

3

Součet	-

P-03-01_okapový svod, DN 125, návrh: novotvar,

etapa: 1. - materiál: měděný plech ti. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti

Cu -

Demontáž svodu do suti

Svody fruhové -vč:etně objímek, kolen, odskoků z

_r.ilechu_průměru150 mm_

P-04-01_oplechováni úžlabí, rozměr: rozvinutá šířka

kus	3,000	7 900,00

643  615,35 	_

23 700,00 SoD

|  | 3,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,000 |  |  |
| m | -16,800 | 2 270,00 | -38 136,00 SoD |
| m | 16,800 | 79,89 | 1 342,15 SoD |
| m | --------·-· 16,800 | 3 610,00 | 60 648,oo es úRs 2024 02 |
| m | 15,600 | 1 610,00 | 25 116,00 SoD |
|  | 15,600 |  |  |
|  | 15,600 |  |  |
| m | 8,000 | 5 480,00 | 43 840,00 SoD |

12 K 10.1.1.02.01.02_ 600 mm, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - materiál:

017

w w w

měděný plech ti. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti

-2x větší ro:Zvinutá šířka oplechOvání

15,6

Součet

P-01-03_oplechování úžlabí v návaznosti na věž, rozměr: rozvinutá šířka 1790 mm (hlavní profil), - 255

13 K 1D.1.1.02.01.02- mm (d'I •, k ,

••      )	• h	1

w w w

14    K

034

10.1.1.02.01.02-

035

I atacrn ryc1 11sta , navr : novotvar, etapa: . etapa, materiál: měděný plech ti. 0,6 mm / včetně topné spiřály - včetně odstraněni stávajícího k

2x větší rozvinutá šířka oplechování

8

Součet   -	-	-	---------

P-01-04_bočni oplechování rozměr: rozvinutá šířka

575 mm (hlavni profil), 135 mm  (krycí  lišta)-  návrh: novotvar, etapa: 1. etapa, materiál: měděný plech ti.	m 0,6 mm I včetně odstranění stávajícího klempířského

8,000

8,000

13,800	2 740,00

37 812,00 SoD

| w |  | prvku a likvidace suti 2x větší rozvinutá šířka oplechování |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  | 13,8 |  |  | 13,800 |  |  |
| w |  | Součet |  |  | 13,800 |  |  |
| 15 K w w | 764R002 | Prodloužení okapových háků na krčku 14 |  | kus | 47,000 14,000 | 2 365,00 | 111 155,00 Vlastni |
| w |  | na kapli |  |  |  |  |  |
| w |  | 33 |  |  | 33,000 |  |  |
| w |  | Součet |  |  | 47,000 |  |  |

| w |  | 2*6,9 |  | 13,800 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  | Součet |  | 13,800 |  |  |
| 17 K | 764R004 | Oplechování zrcátka krček-kaple r.š. 450 mm | kus | 20,000 | 4 290,00 | 85 800,00 Vlastni |
| w |  | 2·10 |  | 20,000 |  |  |
| w |  | Součet |  | 20.000 |  |  |

16 K 764R003

Závětrnýplech k zámkovézdi zaříznutfdo fasády r.š. 250 mm

kus

13,800

2 629,00	36 280,20 Vlastní

PČ Typ

Kód	Popis

MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

18 K 764R005

w w

Profilovaný okapový plech kolem kaple a krčku r.š.430mm - 2x ohýbaný

Poznámka k položce:

56m2

36m 56m2

22,5+21,5+12,5

Součet

kus

56,500

56,500

56,500

4 532,00

256 058,00 Vlastní

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončeni SoD Objekt:

- - VPC-SO-01a-repase zvonů

KSO :

Místo : Zadavatel :

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ :

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

19. 5. 2025

Cena bez DPH	30 564,00

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 30 564,00 |  |  | 21,00% | 6 418,44 |
| snížená | 0.00 |  |  | 12.00% | 0.00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 36 982,44 |

Projektant	Zpracovatel

| Da_tu m a podpíi r _ | Raz ítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavateí |  | Zhotovitel |  |

Dé1Ju_111 a po pis: _	Razltko	--· Datum a podpis:	Razítko

Kód dllu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

###### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

30 564,00

30 564,00

PČ Typ	Kód	Popis

Náklady soupisu celkem

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

### 30 564,00

D	HZS

K HZS2132

### Hodinové zúčtovací sazby

Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný

###### 30 564,00

hod	54,000	566,00	30 564,oo es úRs 2025 01

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

lé:

DIČ:

Cena bez DPH	1579294,82

DPH základní

snížená

Základ daně

1 579 294,82

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

331 651,91

0,00

Cena s DPH	v	CZK

1910946,73

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datumapodpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datuni a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

- - VPC-SO-03a

| Místo : | Datum: | 19. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel : Zhotovitel : | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 1579294,82 |
| HSV- HSV |  | 1 691 886,34 |
| D1 - D1 |  | 1 385 402,76 |
| D2 - oprava stříšky vod.věže nad vstup.schodištěm |  | 234 072,28 |
| 762 - Přesun hmot |  | 72 411,30 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | -112591,52 |

11 - VPC-S0-03a

Místo:	Datum:	19.5.2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	1 579 294,82

| D |  | HSV | HSV | 1 691 886,34 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o |  | D1 | D1 | 1 385 402,76 |  |  |  |
| K |  | 762331921 | Vyřezání částí střešní vazby průieiové pi řeziva přes | m | 233,300 | 210,65 | 49 144,65 SoD |
|  |  |  | 120 clo 224 cm?_cll do 3 m |  |  |  |  |
|  |  |  | Montáž prostorové vázané kcí krovu z hraněného |  |  |  |  |
| 2 | K | R0001 | řeziva průřezové pi přes 120 do 224 cm2 - replika | m | 233,300 | 936,00 | 218 368,80 Vlastní |
|  |  |  | _krovu, kro 11El a p 11ár1_pe vrcholu |  |  |  |  |
|  |  |  | Provedení potřebné profilace trámu - nového i |  |  |  |  |
| 3 | K | XRR.001.02 | stávajícího pro provedení spoje - víz detail nastaveni | m3 | 16,350 | 35 000,00 | 572 250,00 SoD-01a/416 |
|  |  |  | vazného trámu RK-03 |  |  |  |  |
| w |  |  | 1.úroveň |  |  |  |  |
| w |  |  | 7.4 |  | 7,400 |  |  |
| w |  |  | 2.+3.úroveň |  |  |  |  |
| w |  |  | 8.95 |  | 8,950 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 16,350 |  |  |
| 4 M |  | 60512147 | hranol stavební řezivo průfezu nad 450cm2 pfes dl Bm | m3 | 16,350 | 18 900,00 | 309 015.oo es úRs 2024 01 |

| m3 | 10,570 | 1 051,36 | 11 112,88 SoD-03a/50 |
| --- | --- | --- | --- |
| m | 132,450 | 114,24 | 15 131,09 SoD |
| m | 132,450 | 279,93 | 37 076,73 es úRs 2023 02 |
| m | 99,547 | 865,66 | 86 173,86 es úRs 2023 02 |

| 5 K |  | 762083121 |
| --- | --- | --- |
| 6 K |  | 762822850 |
| 7 K |  | 762821952 |
| 8 | K | 762822935 |

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové! pi J)ř!l_s <IO crrf2

Vyřezání části stropního trámu průřezové pi řeziva přes

450 cm2 dl přes 3 do 5 m

Doplněni části stropního trámu z hranolů průřezové pi

| 9 M |  | Pol1 | přes 450 do 600 <;11')2 - montáž hranol stavební řezivo průfezu nad 450cm2 do dl Bm | m3 | 4,583 | 16 000,00 | 73 32a.oo es úRs 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  |  | (25,124+6,2á1+18,á4+36,56)'Ci;22•0,24 |  | 4,583 |  |  |
| w |  |  | Součet |  | 4,583 |  |  |
| 10 M |  | Pol2 | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl Bm | m3 | 0,428 | 18 900,00 | a oa9,20 es úRs 2024 01 |
| 11 K |  | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 4,902 | 1 165,35 | 5 712,55 SoD |
| o |  | D2 | oprava stříšky vod.věže nad vstup.schodištěm |  |  |  | 234 072,28 |
| 12 | K | 764999001R | Severka - novotvar vč. zlacení | kpl | 1,000 | 54 000,00 | 54 000,00 vlastni |
| 13 | K | 764999002R | Statická stabilizace 4 rohů korunních říms vod. věže | kpl | 1,000 | 112 591,52 | 112 591,52 vlastní |
|  |  |  | Poznámka k poloice: |  |  |  |  |
|  |  |  | dorovnání práce ze ZL 3 a ZL1 |  |  |  |  |
|  |  |  | celkem 93 528,7 + 19 062,82 = 112 591,52 Ké |  |  |  |  |
|  |  |  | Provedení potřebné profilace trámu - nového i |  |  |  |  |

| m3 | 0,281 | 35 000,00 | 9 835,00 SoD-01a/416 |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | 7,500 | 182,82 | 1 371,15 SoD |
| m2 | 7,500 | 20,38 | 152,85 SoD |
| m | 12,500 | 210,65 | 2 633,13 SoD |

K   XRR.001.02	stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení vazného trámu RK-03

- K   765111825	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30' se zvětralou maltou do suti

- K  765111831	. Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti

za .'iklon p]El_!,} _O ..

| w | krokve |  |
| --- | --- | --- |
| w | 4•2 | 8,000 |
| w | pozednice |  |
| w | 4,5 | 4,500 |
| w | Součet | 12,500 |
| K 762332922 Doplnění části střešňi vazby hranoly průřezové pi přes m 12,500 _ 12Q do22 c.rri_2 v: t,:iě materiálu |  |  |
| w | krokve |  |
| w | 4*2 | 8,000 |
| w | pozednice |  |
| w | 4,5 | 4,500 |
| w | Součet | 12,500 |

K   762331921	Vyřezáni části střešní vazby průřezové pi řeziva přes 120 do 224 crn2 dl do 3 m

18	581,98	7 274,75 SoD

- K    762341310	Montáž bednění  stfec-h  ciblo-   u kových sklonu do 60'  z	m2	7,500	161,61	1 212,08 SoD hrubých prken na sraz ti do 32 mfTI

- M  605151230R	řezivo jehličnaté bočnl prkno jakost Ill. 4 - 6 cm	m3	0,225	8 200,00	1845,00 SoD

Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou

21 K 764042418

pojistnou hy_droi ol i;ic,í rš pře;, 1000 mm

m	7,500	402,60	3 019,50 SoD

- K   764131457		Krytina střechy oblé drážkováním  ze svitků z Cu	m2	7,500	3 442,21	25 816,58 SoD plechu rš 670 mm

- K   764531405	Žlab podokapni půlkruhový  z Cu plechu rš 400 mm	m	7,500	1 752,83	13 146,23 SoD

PČ  Typ	Kód 24 K 764531445

D 762

25 K 998762203

D	VRN

26 K 050001000

p

Popis

Kotlik oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm

Přesun hmot

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m

Vedlejší rozpočtové náklady

Finanční náklady- narovnání

Poznámka k položce:

dorovnáni práce ze ZL 3, kde jsme špatně ode<!etU již fakturované práce za 93 528,70 Kč	rozdfl špatné nahraného vzorce ze ZL 1 => rozdíl tedy 19 062,82 Kč

celkem 93 528,7 + 19 062,82 = 112 591,52 Kč

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava kus		1,000		1174,49		1 174,49 SoD

72 411,30

%	5,000	14482,26	72 411,30 SoD

### -112 591,52

kpl	-1,000	112591,52	-112 591,s2 es úRs 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba :

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:

12 - MPC SO-03a

KSO:

Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka :

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

19. 5. 2025

Cena bez DPH	-574 404,20

DPH základní

snížená

Základ daně

-574 404,20

0,00

Sazba daně

21,00%

12 ,00%

Výše daně

-120 624,88

0,00

Cena s DPH	v	CZK

-695 029,08

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podp_i:;: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razít o	Datum a podpis:	Razítko

Objekt:

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD

- - MPC S0-03a

| Místo: Zadavate:l Zhotovitel : | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 19. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | -574 404,20 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | -574 404,20 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  | -510 148,20 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  | -64 256,00 |

Objekt:

Místo:

Finální vypořádáni stavby po 1 a 2. etapě pro ukončeni SoD

- - MPC 5O-03a

Datum:

19.5.2025

Zadavatel: Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	-574 404,20

D	PSV	Práce a dodávky PSV	-574  404,20

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-510 148,20

K   722110114	Potrubí vodovodní litinové přírubové tlakové ON 80	m	-20,000	19 124,91	-382 498,20 SoD

2	K   998722203	Přesun hmot proceniní pro   niiřní  vodovod v objektech	%	-2,000	3 825,00	-7 650,00 SoD v přes 12 do 24 m

3     M   999 nádrže	oprava nádrží	kp/	-1,000	120 000,00	-120 000,00 SoD

D	783	Dokončovací práce - nátěry	-64 256,00

- K   783221122R	Nátěry syntetické KOK barva dražší matný povrch	m2	-200,800	260,00	-52 208,00 SoD

| m2 | -200,800 | 30,00 | -6 024,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -200,800 | 15,00 | -3 012,00 SoD |
| m2 | -200,800 | 10,00 | -2 008,00 SoD |
| m2 | -200,800 | 5,00 | -1 004,00 SoD |

K   783901400R	.    Ůprava-povrchup-Óciklad   kovových konstrukcí

odrezovačem

- K  783901500R	. Ůprava povrchu podklad-ů kovových konstrukcí umytím

destilovanou vodou

- K   783901600R	· Úprava povrchu podkladů kovo výc:·h konstrukcí zařízení oprášením

- K   783901700R	. Úprava povrchu podkladů kovových konstrukcí zařízení ofukováním

Finální vypořádáni stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:

13 - SO-01b-hromosvod

KSO:

Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

19.5.2025

Cena bez DPH	-116 247,00

DPH základní

snížená

Základ daně

-116 247,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-24 411,87

0,00

Cena s DPH	v	CZK	-140 658,87

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objekt:

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD

- - 5O-01b-hromosvod

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 19. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | -116 247,00 |
| 05 - 10.1.4.01.02.: Hromosvod - I.etapa |  | -140 220,00 |
| 014 - 10.1.4.02.02.: Hromosvod |  | -125 780,00 |
| 015 - Hromosvod - Cu |  | 149 753,00 |

13 - SO-01b-hromosvod

Místo:	Datum:	19.5.2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

##### Náklady soupisu celkem	-116 247,00

|  | D | D5 1D.1.4.01.02.: Hromosvod- I.etapa |  |  |  | -140 220,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | 10 .1.4.01.02_001 Drát A/MgSi 8mm | m | -108,000 | 260,00 | -28 080,00 SoD |
| 2 | K | 1D.1.4.01.02_002 Podpěra vedení na hřeben | ks | -60,000 | 126,00 | -7 560,00 SoD |
| 3 | K | 1D.1.4.01.02_003 Podpěra vedení pod tašky (bobrovky) | ks | -40,000 | 126,00 | -5 040,00 SoD |
| 4 | K | 1D.1.4.01.02_004 Podpěra vedení na stěnu | ks | -60,000 | 126,00 | -7 560,00 SoD |
| 5 | K | 1D.1.4.01.02_005 Svorka spojovací | ks | -22,000 | 150,00 | -3 300,00 SoD |
| 6 | K | 1D.1.4.01.02_006 Svorka na připojení okapů | ks | -20,000 | 150,00 | -3 000,00 SoD |
| 7 | K | 1D.1.4.01.02_007 Svorka zkušební | ks | -6,000 | 250,00 | -1 500,00 SoD |
| 8 | K | 1D.1.4.01.02_008 Svorka k jímací tyči | ks | -3,000 | 160,00 | -480,00 SoD |

9	K   1D. .1_4 0_1 02  009  Jímací_ ty? 7,0m včetně konstrukčního stojanu a	ks	-3,000	27 900,00	-83 700,00  SoD

-	upevneni

|  | D | D14 | 10 .1.4.02.02.: Hromosvod |  |  |  | -125 780,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 1D.1.4.02.02_001 | Drát A/MgSi 8mm | m | -84,000 | 260,00 | -21 840,00 SoD |
| 11 | K | 1D.1.4.02.02_002 | Podpěra vedení na hřeben | ks | -40,000 | 126,00 | -5 040,00 SoD |
| 12 | K | 1D.1.4.02.02_003 | Podpěra vedení pod tašky (bobrovky) | ks | -30,000 | 126,00 | -3 780,00 SoD |
| 13 | K | 10 .1.4.02.02_004 | Podpěra vedení na stěnu | ks | -40,000 | 126,00 | -5 040,00 SoD |
| 14 | K | 1D.1.4.02.02_005 | Svorka spojovací | ks | -18,000 | 150,00 | -2 700,00 SoD |
| 15 | K | 1D.1.4.02.02_006 | Svorka na připojení okapů | ks | -18,000 | 150,00 | -2 700,00 SoD |
| 16 | K | 1D.1.4.02.02_007 | Svorka zkušební | ks | -2,000 | 250,00 | -500,00 SoD |
| 17 | K | 1D.1.4.02.02_008 | Svorka k jímací tyči | ks | -3,000 | 160,00 | -480,00 SoD |

18 K

D._ _ _

  - Jímací_ t č  7.o· m·  včeÍně konstrukčního stojanu a	ks	-3,000	27 900,00	-83 700,00  SoD

1 1 4 02 02 009

-	upevneni

|  | D | D15 | Hromosvod - Cu |  |  |  | 149 753,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | Cu_001 | Drát Cu 8mm | m | 192,000 | 440,00 | 84 480,00 vlastní |
| 20 | K | Cu_002 | Podpěra Cu vedeni na hřeben | ks | 100,000 | 268,50 | 26 850 ,00 vlastní |
| 21 | K | Cu_003 | Podpěra Cu vedeni pod tašky (bobrovky) | ks | 70,000 | - - - - 225,50 | 15 785,00 vlastní |
|  |  |  |  |  |  |  | ·- - - |
| 22 | K | Cu_005 | Svorka spojovací Cu | ks | 40,000 | 193,00 | 7 720,00 vlastní |
| 23 | K | Cu_006 | Svorka na připojeni okapů Cu | ks | 38,000 | 311,00 | 11 818,00 vlastní |
| 24K |  | Cu_007 | Svorka zkušební Cu | ks | 8,000 | 260,00 | 2 080,00 vlastní |
| 25 K |  | Cu_008 | Svorka k jímací tyči Cu | ks | 6,000 | 170,00 | 1 020,00 vlastní |

-··-	--

15 - VCP-volská oka

KSO:

Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

19.5.2025

Cena bez DPH	180 000,00

DPH základní

snížená

Základ daně 180 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně 37 800,00

0,00

Cena s DPH	v	CZK	217 800,00

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 19.5.2025 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 180 000,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 180 000,00 |

| Misto: |  |  |  |  | Datum: | 19.5.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem

o	HSV	Práce a dodávky HSV

K 1D.1.1.02.01.05 O-01-05_stávajici volské oko, rozměry: viz obrazová 005	příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa

ks	4,000	45 000,00

180 000,00

180000,00

'	244

180 000 00 SoD, SO-01a, pol.č.

KSO:

Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

19.5.2025

Cena bez DPH	0,00

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH	v	CZK

0,00

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | lJatLJm a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum  9 podpi :	Razítko	Datum a podpis: _	Razítko

Miste :

16 - VPC - 5O-01a - ramenáty kaple

Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel: Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

##### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

61 751,82

4 515,80

57 236,02

19338,91

19 338,91

-81 090,73

| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D HSV Práce a dodávky HSV |  |  |  | 61 751,82 |
| D 6 _ Úpravy povrchů, podlahy a_ o azování výplni |  |  |  | 4 515,80 _ |
| K 611142026 Rákosová rohož vnitřních stropů ve dvou vrstvách | m2 | 5,000 | 453,16 | 2 265,80 SoD |
| 2 K 612311141 Vápenná omítka štuková-dvouvrstvévnitřnich stěn - K 762331922 Vyřezáni části střešní vazby průřezové pi řeziva přes - K 762332922 Doplněn f části střešni vazbihranoly p-růřezové pi přes - K 998762203 Pfesun hmot proceni11ipro-kce tesařské v objektech v D VRN _y dlej jro2:po1:tové náklady - K 050001000 Finanční náklady - narovnáni Poznámka k položce: p rozdřl z impregnace ze ZL 1 (odčerpáno 30% 81 090,73Ké | m2 kpl | 5,000 -1,000 | 450,00 81 090,73 | 2 250,00 es ůRs 2025 01 -81 090,73 -a1 090,73 es ůRs 2025 01 |

16 - VPC - SO-01a - ramenáty kaple

| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19.5.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

nanášená ručně

| D |  | 9 | _os1i3_tr1í konstruk_cei a pr fE)c bouráni Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo | 57 236,02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 978019391 | vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v íC>ZS U !)řE!S 13() do 100 % _ Provedeni potřebné profilace trámu - nového i | m2 | 5,000 | 163,00 | 815,oo es ůRs 2025 01 |
| 4 | K | XRR.001a | stávajiciho pro provedeni spoje - viz detail nastaveni | m3 | 0,389 | 35 000,00 | 13 615,00 SoD |
|  |  |  | pozednice RK-01 |  |  |  |  |
| 5 | K | 9R001 | Restaurátorský dohled | kpl | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 vlastni |
| 6 | K | 9R002 | Statické zajištěni ramenátů | kpl | 1,000 | 20 806,02 | 20 806,02 vlastní |
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV | 19 338,91 |  |  |  |
| D |  | 762 | Konstrukce tesařské | 19 3]8,91 |  |  |  |

| m | 24,300 | 176,00 | 4276,80 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m | 24,300 | 581,98 | 14142,11 SoD |
| % | 5,000 | 184,00 | 920,00 SoD |

120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m

120 do 224 cm2 včetně materiálu

přes 12 do 24 m

14 - SO-01b-elektro-aktualizace

KSO:

Místo: Zadavatel:

Zhotovitel :

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

19. 5, 2025

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 71 488,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 71 488,60 |  |  | 21,00% | 15012,61 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 86 501,21 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

14 • S0-01b-elektro-aktualizace

| Mlsto: Zadavate:l Zhotovitel : | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 19. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK ] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 71488,60 |
| 01 - 10 .1.4 .01 : Elektroinstalace 1.etapa |  | 76 835,40 |
| 01 O - 1 D.1.4.02: Elektroinstalace 2.etapa |  | -5 346,80 |

14 - SO-01b-elektro-aktualizace

| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19.5.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem	71 488,60

D	01	10.1.4.01: Elektroinstalace 1.etapa	76 835,40

Dozbrojení stávajícího rozváděče o nový kombinovaný

|  | K | 1D.1.4.01.01_001 přístroj jistíč/RCD/AFDD o velikosti 3 modulů, - 10A/C 30mA Dle vzdálenosti mezi stávajícím rozváděčem a novým | ks | 2,000 | 22 000,00 | 44 000,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 10.1.4.01.01_002 přípojným bodem je potřeba provést vysekání - drážky | ks | 2,000 | 6 050,00 | 12 100,00 SoD |
|  |  | včetně zapravení |  |  |  |  |
| 3 | K | 1D.1.4.01.01_003 Kabel Cyky-J 5x2,5 | m | 90,000 | 81,40 | 7 326,00 SoD |
| 4 | K | 10.1.4.01.01_004 Kabel Cyky-J 3x2,5 | m | 102,000 | 74,80 | 7 629,60 SoD |
| 5 | K | 1D.1.4.01.01_005 Kabel Cyky-J 3x1,5 | m | 136,000 | 67,10 | 9 125,60 SoD |

| m | 328,000 | 42,50 | 13 940,00 es úRs 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 328,000 328,000 _ |  |  |
| m | 344,400 | 12,50 | 4 305.oo es ůRs 2025 01 |
|  | 344,400 |  |  |
|  | 344,400 |  |  |
| ks | 119,000 | 59,40 | 7 068,60 SoD |
| ks | 17,000 | 283,80 | 4 824,60 SoD |
| ks | -12,000 | 3 630,00 | -43 560,00 SoD |

| 6 K w w | 741110001 |
| --- | --- |
| 7 M | 34571534 |
| w w |  |

Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně

90+102+136

Součet

lflJbka elektroinstalační plastová tuhá lehce odolná o

1B,312_0mm

---	--	-

328*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

- K 10.1.4.01.01 006 Typizovaná kabelová příchytka na dřevěný podklad pro

  - průměr kabelu do 12,0mm např. z pozinkované - oceli

- K 1D. 1 .4.0_ 1 01 007 Odbo n krabicedo 2,5mm2 včetně tepelně izolační

  - podlozky

10     K   1_0 1  .4_  0_1 01  008  Průmyslové_ LE    sví_tidlo_, IP65, 21W, 2500lm,

.	-	_polykarbonatovy opalovy kryt

| 11 | K | 10.1.4.01.01_009 Florenscenční tabulka s piktogramem | ks | 3,000 | 2 750,00 | 8 250,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 10.1.4.01.01_010 Vypínač č.1, IP44, včetně tepelně izolační podložky | ks | 1,000 | 638,00 | 638,00 SoD |
| 13 | K | Pol3 Dvojitá zásuvka IP44 vč.tepelně izolační podložky | ks | 2,000 | 594,00 | 1 188,00 SoD |
|  | D | 010 1Q.1 A.02: _Elektroinstalace 2.etapa |  |  |  | -5 346,80 |
| 14 | K | 10.1.4.02.01_001 Kabel Cyky-J 3x2,5 | m | 48,000 | 74,80 | 3 590,40 SoD |
| 15 | K | 10.1.4.02.01_002 Kabel Cyky-J 3x1,5 | m | 88,000 | 67,10 | 5 904,80 SoD |

16    K   741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm	m	136,000	42,50	5 780,00 es. úRs 2025 01

| w | 48+88 |  | 136,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w | Součet |  | 136,000 |  |
| 17 M | 34571534 | trubka elektroinstalační plastová tuhá lehce odolná D | m | 142,800 12,50 1 785,oo es ůR |
|  | 18,3120mm |  |  |  |
| w | 136*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 142,800 |  |
| w | Součet |  | 142,800 |  |
| 18 K | 1D.1.4.02.01 - | 003 Typizovaná kabelová příchytka na dřevěný podklad pro | ks | 68,000 59,40 4 039,20 SoD |

_uložená pevně_

s 2025 01

průměr kabelu do 12,0mm např. z pozinkované - oceli

| 19 | K | D. .4__ . Odbo ná krabice do 2,5mm2 včetně tepelně izolaé;ní - podlozky | ks | 11,000 | 283,80 | 3121,80 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 1D. 1 .4_0_2 01 005 Průmyslové_ LE sví_tidlo.' IP65, 21W, 25001m, | ks | -10,000 | 3 630,00 | -36 300,00 SoD |
| 21 K |  | 1D.1.4.02.01_006 Florenscenční tabulka s piktogramem | ks | 2,000 | 2 750,00 | 5 500,00 SoD |
| 22 K |  | 10.1.4.02.01_007 Vypínač č.6, IP44, včetně tepelně izolační podložky | ks | 1,000 | 638,00 | 638,00 SoD |
| 23 K |  | Pol3 Dvojitá zásuvka IP44 vč.tepelně izolační podložky | ks | 1,000 | 594,00 | 594,00 SoD |

1 1 02 01 004

-	polykarbonatovy opalovy kryt

##### 17 - MPC - SO-02a

KSO :

Místo : Zadavatel:

Zhotovite:l

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

19.5.2025

| Cena bez DPH |  |  |  |  | -13 196 357,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -13 196 357,02 |  |  | 21,00% | -2 771 234,97 |
| snlžená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | -15 967 591,99 |

Projektant	Zpracovatel

| Qél!Urn a podpis: | Razítko | _ Qél um a podpi s: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Q NrTl a podpis:	Razítko	Razítko

| Místo: |  | Datum: | 19.5.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  | -13 196 357,02 |
| D1 - 20.1.1.01: Stropy |  |  | -5 548 601,72 |
| D2 - 3: Svislé a kompletní konstrukce |  |  | -33 755,02 |
| D3 - 4: Vodorovné konstrukce |  |  | -255 150,08 |
| D14 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | -691 502,29 |
| 016 - 997: Přesun sutě |  |  | -300 195,16 |
| 019 - 0094: Lešení a stavební výtahy |  |  | -1165117,28 |
| 020 - 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  | -134 400,50 |
| 021 - 099: Přesun hmot HSV |  |  | -151 047,84 |
| 024 - 20.1.1.02.01.01: Kamenické prvky |  |  | -64 000,00 |
| D25 - 20.1.1.02.01.02: Klempířské prvky |  |  | -688 837,70 |
| D26 - 20.1.1.02.01.03: Ostatní prvky |  |  | -486 576,00 |
| D27 - 20.1.1.02.01.04: Truhlářské prvky |  |  | -391 556,00 |
| 028 - 20.1.1.02.01.05: Vikýře |  |  | -90 000,00 |
| 02_8-1 - O-o_2-Q3=nový _s d!ový vikýř, návrh: novotvl!I", 3 !1!P (7 _ks); bližší specifikace 11i2'. kn_iha vi_kýřů |  |  | -401 316,47 |
| 02_!!_-2 0_-02-04=n_ový s cll9vý vikýř, návrh: novotvar, 4.etapa (8 ks); bližší specifikace viz kniha vikýřů |  |  | -458 647,38 |
| 029- 20.1.1.02.01.06: Zámečnické prvky |  |  | -230 000,00 |
| 030 - 20.1.1.02.01.07: Doplňky ke stávajícím dveřím |  |  | -6 500,00 |
| 031 - RC: Lokální sanace |  |  | -15 449,89 |
| 032 - RC-03: Podezdění vazného trámu cihelným sloupkem degradovaný zděný sloupek |  |  | -1 457,36 |

17 - MPC - SO-02a

--        ----·--          ---	·-

-

-RC-04: Podezdění vazného trámu řadou cihel degradovaný zděný sloupek	-421,58

--	-    --------··--- --

| 034 - RC-07: Sanace kovaných železných prvků chybějící kramle | -3 500,00 |
| --- | --- |
| 035 - RC-08: Sanace ocelových a železných prvků, chybějici pásky se svorníky pro zajištěni spoje věšadla | -5 600,00 |
| 036 - RC-09: Sanace dřevěných prvků krovu, zazděné dřevěné prvky do komínových těles | -2 331,88 |
| 037 - RC-14: Podezděni vazného trámu opřené o stropní trám a záklop degradovaný zděný sloupek | -2 139,07 |
| 038 - RF: Sanace vnějších povrchů | -1 464 977,22 |
| 039 - RF-01: Plošné nezdobné omítky bez viditelného poškození.degradované nebo zcala chybějící povrch | -263 180,64 |
| 040 - RF-02: Odhalené, poškozené nebo chybějící zdivo v místě plošné nezdobné omítky | -106 378,08 |
| D41 - RF-03: Omítky zdobné profilované bez viditelného poškození degradované nebo zcela chybějící povr | -94 214,92 |
| D42 - RF-04: Omítky zdobné profilované s degradovanou nebo zcela chybějící povrchovou vrstvou | -662 587,06 |
| D43 - RFx: Omítka v místě nové dřevěné římsy | -338 616,52 |
| 044 - RK: Sanace dřevěných prvků krovu | -801 562,09 |
| 045 - RK-01: Pozednice degradovaná vlivem biotického poškozeni nebo působením vlhkosti | -186 390,78 |
| 046 - RK-08: Prvek z úplnou ztrátou funkce vlivem kompletní degradace materiálu, demontáž a nahrazení 1 | -83 736,80 |
| 047 - RK-09: Dřevo mělce a hluboce poškozené | -59 640,29 |
| 048 - RK-11: Dřevo mělce a povrchově poškozené | -219 300,00 |
| 049 - RK-12: Dřevěné prvky krovu nepřístupné - povrchově, mělce, hluboce poškozené, destruované | -226 804,71 |
| 050 - RK-14: Příložkování | -25 689,51 |
| 051 - RP: Ostatní délkové sanace | -1 938 947,85 |
| 052 - RP-02 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí | -175 348,98 |
| 053 - RP-02 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí | -294 199,20 |
| 054 - RP-05 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů | -110 879,16 |
| 055 - RP-05 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů | -733 812,70 |
| 056 - RP-16: Vnější římsa | -517 706,96 |
| 057 - RP-17: Vnitřní římsa směrem do atria | -107 000,85 |
| D58 - RS: Sanace vnitřních povrchů | -87 319,98 |

| 059 - RS-01: Vrchní vrstvy omítek v pořádku nebo chybějící | -73 826,21 |
| --- | --- |
| 060 - RS-02: Degradované cihelné zdivo v interiéru nebo jeho zcela chybějící části | -13 493,77 |
| D61 - SS: Skladba střechy | -3 339 498,27 |
| D62 - SS.01: Bouraná skladba střechy - zámek | -243 394,72 |
| D63 - SS.03: Nová skladba střecha - zámek | -2 626 767,14 |
| 064 - SS.05: Bouraná skladba střechy - věžička | -22 967,58 |
| D65 - SS.06: Nová skladba střechy - věžička | -333 868,83 |
| D66 - ZS: Záchytný systém | -112 500,00 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt:

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD

17 - MPC - SO-02a

| Misto: | Datum: | 19.5.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	-13 196 357,02

|  | D | D1 | 2D.1.1.01: Stropy |  |  |  |  | -5 548 601,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D K | D2 310237251 | 3: Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů pi přes 0,09 do 0,25 m2 nadzákladovém cihlami pálenými ti přes | _ ve zdivu 300 do 450 | kus | -38,000 | 888,29 | -33 755,02 -33 755,02 SoD |
|  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | 4: Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | -255 150,08 |
| 2 | K | 413231211 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu --- --- | do 0,02 m2 | kus | -400,000 | 279,24 | -111 696,00 SoD |
| 3 | K | 413231231 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu | přes 0,04 m2 | kus | -328,000 | 437,36 | -143 454,08 SoD |
| D D14 : Qst§tní ko11stru_kc:e pr ce, bciurání -691 502,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| m2 | -200,000 | 70,78 | -14 156,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | -1 518,000 | 47,59 | -72 241,62 SoD |
| m3 | -273 240,000 | 1,00 | -273 240,00 SoD |
| m3 | -1 518,000 | 37,92 | -57 562,56 SoD |
| m2 | -53,550 | 45,00 | -2 409,75 SoD |
| m2 | -150,000 | 167,14 | -25 071,00 SoD |
| kus | -100,000 | 798,11 | -79 811,00 SoD |
| m2 | -60,000 | 56,62 | -3 397,20 SoD |
| kus | -36,000 | 338,16 | -12 173,76 SoD |
| m | -200,000 | 691,72 | -138 344,00 SoD |
| m | -200,000 | 52,76 | -10 552,00 SoD |
| m2 | -60,000 | 42,39 | -2 543,40 SoD |
|  |  |  | -30_0 1 5.16 |
| kpl | 1,000 | -17 547,04 | -17 547,04 SoD |

K   919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná

n1ěrn .hm přes 20Q do 300 g/m2 _

- K   943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s

_poc!Lahamizatiženic!cJ_200k_g/m_2vdo 10 m

Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s

- K  943211211	podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den

použiti

- K  943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s

podlahami zatíženi do 200 kg/m2 v do 10 m

- K  952900000R	ochrana dřevěných podlah

- K  953312113	. Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních

_!)Qlys!Yr no"ých de_sektl.Jiřes 20cJo 30mm

- K  964061141	Uvolněni zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu

zhlaví !)řes 0,05 m2

- K  965081113	Bouráni dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2

- K   973031335	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo M\/C

!JI doO,16 m2hl do 300 mm

- K   975043121	Jednořadové podchyceni stropů pro osazeni nosníků v

do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m

Příplatek k jednořadovém podchycení stropů pro

- K   975048121	zatížení přes 750 do 1000 kg/m ZKD 1 m přes 3,5 m v

podchycení

- K   979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s

původním spárováním z kamElniva těženého_

D	D16	997: Přesun sutě

- K   997013001	Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z

hl do 2 m

PoznátTika k položce:

p		PL/vodní SoD cena je 21 693,9 kč ve ZL t.3 odetteno 4147,87 kt f;e_lk_e_rn ?ÍJ.sf(!tek _1_7 •HUP _ q_ _

18

| -71,095 | 2 296,74 | -163 286,73 SoD |
| --- | --- | --- |
| -710,950 | 12,55 | -8 922,42 SoD |
| -71,095 | 413,40 | -29 390,67 SoD |
| -71,095 | 1 140,00 | -81 048,30 SoD |

K  997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v přEls 1_5 do	ni ručně_

- K   997013509_01	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

skládku ZKD 1 km přes 1 km

- K   997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na

skládku do 1 km s naložením a se složením

- K  997013831_01	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na

skládce (skládkovné}

D	D19	0094: Lešení  a st.;ivební výtahy_	-1 165 117,28

- K   941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení	kpl	1,000	-144 655,20	-144 655,20 SoD do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m

- znáinka--k ji010ice:

p	Fakturováno dle hrng od 13.1.2025- postaveno 14,476.14,5m =

214,078_mJ_ ·a_o = 17126,24 => zů tatek 1448_5_5,_2kt

Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do

23    K   941321211	300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den	kpl	1,000	-497 844,81	-497 844,81 SoD použiti

Poznámka k položce:

p	Fakturováno dle hmgod 13.1.2025-postaveno 14,476*14,5m =

214,078m2•150dní = 32111,7m2•1,5=48167,55 => zůstatek 497 844,81

o,!

Demontáž lešení řadového modulového těžkého

24    K   941321812	zatíženi do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do	kpl	1,000	-108 491,40	-108 491,40 SoD

25 m

Poznámka k položce:

p	Fakturováno dle hmg od 13.1.2025 - postaveno 14,476*14,5m =

214,078m2 "60 = 12 844,68 => zůstatek 108 491,4kč

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

25     K  944411111

p

26    K  944411211

p

27     K  944411811

p

28     K  949101111

Montáž záchytné sítě třídy A

| kpl | 1,000 | -108 491,40 | -108 491,40 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| kpl | 1,000 | -165 948,42 | -165 948,42 SoD |
| kpl | 1,000 | -72 237,68 | -72 237,68 SoD |
| m2 | -1 033,850 | 65,24 | -67 448,37 SoD |

Poznámka k po/otce :

Fakturováno dle hmg od 13.1.2025 - montováno 14,476 14,5m =

214,078m2 "60 = 12 844.68 => zůstatek 108 491,4 kč

Příplatek k záchytné síti třídy A za každý den použiti

Poznámka k po!Óžc9:

Fakturováno dl• hmg od 13.1.2025 - montováno 14,476"14,Sm =

214,078m2"150dni = 32111,7m2'0,5=16 055,7 => zůstatek 165 948,42

kč

Demontáž záchytné sítě typu A

Poznámka k položce:

Fakturováno dle hmg od 13.1.2025- montováno 14,476"14,5m =

214,078m2 '40 = 8 63.04 > zů$1af k_ ? 23_7, 61! ké

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 k9/m2

D	D20

29 K 952901114

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

Vyčištění budo.v  bytové á občanské výstavby při výšce  .  m  -  ..

-1 033,850

130,00

-134 400,50

-134 400,50 SoD

D	D21

30    K  997013117

31     K  997006512

32     K  997006519

33     K  997013631

fJOdlaží přes 4 m	2

099: Přesun hmot HSV

|  | -93,989 | 647,08 | -60 818,40 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -93,989 | 120,00 | -11 278,68 SoD |
|  | -1 785,791 | 10,00 | -17 857,91 SoD |
|  | -93,989 | 650,00 | -61 092,85 SoD |
|  |  |  | -64 000,00 |
| ks | -1,000 | 16 000,00 | -16 000,00 SoD |
| ks | -1,000 | 16 000,00 | -16 000,00 SoD |
| ks | -1,000 | 16 000,00 | -16 000,00 SoD |
| ks | -1,000 | 16 000,00 | -16 000,00 SoD |
|  |  |  | -688 37,70 |
| m | -54,600 | 443,00 -24 187,80 SoD |  |
| m | -93,300 | 443,00 -41 331,90 SoD |  |
| m | -54,050 | 1 360,00 | -73 508,00 SoD |
| m | -90,700 | 1 360,00 | -123 352,00 SoD |
| m | -21,400 | 2 270,00 | -48 578,00 SoD |
| m | -21,400 | 2 270,00 | -48 578,00 SoD |
| m | -19,400 | 2 270,00 | -44 038,00 SoD |
| m | -19,400 | 2 270,00 | -44 038,00 SoD |
| m | -16,800 | 2 270,00 | -38 136,00 SoD |
| m | -15,400 | 2 270,00 | -34 958,00 SoD |

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km

Pifplatek k vodorovnému pfemístění sutina skládku

_ZKD 1 km přes 1 kn,

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

o	D24	D.1.1 02.01.01: Kamenii::_ké    prv y_   _

g 1 02 01 01

K-02-01_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x

34 K

1· 1· - ·

- šířka: 1035 x 990, návrh: repase in situ, etapa: 3. - etapa	..	_

K-02-02_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x

35     K   2D.1.1.02.01.01-    s•.i•rk  a: 1640 x 985, ná vrh  : repase in s1. tu, etapa:4  . - 002

eta_pa	....

K-02-03_kamenná koruna kominu, rozměr: délka x 36     K    2D.1.1.02.01.01-    s•.i•rk  a: 151O  x 910, ná  vrh  : repase in sítu, etapa: 4. -

003

37 K 2D.1.1.02.01.01

004

D	D25

etapa	··-·... 	_

K-02-04_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x

šířka: 2085 x 890, návrh: repase in silu, etapa: 4.

_etapa

D.	P-08-01_větraci mřížka v místě ukončeni střešní

38 K 2

1 1 02 01 02

konstrukce, rozměr: šířka mřížky 60 mm - návrh:

001

novotvar, etapa: 3. etapa I materiál: měděný plech

39    K  2D. .1   .1   02.  0 1  .02_	i   u :   ':	'.ž k :iř t: n!: :: !

2

- novotvar, etapa: 4. etapa/ materiál: měděný plech

    - _žlab DN 200, včetně háků, kotvení délky 40

- K 2D.1.1.02.01.02_ cm - návrh: novotvar, etapa: 3. etapa/ materiál:

- měděný plech ti. 0,6 mm - včetně odstraněni stávajícího klempiřského prvku a likvidace suti

    - _žlab DN 200, včetně háků, kotvení délky 40

- K 2D.1 .1.02.01 .02_ cm - návrh: novotvar, etapa: 4. etapa/ materiál: 004	měděný plech ti. 0,6 mm - včetně odstraněni

stávajícího klempířského prvku a likvidace suti

    - :=ok-apový svod, rozměr: DN 125 eiapa 3 -

- K 2D .1.1. 02.01.02_  návrh: novotvar/ materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - 005	včetně odstraněni stávajícího klempířského prvku a

rozměr:

likvidace suti

    - _okapÓvý svod,	DN 125, etapa 4 -

- K 2D.1.1.02.01.02_  návrh: novotvar I materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - 006	včetně odstraněni stávajícího klempířského prvku a

likvidace suti

  - p fó'-03_=0k3p0vý svod, rozměr: ON 12S etapa 4---:

- K 2 D.1.1.02.01.02_ návrh: novotvar I materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - 007	včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a

likvidace sutí

. f'-10-04_okapový svóci, rozměr: DN125, etapa 4 -

- K 2D .1 .1.02.01.02_ návrh: novotvar I materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - 008	včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a

likvidace suti

- P-10-o5_okapový sv-'oci, ro:z.rněr-: b'i-\J 125, etapa 4 -

- K 2D.1 .1.02.01.02_  návrh: novotvar/ materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - 009	včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a

likvidace suti

P-10-06_okapový svod, rozměr: DN 125, etapa 3 -

- K 2D.1.1.02.01.02_ návrh: novotvar I materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - 01O	včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a

likvidace su!i

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství

J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

P-11-01_oplechováni úžlabí, rozměr: rozvinutá šířka

- K    2D.1.1.02.01.02_ 600 mm, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - materiál:	m

-21,500

1 610,00	-34 615,00 SoD

011

49 K 2D.1.1.02.01.02_

012

měděný plech ti. 0,6 mm/ včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti

    - _oplechováni komínu, rozměr: 705 x 655

(rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 3. etapa -	ks materiál: měděný plech ti. 0,6 mm / včetně odstraněni

stávajícího klempířského prvku a likvidace suti

    - _oplechováni komínu, rozměr: 1310 x 680

-1,000

8 160,00	-8 160,00 SoD

50   K    2D.1.1.02.01.02_  (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 3. etapa -	ks

-1,000

11 940,00

-11 940,00 SoD

013

51 K 2D.1.1.02.01.02

014

materiál: měděný plech ti. 0,6 mm/ včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti

    - _oplechování komínu, rozměr: 1160 x 580 (rozměr kominu), návrh: novotvar, etapa: 4. etapa -

materiál: měděný plech ti. 0,6 mm I včetně odstraněni	ks

stávajícího klempířského prvku a likvidace suti

    - _oplechováni komínu, rozměr: 1860 x 665

-1,000

10 440,00

-10 440,00 SoD

52   K    2D.1.1.02.01.02_  (rozměr kominu), návrh: novotvar, etapa: 4. etapa -	ks

-1,000

15150,00

-15 150,00 SoD

015	materiál: měděný plech ti. 0,6 mm / včetně odstraněni stávajícího klempířského prvku a likvidace suti

-----·-- -

K 2D.1.1.02.01.02_ P-13-01_oplechování koruny kominu, rozměr: 665 x

53	016

620, návrh: novotvar, etapa: 3. etapa - materiál: olovo	ks

_tl.2,0mm

-1,000

2 030,00

-2 030,00 SoD

K 2D.1.1.02.01.02_ P-13-02_oplechováni koruny komínu, rozměr: 1270 x

54	017

55 K 2D.1.1.02.01.02_

018

615, návrh: novotvar, etapa: 3. etapa - materiál: olovo	ks

| P-13-03_oplechováni koruny komínu, rozměr: 1145 x |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 545, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - materiál: olovo | ks | -1,000 | 3 120,00 | -3 120,00 SoD |
| ti. 2,0_mm |  |  |  |  |
| P-13-04_oplechování koruny komínu, rozměr: 1720 x 520, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - materiál: olovo | ks | -1,000 | 4 472,00 | -4 472,00 SoD |
| _tl.2,0mm |  |  |  |  |
| P-14-01_výlez na střechu, výlez na střechu s |  |  |  |  |
| plechovým poklopem (viz technologické předpisy 2.A) - |  |  |  |  |
| světlé rozměry otvoru 550 x 550 mm, rozvinutí šířka | ks | -1,000 | 16 200,00 | -16 200,00 SoD |
| 1630, vnější rozměry oplechováni 1150 x 980 / výška |  |  |  |  |
| rámu 150, návrh: novotvar; etapa: 4. etapa - oplecho - - - |  |  |  |  |

_tL 2,0mm	 	_

-1,000

3 905,00

-3 905,00 SoD

56 K

2D 1 _ 1

019

_02 _01 _02

57 K 2D.1.1.02.01.02_

020

P-14-02_výlez na střechu, výlez na střechu s

K 2D.1.1.02.01.02_ plechovým poklopem (viz technologické předpisy 2.A) -

58	021

světlé rozměry otvoru 550 x 550 mm, rozvinutí šířka	ks 1630, vnější rozměry oplechováni 1150 x 980 / výška

rámu 150, návrh: novotvar; etapa: 4. etapa - oplecho

-1,000

16 200,00	-16 200,00 SoD

-    -

- -   - 	-

··-·· -

P-15-01 Kotlík, 3-4 etapa, demontáž a replika - rozměr:

|  | 023 | ti. 0,6 mm - včetně odstraněni stávajícího klempířského prvku a likvidace suti P-15-02 Kotlik, 3,4 etapa, demontáž a replika - rozměr: |
| --- | --- | --- |
| K | 2D.1.1.02.01.02_ 024 | 300 x 600 mm (d x hl x v ) / materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského |
|  |  | prvku a likvidace suti |
| D | D26 | 2D.1.1.02.01.03: OstatniJirv_ky |
| K | 2D.1.1.02.01.03_ | X-02-01_kovová dvířka s petlicí, rozměry: 150 x 250, |
| K | 001 2D.1.1.02.01.03_ | návrh: repase in situ,etap : :3._etapa_ X-02-02_kovová dvířka s petlicí, rozměry: 150 x 250, |
| K | 002 2D.1.1.02.01.03_. | návrh: repase in situ, etapa: 4. etapa X-02-03_oivor po dvířkách, rozměry: 15() x 250; dle |
|  | 003 | předlohy, návrh: novotvar, etapa: 3. etap_a _ |
|  |  | D+M průběžné protisněhové mříže, rozměr: výška 200 |
| K | 2D.1.1.02.01.03_ | mm, materiál: žárově pozinkovaná ocel s povětrnostně |
|  | 004 | odolným polyesterovým lakem cihlově červené barvy, |
|  |  | návrh: novotvar, etapa: 3. a 4. etapa |
| o | D27 | 20.1.1.02.01,04: Truillářsk prvky |

59   K    20.1.1.02.01.02_  400x300x300 mm (d x hl x v ) / materiál: měděný plech

60

61

62

63

64

kus

-5,000

6 800,00	-34 000,00 SoD

| ks | -1,000 | 144 837,00 | -144 837,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| ks | -1,000 | 125 056,50 | -125 056,50 SoD |
| ks | -1,000 | 104 472,50 | -104 472,50 SoD |
| ks | -1,000 | 5 760,00 | -5 760,00 SoD |
| ks | -1,000 | 2 340,00 | -2 340,00 SoD |
| ks | -1,000 | 6 750,00 | -6 750,00 SoD |
| ks | -1,000 | 2 340,00 | -2 340,00 SoD |

20 1 1 02 01 04

T-02-01_nová pochozí lávka v jižním křídle, rozměry:

| kus | -1,000 | 7 900,00 | -7 900,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -486 576,00 |
| ks | -2,000 | 5 000,00 | -10 000,00 SoD |
| ks | -2,000 | 5 000,00 | -1O 000,00 SoD |
| ks | -2,000 | 5 000,00 | -10 000,00 SoD |
| m | -524,800 | 870,00 | -456 576,00 SoD |

-391 556,00

- K	1080 x 1280 x 38000 (š x v x d), rozměry - profilů viz

001	obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 3. etapa

T-02-02-návrh_horní nová pochozí lávka ve

- K 2D.1.1.02.01.04_ východním křídle vč odstranění stávající lávky -

008

rozměry: 700 x 1000 x 42500 (š x v x d), rozměry viz

obrazová příloha/ návrh:novotvar, etapa: 4. etapa

-	- -

T-02-03-návrh_horní nová pochozi lávka ve

67 K 2D.1.1.02.01.04_ východním křídle - rozměry: 1080 x 1320 x 29000 (š x

012

1 02 01 4

v x d), rozměry viz obrazová příloha/ návrh:novotvar, etapa: 4. etapa

T-02-04 - stávajicí_stávajicí pochozi lávka v jižním

68    K	/

      - -  . 0_	křídle, - rozměry: 400 x 50 x 32000 (š x v x d), návrh: odstranění, etapa: 4. etapa

69 K 20:1.1.02.01.o4_:  r=o2-05_žebfik, rozměry: 600x1300 mm :návrh: 009	novotvar, etapa: 4. etapa

70 K 2D.1.1.02.01.04_ T-02-06_žebřik, rozměry: 600x3750 mm, návrh: 01O	novotvar, etaga: 4. etapa

71 K 2D.1.1.02.01.04_ T-02-07_žebřik, rozměry: 600x1300 mm, návrh: 011	novotvar, etapa: 4. etapa

PC Typ

o	028

Kód	Popis

2D.1.1.02 .01 .05 : Vikýře

MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

|  |  |  | 90 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| ks | -7,000 | 6 000,00 | -42 000,00 SoD |
| ks | -8,000 | 6 000,00 | -48 000,00 SoD |

K  2D.1.1.02.01.05_  0-02-01_sedlový střešní vikýř  s oknem, rozměry: viz 001	obrazová příloha, návrh: odstraněni, etapa: 3. - etapa

K 2D.1.1.02.01.05_ 0-02-02_sedlový strešni vikýř s oknem, rozměry: viz

- 002	obrazová příloha, návrh: odstraněni, etapa: 4. - etapa

o	D28-1

0-02-03_nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 3.etapa (7 ks); bližší specifikace viz knihc Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného

| m | -44,520 | 246,61 | -10 979,08 SoD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m | -21,000 | 230,52 | -4 840,92 SoD |  |
| m3 | -0,728 | 8 200,00 | -5 969,60 SoD |  |
| m3 | -0,728 | 35 000,00 | -25 480,00 SoD |  |
| m3 | -0,728 | 1 857,59 | -1 352,33 SoD |  |
| m2 | -28,147 | 190,00 | -5 347,93 SoD |  |
| m2 | -38,500 | 106,00 | -4 081,00 SoD |  |
| m3 | -0,749 | 12 000,00 | -8 988,00 | SoD |

| 74 | K | 762332132 |
| --- | --- | --- |
| 75 | K | 762332531 |
| 76 | K | 60512011.vl |
| 77 | K | XRR.001a |
| 78 | K | 762395000 |
| 79 | K | 783783321R |

řeziva průřezové pi přes 120 do 224 cm2

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva

_ hoblovaného průř zové pi přes 50 do 120 cm2 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2

Provedení potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastaveni pozednice RK-01

-- Spojovací prostředky k ro vif bedněni, laťovéni, nadstřešnich konstrukcí

. Nátěry tesafskj c.h koristrukcl proti dřevokazným

houbám, hmyzu a pll r,lm-   111_ 111čni

| 80 | K | 762341210-R01 |
| --- | --- | --- |
| 81 | M | 60516100 |
| 82 | M | 60556100 |
| 83 | K | 762395000 |
|  |  | . |
| 84 | K | 783783321R |

Montáž konstrukční vrstvy pro oplechování vikýře z

-401 316,47

| m3 | -0,168 | 27 900,00 | -4 687,20 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | -0,917 | 1 857,59 | -1 703,41 SoD |
| m2 | -38,500 | 190,00 | -7 315,00 SoD |
| ks | -14,000 | 320,00 | -4 480,00 SoD |

prken hr  tiý  _f-!__rl?   llra	_tl ,  clo 3_2  mm     _

řezivo smrkové sušené ti 30mm řezivo dubové sušené ti 30mm

Spojovací prosifeďky°rkovi:i, bedněn   i, lafovéní,

nadstřešních konstrukcí

NatěF-y teš"a"f SkýC. t.ik<úi  Strukci-přoti dřeVOkazný-fTl

houbám, hmyzu a plísním sanační

J:._1<ra1<orěc st l tov én"o fympanonU:-m-asivní tluli,

K 1D.1.1.02.01.05_ rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézováni,

- -	- -

85	0001

povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti 10 mm, viz. kniha

-lť gŠbni kraKóréc presáhúsfrecny·; mas1vil  I Clúb,

K 10.1.1.02.01.05_ rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilováni: frézování,

86	0002

povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti. 10 mm, viz. kniha

ks	-14,000	380,00	-5 320,00 SoD

L_štítový obloukový tympanon vikýře, masivní dub,

- K    1D.1.1 .02. 01.05_  rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním ,	ks

-7,000	3 750,00	-26 250,00 SoD

0003

10

02   01	5

povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti. 1O mm

M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 210

| ks | -7,000 | 410,00 | -2 870,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| ks | -14,000 | 810,00 | -11 340,00 SoD |
| m2 | -7,770 | 1 500,00 | -11 655,00 SoD |
| m2 | -21,000 | 2 180,00 | -45 780,00 SoD |
| m | -17,500 | 1 620,00 | -28 350,00 SoD |
| m | -17,500 | 900,00 | -15 750,00 SoD |
| m2 | -12,600 | 2 420,00 | -30 492,00 SoD |
| m | -11,900 | 600,00 | -7 140,00 SoD |
| m | -11,900 | 550,00 | -6 545,00 SoD |
| m | -3,500 | 1 200,00 | -4 200,00 SoD |
| kus | -7,000 | 1 000,00 | -7 000,00 SoD |

K	·1  ·1-     -  . o _	x 250 mm, povrchová úprava: exteriérová, včetně

ooo 4		kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti. 1O mm N_boční voluty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350

- K 10 . 1.1.02.01.05_ mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava:

0005

exteriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana

sešikmená, dubová kruhová krytka ti. 1O mm

K 1D.1.1.02.01.05_ KL-1_Klempiřské napojení střešn-í krytiny na vikýř z

ie

OO()!c5 _	měděného plechu ti. 0,8 m

.   KL-2 Krytina	s i tkÍ:Í nebo-  iábulí z měclěného-plectiu

K 1 1 1 02 01 05

- D·   ·	střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon

0007	střechy do 30'

K     10 .1 .1.02.01 .05     Kl.. 3; R 1.."-4_::o- p.lechování tampa-nemu a bočních uši s

- 0008	.volutam_iz_.[!l clěné o iilechu J!-0,_!\ mm _

- K-   10--1  -1  02-   0:o1s_	KL-3; KL-4     připlatek za oplechování oblých části

_Q009	--

- K 1 D.1 .1 .0 2.01.05_ -KL s_:_oplechováni boků vykýře Ž Cuplechu ti. 0,8 mm 0()10 .  .. .... ...	s_klCJnu   ř c:hy přes 60'    ... 	_

- K 1D.1.1.02.01.05_ KL-6_napojení spodku vikýře na střešní krytinu z 0011	měděného ple hu !10   9,.l! r11m

1D.1.1.02.01.05_ KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného

- K

.

0012	plechu ti. 0,8 mm rovnych mechanicky kotvených, rš

100mm

D. . _1 _

_  _	KL-8_0plechování střešních prvků z měděného plechu

97 K 1 1

02 01 05

spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou, rš 500

0013

mm	-- -·- -- -·- - ·- - -

K 1D .1.1.02.01.05

OK.R._Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně

98	0014

- montáže rámu do dřevěné konstrukce, otevíravých , těsnění rámu l Ut!) V}'m _e v.i cem

OK.K._okno dfevéné jednokffdlové otvíravé 90 x 90 cm, materiál smrk/jedle, jednoduché devititabulové

99 M 61110208R

zasklení do polodrážky sklenáfským tmelem, kovánf: panty historiuzujíci čepové, mosazné, 4x obrtlík pro fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteri

kus	-7,000	16 200,00

-113 400,00 SoD

o	D28-2

100    K  762332132

101   K  762332531

102 K 60512011.vl

0 0:2-Q4_11QVÝ§.!lQl9vý  vikýř,   ná'{rh:  novptvar,  4.etapa  (8 ks);  bli   í _!!  i:> cifikace	viz knihc Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného

| m | -50,880 | 246,61 | -12 547,52 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m | -24,000 | 230,52 | -5 532,48 SoD |
| m3 | -0,832 | 8 200,00 | -6 822,40 SoD |

řeziva průřezové pi přes 120 do 224 cm2

. Montáž vázaný·ch kci krovů pravidelnych z řeziva

.hoblovan.é  o. p_r  ř  cZCJVé pi  iiřes 50 clCJ 120 cm:1 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2

-4 8 647,38

PČ  Typ	Kód

103 K XRR.001a

104 K 762395000

105 K 783783321R

106 K 762341210-R01

107   M   60516100

108   M  60556100

109 K 762395000

110 K 783783321R

10 .1.1.02.01.05-

Popis

Provedeni potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastaveni pozednice RK-01

Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťování, nadstřešnich konstrukci

Nátěry tesářských konstrukci proti dřevokazným houbám, hmyzlJ a plísním sanační .

Montáž konstrukční vrstvy pro oplechováni vikýře z

prken hrubých na sraz ti. do 32 mm

řezivo smrkové sušené ti 30mm řezivo dubové sušené ti 30mm

Spojovací prostředky krov . bednění, laťování,

nadstřešnich konstrukcí

Nfitěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační

- J_Krakorec stítovefio tympáňonu, iTiás, vnTdufi ,

rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézování ,

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

| m3 | -0,832 | 35 000,00 | -29 120,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | -0,832 | 1 857,59 | -1 545,51 SoD |
| m2 | -32,168 | 190,00 | -6111,92 SoD |
| m2 | -44,000 | 106,00 | -4 664,00 SoD |
| m3 | -0,856 | 12 000,00 | -10 272,00 SoD |
| m3 | -0,192 | 27 900,00 | -5356,80 SoD |
| m3 | -1,048 | 1 857,59 | -1 946,75 SoD |
| m2 | -44,000 | 190,00 | -8 360,00 SoD |
| ks | -16,000 | 320,00 | -5 120,00 SoD |

- K

- K

0001

1D.1.1.02.01.05-

0002

povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních

prvků, dubová kruhová krytka ti 10 mm, viz.  kniha

- M8krHkrákoréc présahu strachy, rňasTvr\i dub-, rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilováni: frézování,

povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních	ks prvků, dubová kruhová krytka ti. 10 mm, viz. kniha

-16,000

380,00

-6 080,00 SoD

L_štitový obloukový tympanon vikýře, masivní dub,

- K 1D.1.1.02.01.05_ rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním,

ks	-8,000	3 750,00

-30 000,00 SoD

0003

povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních

prvků, dubová kruhová krytka li. 10 mm

114   K	o:·1.02.01.05_     2    e:!.i:i	:  •ú    =  :  íe    :  i    :: 	210

kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti. 10 mm

| ks | -16,000 | 810,00 | -12 960,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -8,880 | 1 500,00 | -13 320,00 SoD |
| m2 | -24,000 | 2 180,00 | -52 320,00 SoD |
| m | -20,000 | 1 620,00 | -32 400,00 SoD |
| m | -20,000 | 900,00 | -18 000,00 SoD |
| m2 | -14,400 | 2 420,00 | -34 848,00 SoD |
| m | -13,600 | 600,00 | -8 160,00 SoD |
| m | -13,600 | 550,00 | -7 480,00 SoD |
| m | -4,000 | 1 200,00 | -4 800,00 SoD |
| kus | -8,000 | 1 000,00 | -8 000,00 SoD |

N_bočni voluty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350

ks	-8,000	410,00

-3 280,00 SoD

| 115 | K |
| --- | --- |
| 116 | K |
| 117 | K |
| 118 | K |
| 119 | K |
| 120 | . K |
| 121 | K |
| 122 | K |
| 123 | K |
| 124 | K |

10.1.1.02.01.05-

0005

mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana sešikmená, dubová kruhová krytka ti. 1O mm

1D.1.1.02.01.05_ KL-1_Klempiřské napojeni střešní krytiny na vikýř z

_ 0 _0 06	měděného plechu ti. 0,8 m

1D.1.1.02.01.05_ KL:2_Krytina ze svitků nebo tab lí i°měděného plechu

0007

střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°

1b .1.1.02.01.o5_ i<L:3; KL.4 CÍplechovárÍi iampanoriu a bočních uši s

OQOt! .

1D.1.1.02.01.05-

0009

  - 10 :1.1.02.01.05-

0010

1Ó.1.1.02.01.05-

0011

. volutami z mě<!ě _n_é_ g   l)je'<_hu tL0,8 mm

KL-3; KL-4_příplatek za oplechováni oblých části

KL-5_0plechcivání boků vykýřezCuplechutCci,8 mm sklonu střechy přElS 69 "..  . .	_

KL-6_napojení spodku vikýře na střešní krytinu z

_měděnéh9 l) e_c:hu ti. 0,8 mm

1D.1.1.02.01.05_ KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného

0012

10.1.1.02.01.05-

0013

plechu ti. 0,8 mm rovných mechanicky kotvených, rš

100 mm	··-···.	·-

KL-8_0plechováni střešních prvků z měděného plechu

spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou, rš 500 mm

1D.1.1.02.01.05-

0014

125 M 61110208R

D		D29 2D.1.1.02.01.06-

-  ··    --    --·-  .

OK.R._Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně

montáže rámu do dřevěné konstrukce, otevíravých, t sn í  n,u jutovým prov3:2 rn _	_

OK.K._okno dřevěné jednokffdlové otvíravé 90 x 90 cm, materiál smrl</jedle , jednoduché devítitabulové zasklení do polodrážky sklenáfským tmelem, kování: panty historiuzující čepové, mosazné, 4x obrtlík pro fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteri

20.1.1.02.01.06: Zám_ečnické	J>rvk   _

Z-02-01_špice v nárožlch s cibuli, rozměry: výška cca

kus	-8,000	16 200,00

-129 600.00 SoD

-230 000,00

126 K

001

5m, návrh: demontáž, repase včetně zlacení a zpětná	ks

montáž - etapa: 4. _etae.?    .

-2,000

115 000,00

-230 000,00 SoD

D	D30

127 K XRR.0301

.2D.1.1. , Q.1:9I: poplňky ke stávajícím dveřím

D+M  Zpěňující  těsněni  pro  požární dveře mezi	ks stávající dvef!c} n p_ůdu a _i; távajici zárubeň

-1,000

6 500,00

-6 500,00.

-6 500,00 SoD

| D | D31 | RC: Lokální sanace | -15 449,89 |
| --- | --- | --- | --- |
| D | D32 | RC:03.: Podezdění vazného trámu cihelným sloupkem degradovaný zděný sloupek | -1 457,36 |

128  K   962022391.RR02 Bouráni égradovanóhCÍ zdiva n dzákfadovóho	-   ...    m3 .	.   .    -  054	-2 840 00

.	_	_	    kamenneho na MV nebo MVC p_r El  _l  m_3 _	'	'

-153,36 SoD

| 129 | K | 311213212.RR01 Zdivozkamenenamaltu-novévyzdění Montáž vázaných kci krovů pravidelných·_;_ řeziva |  | m3 | -0,054 | 12000,00 | -648,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | K | 762332541 | hoblovaného pi přes 50 do 120 cm2 s ocelovými | m | -0,330 | 255,47 | -84,31 SoD |
|  |  |  | spojkami |  |  |  |  |
| 131 | K | XRR.029 | Řezivo dubové | m3 | -0,022 | 20 000,00 | -440,00 SoD |

132 K 762395000

133 K 783783321R

Spojovací prostředky krovt. ti1idněni, laťování, nadstřešnich konstrukci

| m3 | -0,022 | 1 857,59 | -40,87 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -0,478 | 190,00 | -90,82 SoD |

. Nátěrytiisařských konstrukcí proii dřevokazným

hou_b ám, hm')'Zu a plísním sanační

Pé  Typ	Kód

D	D33

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]

RC-04: Podezděnivazného trámu řadou cihel degradovaný zděný sloupek

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

-421,58

134    K    962022391.RR02  Bouráni degradovaného zdiva nadzákÍadového	3   -	-O 008 kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3			'

Montáž vázan ch kci krovů pravidelných z řeziva

2 840,00

-22,72 SoD

| 135 | K | 762332541 | hoblovaného pi přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami | m | -0,560 | 255,47 | -143,06 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | K | XRR.029 | Řezivo dubové | m3 | -0,008 | 20 000,00 | -160,00 SoD |

137 K 762395000

138 K 783783321R

D	D34

139 K XRR.024.01

Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťování, nadstřešnich konstrukcí

| m3 | -0,008 | 1 857,59 | -14,86 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -0,426 | 190,00 | -80,94 SoD |

Nátěry iesařských konstrukcí proti dřevokazným

houbám, hmyzu a plisn_im    sanační

RC-07: Sanace kovaných železných prvků chybějící kramle Doplnění chybějících kramlí z kovaného železa -  . . -	ks - včetně antikorozního nátěru

-1,000

3 500,00

- 500,00

-3 500,00 SoD

D	D35

140 K XRR.025

RC-Q8_:  Sanace ocelovýc:h a žel zných prvků, chybějící pásky se svorníky pro     @_t   n _í  s

Do lněn_i chyběj_íich pásků z nerezové oceli -včetně	t	-,0 016	350 000,00 antikorozn(hO natěru

-5 600,00

-5 600,00 SoD

o	D36	RC 09: Sanace dřevěných prvků krovu, zazděné dřevěné prvky do komínových těles

-2 331,_  8  _

141 K 9 202239

- RR02 - Bourání egradovaného zdiv-ana dzák ladového - . - kamennE!bCJ n_a MV nebo Ml[   _ g ře_s  1   m3_  _

-144,84 SoD

| . m3 - . | -0,051 - - | - 840, 00 |
| --- | --- | --- |
| m3 | -0,051 | 12 000,00 |

K    311213212.RR01  Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	-612,00 SoD

- K  XRR.008	Očištěni povrchu zdiva kartáči

-- -- - - --

-- - -- -

| m2 | -1,280 | 125,00 | -160,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -1,280 | 235,00 | -300,80 SoD |

K   XRR.010	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem

- K   713131141	MootáŽÍzoiace  tepelnéstěrÍ lepením celoplošně	m2	-0,700	231,48

_roh@,    J?á sů, dílců, desek _

- K   63150981.RR01     Tvrdá minerální izolace ti. 30 mm	m2	-0,700	470,00

- -- -·

- K   XRR.026	D+M Hliníková fólie odolná do +140°C	m2	-0,760	820,00

-162,04 SoD

-329,00 SoD

----	- -	-  -

-623,20 SoD

D	D37

RC-1<l_: p_ d dění v_azn _h _!r mu op_i'Elriéq strOJ?!IÍ trám a záklop c_j dovaný d riý I _

-2P   il,_07

| m | -0,300 | 255,47 | -76,64 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | -0,005 | 20 000,00 | -100,00 SoD |
| m | -1,220 | 626,41 | -764,22 SoD |
| m3 | -0,081 -· -- --- | 8 200,00 | -664,20 SoD |
| m3 | -0,086 | 1 857,59 | -159,75 SoD |
| m2 | -1,626 | 190,00 | -308,94 SoD |

K      962022391.RR02    Bouráni  degradovaného zdiva nadzákladového	m 3	_

023	2 840 00

-65,32 SoD

149 K 762332541

150 K XRR.029

151 K 762332545

152 K 60512011.vl

153 K 762395000

154 K 783783321R

D	D38

kamen!J  Q m_1 _NIV nebo  V	J? S 1_ m3_     _ Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pi přes 50 do 120 cm2 s ocelovými

_Sl)Ojk?!'l!_ Řezivo dubové

Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pi přes 450 cm2 s ocelovými spojkami

Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešnich konstrukci

Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným

_houbá	m, !:)m_Y?;\l  a _ plísní      m §;_:!_	!

RF: Sanace vnějších povrchů

0'	'

- - -   -  - -	-

-1 464 977,22

D	D39

RF_:-Q_1: IC> né nezdobrié CJmi ky bez viditelného !)(?škození,degr d911i:iné nebo zcal c_h y _

| m2 | -76,506 | 440,00 | -33 662,64 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -76,506 | 380,00 | -29 072,28 SoD |
| m2 | -76,506 | 360,00 | -27 542,16 SoD |
| m2 | -76,506 | 1 840,00 | -140 771,04 SoD |
| m2 | -76,506 | 420,00 | -32 132,52 SoD |

| 155 | K | XRR.017 Opatr |
| --- | --- | --- |
| 156 | K | XRR.019 Očiště _n_amisen |
| 157 | K | XRR.018 Fixace |
| 158 | K | XRR.020 NOVá _ upře§_ |
| 159 | K | Kone XRR.021 vápen |
|  |  | nátěr |

né odstranění povrchových mladších vrstev

-  -            - - -	-          --  -	-

ni podkladních vrstev omítek a příprava pro

i novýJ:h Q_mjt_kových vi:s\e_y _ _ organokřemičilanovými konsolidanty

-firlá1i,í Vrstva ti. cCa o.5 1.5 cm - ŠIOžeílí

tínCJ dle rozbor_ufas.ídy

čná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x ný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný

-263 _180,64 _

| D |  | D40 | RF-02: Oclh J né, poškozené_ n tl_Q chybějící 9ivo v místě !)lošné nezdobné omít_ky Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo |  |  |  | -106 378,Q8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | K | 978015391 | vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v | m2 | -19,127 | 93,65 | -1 791,24 SoD |
|  |  |  | rozsahu přes 80 do 100 % |  |  |  |  |
| 161 | K | 96202239 1. RR _ _ _ _ | ;- B ouráni egradovaného zdiva nadzákladového | m3 | -0,803 | 2 840,00 | -2 280,52 SoD |
| 162 | K | 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění |  | m3 | -0,803 | 12 000,00 | -9 636,00 SoD |
| 163 | K | 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel |  | m2 | -19,127 | 480,00 | -9 180,96 SoD |
| 164 | K | 628635532.RR01 Vyplněni spár zdiva z cihel maltou |  | m2 | -19,127 | 520,00 | -9 946,04 SoD |
| 165 K XRR.007 Očištěni povrchu zdiva od zbytku malty m2 |  |  |  |  | -19,127 | 150,00 | -2 869,05 SoD |

kamennEih_9  Dl!   rv,y nebo MY9 _11ř  s 1m3

| 166 | K | XRR.008 |
| --- | --- | --- |
| 167 | K | XRR.022 |
| 168 | K | XRR.023 |
| 169 | K | XRR.020 |
| 170 | K | XRR.021 |

| m2 | -19,127 | 125,00 | -2 390,88 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -19,127 | 330,00 | -6311,91 SoD |
| m2 | -19,127 | 980,00 | -18 744,46 SoD |
| m2 | -19,127 | 1 840,00 | -35 193,68 SoD |
| m2 | -19,127 | 420,00 | -8 033,34 SoD |

---

Očištění povrchu zdiva kartáči

- -	··--   -	--    -     -	--

Vyrovnávací vrstva vápenné omítky v ti. max 1 cm - navrhované složení: kopané ostrohranné kamenivo fr. 0,16-2,5 mm I vápenná pojivová báze

Jádrová vápe-nná omítka t-l. dlep ůvo-dňího objemu -

_ slot1miu12ř sněno dle_, Cl_zb _oru faságy_

Nová finální vrstva ti. cca 0,5-1,5 cm - složení

.upřesně,:,9 _d)e r9?i:>9ru fas gy  _

Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem -1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr

|  | D | D41 |
| --- | --- | --- |
| 171 | K | XRR.017 |
| 172 | K | XRR.019 |
| 173 | K | XRR.018 |
| 174 | K | XRR.020.01 |
| 175 | K | XRR.021 |

PČ  Typ	Kód

D	D42

Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK]

| m2 | -44,441 | 440,00 | -19 554,04 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -44,441 | 380,00 | -16 B87 ,58 SoD |
| m2 | -44,441 | 360,00 | -15 998,76 SoD |
| m2 | -44,441 | 520,00 | -23 109,32 SoD |
| m2 | -44,441 | 420,00 | -1B 665,22 SoD |

RF-03 : Omítky zdobné profilované bez viditelného poškozeni degradované  nebo zc_E)la   c Opatrné odstranění povrchových mladších vrstev

Očištěni podkladních vrstev omítek a příprava pro naneseni nových omítkových vrstev

Fixace organokřemičitanovými konsolidanty Tvarovaná nová finální vrstva ti. cca 0,5-1,5 cm -

_složeni upřesněno dl_e   rozboru fasády

Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr

RF-04: Omítky zdobné profi_lov_!mé s degradovanou nebo zcela chybějící povrchovou vr Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo

Cena celkem [CZKJ	Cenová soustava

-94 214,92

-662 5!37,06 _

176 K 978015391

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %

m2	-133,794	93,65

-12 529,81 SoD

177   K  96  2022   39_1RR 0  2   Bouráni ?egradováného zdiva n  dz  ákla dového

_ kamenneho na MV n§lbo _ MVC:: pres 1 m3

m3	-0,123	2 840,00

-349,32 SoD

| 178 | K | 311213212.RR01 Zdivozkamenenamaltu-novévyzdění | m3 | -0,123 | 12 000,00 | -1 476,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | K | 938903116.RR01 Vysekáni spár ve zdivu z cihel | m2 | -133,794 | 480,00 | -64221,12 SoD |
| 180 | K | 628635532 .RR01 Vyplněni spár zdiva z cihel maltou | m2 | -133,794 | 520,00 | -69 572,88 SoD |
| - K XRR.007 Očištěni povrchu zdiva od zbytku malty m2 -133,794 - K XRR.00B Očištění povrchu zdiva kartáči m2 -133,794 |  |  |  |  | 150,00 --··· 125,00 | -20 069,1O SoD -16 724,25 SoD |

| 1B3 | K | XRR.022 |
| --- | --- | --- |
| 184 | K | XRR.023 |
| 185 | K | XRR.020 |
| 1B6 K |  | XRR.021 |

| m2 | -133,794 | 330,00 | -44 152,02 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -133,794 | 980,00 | -131 118,12 SoD |
| m2 | -133,794 | 1 840,00 | -246 180,96 SoD |
| m2 | -133,794 | 420,00 | -56 193,48 SoD |

Vyrovnávací vrstva vápenné omitky v ti. max 1 cm - navrhované složeni: kopané ostrohranné kamenivo fr. 0,16-2,5 mm /vápenná pojivová báze

o:s.:::j:scm -

Jádrová vápenná omítka tCd1eii    tiv  odniho	objemu - složeni upřesněno dle rozboru fasády

Nová-finální vrstva ÍI. cc a	složeni

_   ll,iřesněno dle rozbon.1 _at       gy  _	_

Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr

| D |  | D43 |
| --- | --- | --- |
| 187 | K | XRR.024 |
| 18B | K | XRR.023 |
| 1B9 | K | XRR.020 |
| 190 | K | XRR.021 |

RFx. Omítka v místě nové dřevěn_é římsy

-3_38 616,52_

| D+M cihelná armatura m2 | -95,117 | 320,00 | -30 437,44 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| Jádrová vápenná omítka ti. dle původního objemu - m2 | -95,117 | 980,00 | -93 214,66 SoD |
| Nováfináiríi vrstva ti. ccá·o,s:i'_s cm: složeni upřesněno dle rozboru fasády m2 | -95,117 | 1 840,00 | -175 015,28 SoD |
| Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný m2 | -95,117 | 420,00 | -39 949,14 SoD |
| nátěr |  |  |  |

složeni upřesněno dle rozboru fasády

| D | D44 | RK: Sanace dřevěných prvků krovu | -801 562,09 |
| --- | --- | --- | --- |
| D | D45 | RK-01: Pozednice degradovaná vlivem biotického poškozeni nebo působením vlhkosti | -186 390,78 |
| K 762331952 Vyřezáni části stfešnl vazb. y pri'.Ířezo vě pi řeziva přes . m . _ 29 25 -5 824,02 SoD 450 cm:2_ dl riře 3g_o 5 _ rn _ _ _ _ _ _ 1 9'593 · |  |  |  |

191

192   K 762331953

193   K  762331954

194   K   762332935

195   K  60512011.vl

- K XRR.001

Vyřezání části střešní vazby průřezové pi řeziva přes

| m | -28,622 | 26B,38 | -7 681,57 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m | -21 ,143 | 239 ,51 | -5 063,96 SoD |
| m | -69,358 | 731,19 | -50 713,88 SoD |
| m3 | -3,357 | 8 200,00 | -27 527,40 SoD |
| m3 | -3,357 | 22 000,00 | -73 854,00 SoD |
| m3 | -3,357 | 1 230,00 | -4 129,11 SoD |
| m2 | -61,036 | 190,00 | -11 596,84 SoD |

_ 4 50 _c:rn:2_dlp    ř  s 5 _  o   8   m

Vyřezání části střešní vazby průřezové pi řeziva přes 450c:m2 dl přes 8 m	 	_

Montáž doplněni části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pi přes 450 do 600 cm2

Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2

.	···------

Provedeni potřebné profilace trámu - nového i

stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastaveni pozednice RK-01

- K 762395000.RR01 Spojovací prostiii1dky pro montáž krovu - tesařský spoj dub<Jvými   oHky _a J   li r,_y

198 K 7B3783321R

D	D46

Nátěry tesařských konstrukc i proti dřevokazným houbám, hmyzu a pli§n[ni_ ,! n čni

|  | 2'6 | - 210 65 ' | -553, 17 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m | -7,257 | 158,68 | -1 151,54 SoD |
| m | -34 ,088 | 124,04 | -4 228,28 SoD |
| m | -4 ,999 | 262,61 | -1 312,79 SoD |
| m | -6,978 | 233,74 | -1 631,04 SoD |
| m | -5,049 | 210,65 | -1 063,57 SoD |
| m | -3,563 | 297,25 | -1 059,10 SoD |
| m | -5,302 | 268,38 | -1 422,95 SoD |
| m | -9,972 | 239,51 | -2 38B,39 SoD |

RK-08: Prvek z úplnou ztrátou funkce vlivem kompletní degradace materiálu,demontáž

-83 736,80

199    K  762331921

200   K   7623 31923

201    K  762331924

202    K   762331931

203   K   762331932

204   K   762331933

205    K   762331952

206    K  762331953

207   K  762331954

vyteúnf části stfešni vaztiv pi-M é z o vé pi řeziva přes - - m - - - - -_	; - 120 do 224 cm2 dl do 3 m

VyfezánrMšti šii éšní vazby pri'.Ířezov-é pl i'eziva přes

120 do 224 cm2 dl ples 5 do 8 m

. Vyfezáni čá sti stfe šnf vaz tiý' pri'.Ífezové pi ře-ziva přes 120do 224 cm2 dl přes 8 m

.. Vyřezání Msli" stfešní vazby průlezové pi řeziva přes

224 do 288 cm2 dl do 3 m

vvrezáničésti stfešrnv  azby průřezové pi řeziva přes

..224 do 288 crn?_g [  p f ei!i    _gq_ 5 _m

Vyřezáni části stlešní vazby průřezové pi řeziva přes

224 do_28_8 c:'!l?    J př El  5  do 8 m  _  _	_ Vyřezání části střešní vazby průřezové pi řeziva přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m

Vyi'ezání části střešnTvaztiy průřezové pi řeziva přes 450 cm2 dl přes 5 do 8 m

Vyfezání části střešňi vázby průřezov-é pi řeziva přes

450 cm2 dl přlcls - _rn

PČ  Typ	Kód

208   K  762332932

209 K 60512011.vl

210 K 762332933

211 K 60512011.vl

212 K 762332935

213   K  60512011.vl

214   K 783783321R

Popis

Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pi přes 120 do 224 cm2

Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2

Montáž doplněni části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pi přes 224 do 288 cm2

Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2

Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pi přes 450 do 600 cm2

Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným

_houbám, hmyzu a J)lí§ním sanél ll í _

MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

- K 762395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování

.1	čepováním

D	D47	RK-09: Dřevo mělce a hluboce poškozené

- K 762081410.RR01 Přebroušeni napaéfoných částí dTéva hloubka 1-2 cm -

přisekání v hoblinách

| m2 | -89,385 | 130,00 | -11 620,05 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m | -32,571 | 135,00 | -4 397,09 SoD |
| m3 | -0,555 | 48 000,00 | -26 640,00 SoD |
| m2 | -89,385 | 190,00 | -16983,15 SoD |
|  |  |  | -219 00,00 |

\/yfezéni degradov,i"ntrlio feziva, hloubka poškozeni 3-

| m | -43,971 | 345,68 | -15 199,90 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | -0,886 | 8 200,00 | -7 265,20 SoD |
| m | -17,026 | 461,34 | -7 854,77 SoD |
| m3 | -0,420 | 8 200,00 | -3 444,00 SoD |
| m | -18,837 | 731,19 | -13 773,43 SoD |
| m3 | -1,036 | 8 200,00 | -8 495,20 SoD |
| m2 | -52,699 | 190,00 | -10 012,81 SoD |
| m3 | -2,342 | 1 230,00 | -2 880,66 SoD |

-59 640,29

217 K 762331911.RR01

| 218 | K | XRR.002 |
| --- | --- | --- |
| 219 | K | 783783321R |

cm 7

Provedeni výplně vložkováním dřevěnou hmotou a lepidlem hl. 3-7 cm - včetně dodávky materiálu

··- ·- -·· - ·-

Nátěry tesařských konstrukci proti dřevokazným

houbám, h_!!]y_zu _él plísním sélnél n!

D	D48	g- 11:_[)řevo mělce a povrchově poškozené

- K 762081410RR0 1 Přebroušeni napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - m 2

  - _      _    _ll_řisekání   	v hoblinách  _.

Nátěry tesařských konstrukci proti dřevokazným

- K    783783321.RR01  houbám, hmyzu a plísním sanační - včetně repase	m2

kovových spojů (odstranění rzí, odmaštěni, nový nátěr)

-510,000

-1 020,000

130,00

150,00

-66 300,00 SoD

-153 000,00 SoD

D	D49

RK-12: Dřevěné prvky krovu nepřístupné - povrchově, mělce, hluboce poškozené, destr

-226 804,71

222   K  762331933

223   K 762332933

-Vyřezániéásti stfe iifvazby prčiřezové pi feziva přes .	m ...

_224      li  o  _  @   c:m2  c!l př El§_   .Q.q §  rn

| m | -165,000 | 461,34 | -76121,10 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | -4,752 | 8 200,00 | -38 966,40 SoD |
| m3 | -4,752 | 1 230,00 | -5 844,96 SoD |
| m2 | -115,500 | 130,00 | -15 015,00 SoD |
| m2 | -374,000 | 150,00 | -56 100,00 SoD |

Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pi přes 224 do 288 cm2

- -  -··	---·-	- - -- --

165 000 '

- - --;;

'6

-34 757,25 SoD

224   K   60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2

225

  - 76i3950oO.RR01 Spojovací prostředkYJ)rO mOřiiáž krovu - spojování

K	1	čepováním

- K 762081410RR0 1 Přebrou-šeni napadenýČh částrdfeva hloubka 1-2 cm -

.	_přisek_imi v hoblin h _

Nátěry tesařských konstrukci proti dřevokazným

- K 783783321.RR01 houbám, hmyzu a plísním sanační - včetně repase

kovových spojů (odstraněni rzi, odmaštěni, nový nátěr)

D	D50

228 K XRR.002.01

229 K 783783321R

D	051

D	D52

RK-14: Příložkování

| m3 | -0,981 | 25 000,00 | -24 525,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -6,129 | 190,00 | -1 164,51 SoD |

Provedení zesílené pomoci přílože. k z fošen ti. 80 mm - včetně clcl<:j_ y .rl'.l.<ltElriáJu  .. .	.	_     _ Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným

houbám_, hll!Y.Zlc' él plísním s_an   a    í

RP: Ostatní délkové sanace

649

.RP-02 -     r:: Zíd'5_é!pod  ll9 _2'    _nicí,     zazděný tr!im P9c:J z!,l _   vím     stropních trámů pod poze

-25 689,51 _

#### -1 938 947,85

1! 5_ :4!3Jl8

230 K 985221013

P?stupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití m 3 pres 3 m3

-l,

121	3 , 35

-4 090,92 SoD

- K 979031121.RR01 Očištěni rozebraného kamene od zbytků pojiva

m3	-1,121

2 850,00

-3 194,85 SoD

- K

_· RR 0 2 Zdivo z k mene na maltu - zpětné vyzděni

m3	-1,121

15 500,00

-17 375,50 SoD

31 1213212

rozebraneho zdiva

-    ·-	-	·· sourá-rÚ degradované.   ho kamenného zdiva na MV

233   K    962022391.RR01  nebo MVC přes 1.!fJ:3 _	m3

-0,125

2 840,00

-355,00 SoD

234

- · 311213212.	RR01

_ 1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné

m3	-0,125

12 000,00

-1 500,00 SoD

- K   XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty

-· 	-·

m2	-29,798

250,00

-7 449,50 SoD

- K  XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2

- K  XRR.oo 4	Konzervač8 povrchU kamene dvojitým náSirikem	m2

-29,798	125,00

-29,798	480,00

-3 724,75 SoD

-14303,04 SoD

_konsoHdanty n<!_2!: <J řElmičité bázi_ _

- K   XRR.005	Ošetřeni povrchu zdiva fungicidním nátěrem

- K 95 2022391 _ RR0 2 Bourání egradovaného zdiva nadzákladového

m2	-29,798	235,00

m3	-0,187	2 840,00

-7 002,53 SoD

-531,08 SoD

.  	kamen_nel)o na MV 11_e _r y g přes 1 m3

- K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění

- K 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel

- K 628635532.RR01 Vyplněni spár zdiva z cihel maltou

m3	-0,187

m2	-18,691

m2	-18,691

12 000,00

480,00

520,00

-2 244,00 SoD

-8 971,68 SoD

-9 719,32 SoD

- K XRR.007

Očištěni povrchu zdiva od zbytku malty

m2	-18,691

150,00

-2 803,65 SoD

- K  XRR.008	Očištěni povrchu zdiva kartáči	m2

| m2 | -18,691 | 480,00 | -8 971,68 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -18,691 | 235,00 | -4 392,39 SoD |

K  XRR. 00·	Konzervace.p ovrd iu kamene dvojitým nástřikem­

-18,691

125,00

-2 336,38 SoD

4

- K XRR.010

kons_oli clanty 11a organokřernič_ité bázi Ošetřeni povrchu zdiva fungicidním nátěrem

PČ Typ	Kód	Popis

- K 611135001.RR01 Uzavřeni povrchu zdiva vápennou maltou

MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

248   K   762331815

249   K 762332545

- K XRR.029

Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pi přes 450 do 600 cm2

| m2 | -48,489 | 282,00 | -13 673,90 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m | -27,089 | 119,29 | -3 231,45 SoD |
| m | -27,089 | 626,41 | -16 968,82 SoD |
| m3 | -1,755 | 20 000,00 | -35 100,00 SoD |
| m3 | -1,755 | 1 230,00 | -2 158,65 SoD |
| m2 | -27,631 | 190,00 | -5 249,89 SoD |

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pi přes 450 cm2 s ocelovými spojkami

Řezivo dubové

- K 762395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojováni

.1	čepovánim

252 K 783783321R

D	D53

Nátěry tesařských konstrukci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační

RP-02 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod po;

-294 199,20

253 K 985221013

P?stupné rozebíráni kamenného zdiva pro další použi-ti m 3 pres 3 m3

5 551	3  6  9 3-  - 5- '

-20 257,54 SoD

| m3 | -5,551 | 2 850,00 | -15 820,35 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | -5,551 | 15 500,00 | -86 040,50 SoD |
| m3 | -0,617 | 2 840,00 | -1 752,28 SoD |

K 979031121.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva

- K 311213212.RR02 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzděni

rozebraného zdiva

- K 962022391.RR01 Bouráni dégradóváného kamennéh-o zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3

| 257 | K 3,11213 212 | 0 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné | m3 | -0,617 | 12 000,00 | -7 404,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 | K XRR.003 | Očištěni povrchu zdiva od zbytků malty | m2 | -38,158 | 250,00 | -9 539,50 SoD |

RR 1

--	-- -·-- -- --- --

| m2 | -38,158 | 125,00 | -4 769,75 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -38,158 | 480,00 | -18 315,84 SoD |
| m2 | -38,158 | 235,00 | -8 967,13 SoD |
| m3 | -0,195 | 2 840,00 | -553,80 SoD |

K  XRR.008	Očištěni povrchu zdiva kartáči

- K   XRR.004

- K  XRR.005

Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem

_ konsoJi_d_anty J!a Qrg _n okfemiči1 J:, zi

_Oš	e_ní	h    _z  iva fun  i_cid	m   ná rem

- K     96202239_1 RR 0  2   Bourání degradovaného zdiva nadzákladového

kamenné_ho na V net?o MVC: přes 1 m3

| 263 | K | 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzděni | m3 | -0,195 | 12 000,00 | -2 340,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 264 | K | 938903116.RR01 Vysekáni spár ve zdivu z cihel | m2 | -19,463 | 480,00 | -9 342,24 SoD |
| 265 | K | 628635532.RR01 Vyplnění spár zdiva z cihel maltou | m2 | -19,463 | 520,00 | -10 120,76 SoD |
| 266 | K | XRR.007 Očištění povrchu zdiva od zbytku malty | m2 | -19,463 | 150,00 | -2 919,45 SoD |
| 267 | K | XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči | m2 | -19,463 | 125,00 | -2 432,88 SoD |

| 268 | K |
| --- | --- |
| 269 | K |
| 270 | K |
| 271 | K |
| 272 | K |
| 273 | K |
| 274 | K |
| 275 | K |

XRR.004 XRR.010

Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem

| m2 | -19,463 | 480,00 | -9 342,24 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -19,463 | 235,00 | -4 573,81 SoD |
| m2 | -57,621 | 282,00 | -16 249,12 SoD |
| m | -27,412 | 119,29 | -3 269,98 SoD |
| m | -27,412 | 626,41 | -17171,15 SoD |
| m3 | -1,776 | 20 000,00 | -35 520,00 SoD |
| m3 | -1,776 | 1 230,00 | -2 184,48 SoD |
| m2 | -27,960 | 190,00 | -5312,40 SoD |

_  konsolidanty_ria    grganokřemičité bázi Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem

611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou

762331815

762332545

Demoni.Hvázanych kcí krovů z hranolů průřezové pi

_p řes 450 do 600_ cm2	_

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pi přes 450 cm2 s ocelovými spojkami

XRR.029	Řezivo dubové

762395000.RR01 SpojovaČi prostiedky pro moriiM krovu - spojování

.1	čepováním

783783321R

D	D54

Nátěry iesaiských konstrukcí proti dřevokazným

_ hoLJbám, hmyzu a plfsnlm saoačni

RP-OS- dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů

-110879,16

276 K 985221013

- Postupné rozebíráni kamenného zdiva pro další použití. m -

| 3 | -3,235 | 3 649,35 | -11 805,65 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | -3,235 | 2 850,00 | -9 219,75 SoD |
| m3 | -3,235 | 15 500,00 | -50 142,50 SoD |
| m3 | -0,359 | 2 840,00 | -1 019,56 SoD |
| m3 | -0,359 | 12 000,00 | -4 308,00 SoD |
| m2 | -25,061 | 250,00 | -6 265,25 SoD |
| m2 | -25,061 | 125,00 | -3 132,63 SoD |
| m2 | -25,061 | 480,00 | -12 029,28 SoD |
| m2 | -25,061 | 235,00 | -5 889,34 SoD |
| m2 | -25,061 | 282,00 | -7 067,20 SoD |

,:iřes3m3

| 278 | K |
| --- | --- |
| 279 | K |
| 280 | K |
| 281 | K |
| 282 | K |
| 283 | K |
| 284 | K |
| 285 | K |
|  | D |
| 286 | K |
| 287 | K |
| 288 | K |
| 289 | K |
| 290 | K |
| 291 | K |

277 K 979031121.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva 31121321_2  RR0  2   Zdivo z k mene na maltu - zpětné vyzděni

- - -

rozebraneho zdiva

96202239_1 RR0  1   Bourání degradovaného  kamenného zdiva na MV nebo MVC EJřE!_s 1 m3

311213212	1

.1	·RR0

Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné

XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty

XRR.008 XRR.004 XRR.005

Očištění povrchu zdiva kartáči

Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem kom;olid?nty !]<I org nokře TTli _čit gá_7;j

-

Ošetřeni povrchu zdiva fungicidním nátěrem

---	.	·----. - - - - - -

611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou

|  | -24,878 | 3 649,35 | -90 788,53 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | -24,878 | 2 850,00 | -70 902,30 SoD |
| m3 | -24,878 | 15 500,00 | -385 609,00 SoD |
| m3 | -2,764 | 2 840,00 | -7 849,76 SoD |
| m3 | -2,764 | 12 000,00 | -33 168,00 SoD |
| m2 | -106,046 | 250,00 | -26 511,50 SoD |
| m2 | -106,046 | 125,00 | -13 255,75 SoD |

D55

RP-05 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů

-733 812,70

985221013

Postupné rozebíráni kamenného zdiva pro další použit.í přes 3m3

- --­

979031121.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva

3 1 1213212 _ RR 0 2 Zdivo z k- men-ena maltu"='zpěÍnévyzdění

rozebraneho zdiva

_ RR 0 - BouránTdegrácfovaného kamenného zdiva na MV

962022391

1 nebo MVC přes 1 m3

311213212· RR 0 1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné

.1

XRR.003

292   K   XRR.008

Očištěni povrchu zdiva od zbytků malty Očištěni povrchu zdiva kartáči

PČ: Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

| m2 | -106,046 | 480,00 | -50 902,08 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -106,046 | 235,0D | -24 920,81 SoD |
| m2 | -106,046 | 282,00 | -29 904,97 SoD |

| 293 | K |
| --- | --- |
| 294 | K |
| 295 | K |

XRR.004	Konzervace povrchu· kamene dvojitým nástřikem

.konsolidanty na organok_řemičité bázi

XRR.005	Ošetřeni povrchu zdiva fungicidním nátěrem 611135001.RR01 Uzavřeni povrchu zdiva vápennou maltou

D	056	RP_:16: Vnější řírnsa	-517 706,96

| m3 | -22,732 | 2 840,00 | -64 558,88 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | -1,097 | 12 000,00 | -13 164,00 SoD |
| m2 | -9,970 | 250,00 | -2 492,50 SoD |
| m2 | -9,970 | 125,00 | -1 246,25 SoD |
| m2 | -9,970 | 480,00 | -4 785,60 SoD |
| m2 | -9,970 | 235,00 | -2 342,95 SoD |
| m2 | -9,970 | 282,00 | -2 811,54 SoD |
| m | -199,406 | 57,05 | -11 376,11 SoD |
| m3 | -8,288 | 35 DOD,DO | -290 080,00 SoD |
| m | -202,710 | 72,61 | -14 718,77 SoD |
| m | -202,710 | 324,89 | -65 858,45 SoD |
| m3 | -2,676 | 8 200,00 | -21 943,20 SoD |
| m3 | -2,676 | 1 230,00 | -3 291,48 SoD |
| m2 | -93,247 | 190,00 | -17 716,93 SoD |
|  | -0,028 | 11 153,64 | -312,30 SoD |
|  | -0,028 | 36 000,00 | -1 008,00 SoD |
|  |  |  | -107 OQ0,85 |
| m3 | -0,313 | 2 840,00 | -888,92 SoD |

K 962022391.RR02 Bouráni degradovaného zdiva nadzákladového

kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3

- K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzděni

| 298 | K | XRR.003 |
| --- | --- | --- |
| 299 | K | XRR.008 |
| 300 | K | XRR.004 |
| 3D1 | K | XRR.005 |

Očištěni povrchu zdiva od zbytků malty

-  -        -         --   · -	------·	-

Očištěni povrchu zdiva kartáči

Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem

.konsolidanty rl? C>rganokřem ičit biízi _ Ošetřeni povrchu zdiva fungicidním nátěrem

- K 611135001.RR01 Uzavřeni povrchu zdiva vápennou maltou

- K  762331811	Demontáž vázanychkci krovů z hranolů průřezové pi

do 120 cm2

D+M dřevěná dubová konstrukce římsy se svlaky

- K   XRR.100	jištěná hraněnými dubovými koliky/ včetně nátěrů proti

dřevokazným houbám a hmyzu, včetně povrchového

nátěru - včetně spojovacích prostředků

- K   762331812	Demontáž·  vázan  ch kci krovi'.izhranolů-průřezové pi

p1esgo do 224 clT12

Montáž vázaných kci krovů pravidelnýéh i-feziva

- K  762332542	hoblovaného pi přes 120 do 224 cm2 s ocelovými

_sp   k<11Tii

- K   60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2

- K 762395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj dubC>vým_i_ kgHk)I a kllny

- K  783783321R	Nátěry tesařských konstrukci proii°dřevokazným

houbiín,, hl)J:g aplisnim S?ni:i r,í _ __

Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,

- K   317941123	IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do

220 mm

- K   13010532R	Úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 150

x100x10mm

D	D57	RP-. 17:.  V---n- i-tř.n..  í -ř.ímsa.   s. m--ě· re- m-- ·-d--o--a-tria

- K   96202239_1RR 0  2   Bouráni ?egradovaného zdiva n dzákladového

_   _ __ k_a_rn_Emneho  rl§I l\!V-11    q_ MVC pres 1 n,_3 _

| 313 | K | 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzděni | m3 | -0,313 | 12 000,00 | -3 756,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 | K | 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel | m2 | -31,348 | 480,00 | -15 047,04 SoD |
| 315 | K | 628635532.RR01 Vyplnění spár zdiva z cihel maltou | m2 | -31,348 | 520,00 | -16 300,96 SoD |
| 316 | K | XRR.007 Oč ní p vrchu zdiva od :Zbyt u m ty | m2 | -31,348 | 150,00 | -4 702,20 SoD |
| 317 | K | XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči | m2 | -31,348 | 125,00 | -3 918,50 SoD |

| m2 | -31,348 | 480,00 | -15 047,04 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -31,348 | -23--5-,-0-0- -·- | -7 366,78 SoD |
| m2 | -31,348 | 282,00 | -8840,14 SoD |
| m | -44,028 | 57,05 | -2 511,80 SoD |

| 318 | K |
| --- | --- |
| 319 | K |
| 320 | K |
| 321 | K |

XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem

kC>n§.olidanty n,i tJrg§!n<Jk_řEHJ!i i!é b_ ázi

--         --

XRR.010	Ošetřeni povrchu zdiva fungicidním nátěrem

-- -     ----

611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou

762331811	Demontáž áwných kcí krovl'.I z hranolůprůřezové pi

_  do 120 cm2 _	-·---- - - --

|  |  |  | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 | K | 762332542 | hoblovaného pi přes 120 do 224 cm2 s ocelovými | m | -44,028 | 324,89 | -14 304,26 SoD |
|  |  |  | _spojkami |  |  |  |  |
| 323 | K | 60512011.vl | Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 | m3 | -0,986 | 8 20D,DO | -8 085,20 SoD |
| 324 | K | 762395ÓOO.RR01 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování |  | m3 | -0,986 | 1 230,00 | -1 212,78 SoD |
|  |  | .1 | _ čepC>Vál1 Ífll_ . |  |  |  |  |
| 325 | K | 783783321R | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným _ hcJubám, hmyzu <1 plíl:lt_1írn i;a11?i:_ní _ | m2 | -26,417 | 190,00 | -5 019,23 SoD |
| D |  | 058 | RS: Sanace vnitřních povrchů |  | -87 319,98 |  |  |
| D |  | 059 | RS-01: '{r hní '!' tyy omítek v J20řádkl.l n bo chybějí_cí _ |  | -73 826,21 |  |  |

| 326 | K | XRR.011 |
| --- | --- | --- |
| 327 | K | XRR.012 |
| 328 | K | XRR.013 |
| 329 | K | XRR.014 |
| 330 | K | XRR.015 |
|  | D | D60 |
| 331 | K | 9620; 239_1RR0 2 |

Opatrné odstranění stávajících a degradovaných	m2	-52,733	440,00	-23 202,52 SoD

nátěrý    _	·--.      _	_ _

| m2 | -52,733 | 380,00 | -20 038,54 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -52,733 | 320,00 | -16 874,56 SoD |
| --·--- ----- |  |  |  |
| m2 | -52,733 | 75,00 | -3 954,98 SoD |
| m2 | -52,733 | 185,00 | -9 755,61 SoD |

Oprava omítek, vyspravení trhlin, vyplnění směsí z v J)El_nnjlh9 pojiva a k_.9 n b_9J ji;k

Vyrovnáni povrchu omítek, sjednoceni a ometení

. IJ()yr<:hu ornítek

Penetrace křemičitá pro sjednocení nasákavosti

J.>odk_ladu	_	-·--

Dvojnásobný bílý vápenný nátěr

·-	·-·-·----·--·

B-$ Q2: Deg_lc!d    O'!'  '!_é clh_ ln ;Zdivo v  interiéru neb() jeho zc;el c: y!? jic;í části	-13 _493,77

Bourání ?egradovaného zdiva n dzákladového	m3	-0,246	2 840,00	-698,64 SoD

.kamenneho  na MV nebo MVQ pre_i; 1 m3

| 332 | K | 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění | m3 | -0,246 | 12 000,00 | -2 952,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 | K | 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel | m2 | -5,859 | 480,00 | -2 812,32 SoD |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

| 334 | K 628635532.RR01 Vyplněni spár zdiva z cihel maltou Křížový podhoz ze směsi vápenného pojiva a |  |  | m2 | -5,859 | 520,00 | -3 046,68 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335 | K | XRR.016 | kopaného písku - včetně vyhlazeni dřevem - doplnění | m2 | -5,859 | 420,00 | -2 460,78 SoD |
|  |  |  | omítky do původního objemu |  |  |  |  |
| 336 | K | XRR.014 | Penetrace křemičitá pro sjednocení nasákavosti podkladu | m2 | -5,859 | 75,00 | -439,43 SoD |
| 337 | K | XRR.015 | Dvojnásobný bilý vápenný nátěr | m2 | -5,859 | 185,00 | -1 083,92 SoD |
|  | D | 061 | SS: Skladba střechy |  |  |  | -3 339 498,27 |
|  | D | D62 | SS,01: Bouraná skladba střechy - zámek |  |  |  | -243 394,72··- |
| 338 | K | 764001831.RR01 | Demontáž plechové krytiny do suti | m2 | -1 720,104 | 119,70 | -205 896,45 SoD |
| 33 9 | K | 76234281. 1RR 0 1 | Demontáž laťování střech do suti - kovových, trubkových | m2 | -1 720,104 | 21,80 | -37 498,27 SoD |
|  | D | D63 | -S- S. .03: Nová skladba s. třec.. ha - -z--á- m-e--k- |  |  |  | -2 626 767,14 |
| 340 | K | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do | m2 | -1 720,104 | 70,02 | -120 441,68 SoD |
|  |  |  | 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm |  |  |  |  |

341 K 60514101.vl

342 K 762395000

343 K 783783321R

344 K 765111261

345 M 59660851

346 K 765111231

347 M 59660851

348 K 765111101

349 M 59660010

350 K 765111504

D	064

351    K  762341811

352   K  765121841

353   K  765121861

D	D65

354 K 762341350

355 K 60515111.vl

356 K 762395000

357 K 783783321R

Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 - 60/40 mm

Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťování, nadstřešnich konstrukci

- Nétěry tesafsk ch konstrukcí proti dřevokazným

_houbám, hmyzu a plísním sanační

Montáž krytiny keramické hřeben zplna do malty

hřebenáč š 130mm k tašce režný

.. -

Montáž krytiny keramické nároží do malty

--	-

hřebenáč š 130mm k tašce režný

Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové kryti

taška bobrovka režná základní kulatý řez

Příplatek k montáži krytiny keramické za pfipevňovaci prostředky za sklon přes 40° do 50°

SS.05: Bouraná skladba střechy - viížička

Demontáž bedněni střech z prken

Demontáž krytiny betonové bobrovky sklonu do 30° na sucho do suti

.Příplatek k demontáži krytiny betonové bobrovky do

.suti za sklon přes 30° 	_

SS,06: Nová skladba střechy - věžička

Montáž bedněnistfech-obloukových sklonu do 60° z

.hoblovaných prken

Řezivo jehličnaté boční prkno jakost 1.-11. 2 - 3 cm

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešnich konstrukci

Nátěry tesa-řských konstrukcí proti dřevokazným

tloubám, hm u aplísním sanační

m3

m3

m2

m kus m kus

m2

kus

m2

m2

m2

|  |  |  | -333_ 86!!,83 -· |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | -97,560 | 215,75 | -21 048,57 SoD |
| m3 | 0,000 | 8 200,00 | 0,00 SoD |
| m3 | -2,439 | 1 857,59 | -4 530,66 SoD |
| m2 | -195,120 | 190,00 | -37 072,80 SoD |

m2

-12,504

-12,504

-1 042,043

-62,911

-188,733

-61,715

-185,145

-1 720,104

-65 363,952

-1 720,104

-97,560

-97,560

-97,560

8 200,00

1 857,59

190,00

946,52

224,00

1 637,67

224,00

391,05

14,24

194,63

41,80

169,64

23,98

-102 532,80 SoD

-23 227,31 SoD

-197 988,17 SoD

-59 546,52 SoD

-42 276,19 SoD

-101 068,80 SoD

-41 472,48 SoD

-672 646,67 SoD

-930  782,68 SoD

-334 783,84 SoD

-2? 967,58

-4 078,01 SoD

-16 550,08 SoD

-2 339,49 SoD

| 358 | K | 764131457.RR01 Krytina střechy z Cu plechu |  | m2 | -97,560 | 2 540,00 | -247 802,40 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 359 | K | XRR.030 D+M separační vrstva pod plechovou krytinu |  | m2 | -97,560 | 240,00 | -23 414,40 SoD |
| D 360 K |  | D66 XRR.006 | ZS:Záchytný systém D+M záchytný a zádržný systém - např. TOPVVET TSL­ LOOP | kus | -26,000 | 3 750,00 | -112 500,00 -97 500,00 SoD |
| 361 K |  | XRR.037 | Provedeni sond pro kotvení záchytného systému soubor |  | -1,000 | 15 000,00 | -15000,00 SoD |

18 - MPC-5O-02b

KSO :

Místo : Zadavatel:

Zhotovitel :

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka :

CC-CZ:

Datum:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

19. 5. 2025

Cena bez DPH	-761 339,40

DPH základní

snížená

Základ daně

-761 339,40

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-159881,27

0,00

Cena s DPH	v	CZK

-921 220,67

Projektant	Zpracovatel

Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel

Datum iil c;,d_p_i s:	Razítko	DatlJm  a podpis :	Razítko

| Kód dílu - Popis Náklady ze soupisu prací | Cena celkem [CZK] -761 339,40 |
| --- | --- |
| 01 - 20.1.4.01: Elektroinstalace 3.etapa | -367 873,20 |
| D3 - 2D.1.4.01.01.: Elektroinstalace | -37 193,20 |
| D5 - 2D.1.4.01.02.: Hromosvod | -78 480,00 |
| D7 - 2D.1.4.01.03.: Ostatní náklady | -42 200,00 |
| D9 - 2D.1.4.01.05.: EZS | -210 000,00 |
| 01 O - 20.1.4.02: Elektroinstalace 4.etapa | -393 466,20 |
| D12 - 2D.1.4.02.01.: Elektroinstalace | -56 586,20 |
| D14 - 2D.1.4.02.02.: Hromosvod | -126 280,00 |
| D16 - 2D.1.4.02.03.: Ostatní náklady | -60 600,00 |
| D18 - 2D.1.4.02.05.: EZS | -150 000,00 |

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

| Náklady soupisu celkem |  |  |  | -761 339,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| o 01 2D.1.4.01: Elektroinstalace 3.etapa |  |  |  | -367 873,20 |
| D D3 2D.1.4.01.01.: Elektroinstalace K 2D.1.4.01.01_001 Kabel Cyky-J 3x2,5 | m | -28,000 | 74,80 | -37 193,?0_ -2 094,40 vlastní |
| 2 K 2D.1.4.01.01_002 Kabel Cyky-J 3x1,5 | m | -48,000 | 67,10 | -3 220,80 vlastní |

  - K     2D  1 _ 4  0_1 01  003  Ty_piz vaná kabelová příchytka _na dře ěný po klad p'.o

-	prumer kabelu do 12,0mm napr. z poz1nkovane - oceli

  - K 20 1 4 01 01 004 Odbočná krabice do 2,5mm2 včetně tepelně izolační

ks	-38,000	59,40

ks	-6,000	283,80

-2 257,20 vlastní

-1 702,80 vlastní

_.    .     "_.	::-_  _JJOdlož_l<y_	_	_ _

5 K 2D. 1 .4.0_ 1 01 005 Průmyslové_ LE svi_lidlo,' IP65, 21W, 2500lm,

ks	-6,000	3 630,00

-21 780,00 vlastní

_  	-	 polykarbonatovy OJJ'3lovy k_ryt_ 	_

- K 2D.1.4.01.01_006 Florenscenční tabulka s piktogramem

- K 2D.1.4.01.01_007 Vypínač č.1, IP44, včetně tepelně izolační podložky

D	DS	 2D.1.4.01.02.: Hromosvod 8 K 2D.1.4.01.02_001 Drát AIMgSi 8mm

- K 2D.1.4.01.02_002 Podpěra vedeni na hřeben

- K 2D.1.4.01.02_003 Podpěra vedení pod tašky (bobrovky)

- K 2D.1.4.01.02_004 Podpěra vedení na stěnu

- K 2D.1.4.01.02_005 Svorka spojovací

- K 2D.1.4.01.02_006 Svorka na připojeni okapů

- K 2D.1.4.01.02_007 Svorka zkušební

- K 2D.1.4.01.02_008 Svorka k jímací tyči

- K  2 D. .1_4 0_1 02  009  Jímaci_ ty_č 7,0m- včetně konstrukčního stojanu a

-	upevneni

D	D7	2D.1.4.01.03,: Ostatní ná_klady_

Demontáž stávajícího hromosvodu,  včetně propojů

- K 2D.1.4.01.03_001 veškerých zařízení na střeše připojených k LPS - -

nyni nesmi být spojeny s novou soustavou LPS

- ,                    -	-      -	-          ··-- ---	------     -

Kontrolní měření odporu stávajícího  uzemnění, včetně

- K 2D.1.4.01.03_002 vypracování zprávy na jejímž základě se učiní -další

opatření

·výchozí revize dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb.,

- K 2D.1.4.01.03_003 Příloha 2, bod č. 3 - pro elektroinstalaci, vedení a

hromosvod

- K -   2D. .1_4 0_1 03  004  Pod b é ověřeni - mapování-stávajícího stavu před

-	zapocet1m_demCJntaz1 	_

| soubor | -1,000 | 4 000,00 | -4 000,00 vlastni |
| --- | --- | --- | --- |
| soubor | -1,000 | 2 000,00 | -2 000,00 vlastni |
| soubor | -1,000 | 6 000,00 | -6 000,00 vlastní |

K 2D. .1_4 0_1 03 005 Ostat í otřebné _b!í e nesp cifikované položky,

ks	-2,000	2 750,00

ks	-1,000	638,00

m	-39,000	260,00

ks	-30,000	126,00

ks	-20,000	126,00

ks	-20,000	126,00

ks	-11,000	150,00

ks	-10,000	150,00

ks	-1,000	250,00

ks	-2,000	160,00

ks	-2,000	27 900,00

hod	-38,000	400,00

hod	-10,000	600,00

hod	-15,000	600,00

-5 500,00 vlastní

-638,00 vlastni

-78480,00

-10 140,00 vlastní

-3 780,00 vlastní

-2 520,00  vlastni

-2 520,00 vlastní

-1 650,00 vlastní

-1 500,00 vlastní

-250,00 vlastní

-320,00 vlastní

-55 800,00 vlastní

42 ?00,00

-15 200,00 vlastní

-6 000,00 vlastní

-9 000,00 vlastní

- K

-

D 1 _ _

_ JJocJrtJzny mon_tazmrnaterial _ _ _ _

Vypracování potřebné realizační, výrobní, dílenské

2	4 01

03 006

-	dokumentaci!, DSPS	_ _ _

D	D9	2D.1.4.01.05.: EZS

-

-210 000,00

Úprava systému při opravách půdního a střešního prostoru - odstrojení kabelových tras, zajištění -

- K    2D.1.4.01.05_001  funkčnosti EZS v průběhu rekonstrukce, součinnost při	ks

stavbě a provádění oprav, zpětná montáž/ systému, revizní a kontrolní prohlídky systému EZS

-1,000

210 000,00	-210 000,00 vlastní

| D |  | D10 | 2D.1.4.02: Elektroinstalace 4.etapa |  |  |  | -393 466,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 24 K |  | D12 2D.1.4.02.01_001 | 2D.1.4.02.01.: Elektroinstalace Kabel Cyky-J 3x2,5 | m | -28,000 | 74,80 | -56 586,20 -2 094,40 vlastní |
| 25 K |  | 2D.1.4.02.01_002 | Kabel Cyky-J 3x1,5 | m | -88,000 | 67,10 | -5 904,80 vlastní |
| 26 | K | 2D _ _ Typiz vaná kabelová příchytka_na dřevěný po klad pro |  | ks | -58,000 | 59,40 | -3 445,20 vlastní |

1 4 02 01 003

-	prumer kabelu do 12,0mm napr. z poz1nkovane - oceli

27 K

D 1 _ 4 _

.   Odbo ná krabice do 2,5m.m2 včetně tepelně izÓlační	ks

-11,000

283,80

-3 121,80 vlastní

2	02 01 004

-	podlozky

| PČ | Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství J. | cena [CZK] Cen | a celkem (CZK] Ceno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 K |  | 2D.1.4.02.01_005 Florenscenčni tabulka s piktogramem |  |  | ks | -10,000 | 2 750,00 | -27 500,00 vlastni |
| 29 | K | 2_0_1 _ 4 0_2 01 006 Průmyslové_ LE nouzové svítidlo, IP65, 8W, |  |  | ks | -4,000 | 3 630,00 | -14 520,00 vlastni |
|  | D | D14 |  | 2D.1.4.02.02.: Hromosvod |  |  |  | -126 280,00 |
| 30 | K | 2D.1.4.02.02_001 |  | Drát AIMgSi 8mm | m | -84,000 | 260,00 | -21 840,00 vlastní |
| 31 | K | 2D.1.4.02.02_002 |  | Podpěra vedeni na hřeben | ks | -40,000 | 126,00 | -5 040,00 vlastní |
| 32 | K | 2D.1.4.02.02_003 |  | Podpěra vedeni pod tašky (bobrovky) | ks | -30,000 | 126,00 | -3 780,00 vlastní |
| 33 | K | 2D.1.4.02.02_004 |  | Podpěra vedeni na stěnu | ks | -40,000 | 126,00 | -5 040,00 vlastni |
| 34 | K | 2D.1.4.02.02_005 |  | Svorka spojovací | ks | -18,000 | 150,00 | -2 700,00 vlastni |
| 35 | K | 2D.1.4.02.02_006 |  | Svorka na připojeni okapů | ks | -18,000 | 150,00 | -2 700,00 vlastni |
| 36 | K | 2D.1.4.02.02_007 |  | Svorka zkušební | ks | -4,000 | 250,00 | -1 000,00 vlastni |
| 37 | K | 2D.1.4.02.02_008 |  | Svorka k jímací tyči | ks | -3,000 | 160,00 | -480,00 vlastní |
| 38 | K | _ 1 .4_ _ Jímací_ ty_č 7,0m včetně konstrukčního stojanu a 20 02 02 009 |  |  | ks | -3,000 | 27 900,00 | -83 700,00 vlastni |
| D |  | D16 | _ _ _ _ 2_9,1,4&2,Q3.: O §latni_náklady |  | -60 600,00 |  |  |  |
|  |  |  | Demontáž stávajícího hromosvodu, včetně propojů |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 2D.1.4.02.03_001 veškerých zařízeni na střeše připojených k LPS - - |  |  | hod | -69,000 | 400,00 | -27 600,00 vlastni |
|  |  |  |  | nyni nesmi být spojeny s novou soustavou LPS Kontrolní měřeni odporu stávajícího uzemněni, včetně |  |  |  |  |
| 40 | K | 2D.1.4.02.03_002 vypracováni zprávy na jejímž základě se učiní - další |  |  | hod | -15,000 | 600,00 | -9 000,00 vlastní |
|  |  |  |  | opatřeni Výchozí revize dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., |  |  |  |  |
| 41 | K | 2D.1.4.02.03_003 Příloha 2, bod č. 3 - pro elektroinstalaci, vedení a |  |  | hod | -20,000 | 600,00 | -12 000,00 vlastní |

vá soustava

- polykarbonatovy kryt

- _upevneni

-  --	--

hromosvod

| soubor | -1,000 | 4000,00 | -4 000,00 vlastni |
| --- | --- | --- | --- |
| soubor | -1,000 | 2 000,00 | -2 000,00 vlastni |
| soubor | -1,000 | 6 000,00 | -6 000,00 vlastni |

42   K     2_0_1 _ 4  0_2 03  004  Podr b é ověření  !;mapování stávajícího stavu před

-	zapocet1m demontaz1

43    K -   ;_0 1  .4_  0_2  -;

. Ostat f otfebné _b!i e nesp cifikované položky,

- 005 podruzny a montazni material

- K

_ 1 .4_o . o

·vypracováni potřebné realizační, výrobní, dílenské

20	2

3- 006  dokumentace,DSPS 	_

D	D18	2D.1.4.02.05.: EZS

Úprava systému při opravách půdniho a střešního prostoru - odstrojeni kabelových tras, zajištěni -

- K    2D.1.4.02.05_001  funkčnosti EZS v průběhu rekonstrukce, součinnost při	ks

stavbě a prováděni oprav, zpětná montáž I systému, revizní a kontrolní prohlídky systému EZS

-1,000

-150 000,00

150 000,00	-150 000,00 vlastni

##### 19 · MPC-SO-02c

KSO :

Místo : Zadavatel:

Zhotovitel :

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

IC: DIČ:

19. 5. 2025

| Cena bez DPH |  |  |  |  | -1 741 338,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -1 741 338,07 |  |  | 21,00% | -365 680,99 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | -2 107 019,06 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podp_í : | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitéi |  |

Razítko	g tum a podpis:	Razítko

| Kód dílu - Popis Náklady ze soupisu prací | Cena celkem [CZK] -1 741 338,07 |
| --- | --- |
| 01 - 2VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | -1 741 338,07 |
| D2 - VRN : Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | -1 741 338,07 |
| D3 - ','.0!_:_P ů k_u mné a geodetické práce | -11? 5Q0,Q0 |
| D4 - \102: Projektov práce | -133 025,57 |
| D5 - V03: Zařízení staveniště -- - - ··· -- D6 _:-_ V04: Inženýrská činno ! _a _ ušky | -1 -44-4 212,50 -- -37 500,00 |
| _[)_r_ - VOS: Ostatní nák_l_a_dy | -9 500,00 |
| D8 - V06: BOZP a dozo_r správy objektu | -2 500,00 |
| D9 - V07: Ochranna_p_r'l_ků | -2 100,00 |

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	-1 741 338,07

|  | D | 01 | 2VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | -1 741 338,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D2 | VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | -1 741 338,07 |
|  | D | D3 | V01: Prů;:ktJmné a geo(jetické prá |  |  |  | -112 5Q0,00 |
|  | K | V01_001 | Průzkumné práce jinde nespecifikované | soubor | -1,000 | 20 000,00 | -20 000,00 SoD |
| 2 | K | V01_002 | Geodetické práce při prováděn i stavby | soubor | -1,000 | 17 500,00 | -17 500,00 SoD |

| K | V01- 003 | Geodetické práce po výstavbě | soubor | -1,000 | 15 000,00 | -15 000,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K --- | -V01- 004 | Restaurátorský průzkum --- ·-- - - - - --- | soubor | -1,000 | 50 000,00 | -50 000,00 SoD |

·-      ·   --	-	-	--·

3

4

| soubor | -1,000 | 10 000,00 | -10 000,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| soubor | -1,000 | 0,00 | 0,00 SoD |
|  |  |  | -133 025,57_ |
| soubor | -1,000 | 55 000,00 -55 000,00 SoD |  |
| soubor | -1,000 | 60 025,57 -60 025,57 SoD |  |
| soubor | -1,000 | 6 000,00 | -6 000,00 SoD |
| soubor | -1,000 | 12 000,00 | -12 000,00 SoD |

-·

---	---·

- K  V01_004.01	Zpracováni restaurátorského záměru a zpráv

-   --   ---      --- -	- - · -

- K   V01- 005	Rozbory stávajicih omítek, fasád

- -   	- -

D	D4	VQ_2: Prc:ij_ek!ové P!!ÍG_ _ .

- K  V02_001	Vyhotoveni a kompletace dokumentace skutečného

.prove_deni stavby

Dodavatelská dokumentace jinde neuvedená :

dokumentace pro pomocné práce a konstrukce,

- K  V02_002	výrobně - - technická dokumentace, dokumentace

výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a

montážní/ dokumentace, výrobní nebo montážní dokumentace pro výrobní c

- K  V02_003	Rozpočet skutečného provedeni stavby

- K  V02_004	Pasporitzacestavu přilehlých objektů- p1edzahájením

tavby

--

D	D5	V03: Zařízeni staveniště	-1 444 212,50

- K  V03_002	Připojeni zařízeni stavby na stávající rozvod vody	soubor	-0,200	5 000,00	-1 000,00 SoD

p	Poznámka k po/otce:

Odpot!et 6 měsíců z celkov'}ch 30 měsíců = odpotet 115 celkové ceny

- K   V03_003	Připojení zařízeni stavby n.a stávajícírozvody	soubor	-0,200	5 000,00	-1 000,00 SoD

_!l ktrické energie

p	Poznámka k po/otce:

Odpotef 6 méslců z celkových 30 měsřr::ů :: odpočet 115 celkové ceny

- K  V03_004	Připojeni zařízeni staveniště na stávající kanalizaci	soubor	-0,200	5 000,00	-1 000,00 SoD

p	Poznámka k položce:

Odpočet 6 mésfců z celkových 30 měsíců = odpočet 1/5 celkové ceny

- K  V03_005	Odvodněni staveniště	soubor	-0,200	2 500,00	-500,00 SoD

p	Poznámka k pololce:

Odpočet 6 mésícU z celkových 30 mésfců = odpočet 115 celkové ceny

-	--· -

Zařízeni staveniště (např. WC mobilní, stavební buňky,

- K  V03_006	ochranné konstrukce nad vstupem, - zpevněné	soubor	-0,200	60 000,00	-12 000,00 SoD plochy,	)

p

Poznámka k pofoi ce:

Odpočet 6 měsíců z celkových 30 měsŤců = odpočet 115 celkové ceny

16    K   V03_007	Oploceni staveniště	m	-6,250	125,00	-781,25 SoD

p	Poznámka k položce:

| w 17 K | V03_008 | _- 31,_;15/ _ Mobilní zábrany | m | -!5_,2 5 0 -10,650 | 125,00 | -1 331,25 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p |  | Poznámka k po/otce: Odpotet 6 měslcú z celkových 30 měsíců = odpočet 115 celkové ceny |  |  |  |  |
| w |  | -53,25/5 |  | -10,650 |  |  |
| 18 K | V03_009 | Osvětlení zařízeni staveniště | soubor | -0,200 | 2 500,00 | -500,00 SoD |
| p |  | Poznámka k po/ot ce : |  |  |  |  |
| 19 K | V03_010 | ALiojefa°b-;-:.,četněnákladů na obslužný personál - .včEltn- " y11{mýchploch pod autoje áb | ks | -1,000 | 200 000,00 | -200 000,00 SoD |
| 20 K | V03_011 | Staveni vý1ah, včetně nákladů na osblužný personá. | ks | -0,200 | 50 000,00 | -10 000,00 SoD |
| p |  | Poznámka k po/otce: Odpočet 6 síců z celkových 30 měsíců= odpotet 1/5 celkové ceny |  |  |  |  |
| 21 K | V03_012 | Ostraha staveniště - vč. kamerového systému | soubor | -0,200 | 50 000,00 | -10 000,00 SoD |
| p |  | Poznámka k položce: Odpočet 6 měsfcú z celkových 30 měsíců.: odpočet 115 celkové ceny |  |  |  |  |
| 22 K | V03_013 | Zrušeni zařízeni staveniště | soubor | -0,200 | 7 500,00 | -1 500,00 SoD |

Odpočet 6 měsíců z celkových 30 měsíců= odpotef 115 celkové ceny

Odpočet 6 měsiců z celkových 30 měsíců = odpoOOt 115 celkové ceny

------

PC  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

| p Poznámka k položce: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K V03_014 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - vč soubor p Poznámka k poloice : | -0,200 | 10 000,00 | -2 000,00 SoD |
| Odpočet 6 měsíců z celkových 30 mésíců = odpočet 115 celkové ceny K V03_015 Akustická opatření pro sníženi hladiny hluky a vybraci soubor p Poznámka k položce.· | -0,200 | 5 000,00 | -1 000,00 SoD |
| Odpot!et 6 měsíců z celkových 30 mésíců = odpočet 115 celkové ceny K V03_016 Statické zajištěni objektu při prováděni rekonstrukce soubor | -1,000 | 1 200 000,00 | -1 200 000,00 SoD |
| K XRR.031 Informační tabule po dobu stavbys informacemi o kus | -0,200 | 8 000,00 | -1 600,00 SoD |
| stavbě -1,5 x 1 m p Poznámka k položce: D 06 V04:_ Inženýrská činnost a zkoušky |  |  | -37 500,00 |

Odpocet 6 měsíců z celkovýc.h 30 měsíců = odpočet 1/5 celkové ceny

23	úpravy terénu a vegetace do původního stavu

24

25

26

Odpočet 6 mésíců z celkových 30 měsíců = odpočet 115 celkové ceny

| 27 | K | V04_001 | Inženýrská činnost | soubor | -1,000 | 10 000,00 | -1O 000,00 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | V04_002 | Uvedeni objektu do provozu | soubor | -1,000 | 5 000,00 | -5 000,00 SoD |
| 29 | K | V04_003 | Komplexní vyzkoušení stavby - (Zkušební provoz) | soubor | -1,000 | 15 000,00 | -15 000,00 SoD |
| 30 | K | V04_004 | Doklady potřebné ke kolaudaci jinde neuvedené | soubor | -1,000 | 7 500,00 | -7 500,00 SoD |

D	D7	VOS: Ostatní n klady

. ----   ---	-

9 500,00

-

K   V05_001	Cištění přilehlých komunikací, chodníků	soubor	-0,200	2 500,00	-500,00 SoD

.

p	Poznámka k položce:

Odpočet 6 měsíců z celkových 30 měsíců = odpotet 115 celkové ceny

- K   V05_002	Čištěni vozidel při výjezdu ze staveniště	soubor	-0,200	2 500,00	-500,00 SoD

p	PoZllámka k položce:

Odpoéet 6 měsíců z celkových 30 měsíců= odpoOOt 115 celkové ceny

- K   V05_003	Informační systém zařízeni staveniště	soubor	-0,200	1 000,00	-200,00 SoD

p	Poznámka k položce:

Odpočet 6 měsíců z celkových 30 rm!síců = odpocet 1/5 celkové ceny

- K   V05_004	Vzorkováni - jinde neuvedené	soubor	-0,200	20 000,00	-4 000,00 SoD

p	Poznámka k položce.·

Odpočet 6 měsíců z celkových 30 mésiců = odpočet 115 celkové ceny

35    K   V05_005	DIOa DIR	soubor	-0,200	10 000,00	-2 000,00 SoD

p	Poznámka k položce:

Odpotet 6 měsíců <celkových 30 mésíoů = oc/potet 1/5 celkové ceny

36    K   V05_006	Dopravní znační	soubor	-0,200	3 000,00	-600,00 SoD

p	Poznámka k položce:

Odpočet 6 měsíců z celkových 30 rTHJsíců = odpočet 1/5 celkové ceny

37    K  V05_007	Dočasnézábory (pozemky  ve vlastnictví města	m2	-17,000	100,00	-1 700,00 SoD Libvochovice)

|  | p |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | -8515 |  | -17,000 |  |  |
|  | D | 08 | V06: BOZ_P a ozor p vy opjelktu |  |  |  | -2 500,00 |
| 38 | K | V06_001 | Ochranné pomůcky pro pohyb osob na staveništi | soubor | -0,200 | 2 500,00 | -500,00 SoD |
| p |  | Pomámka k položce: |  |  |  |  |  |

Odpočet 6 měsíců z celkových 30 mdsfců = odpotet 115 celkové ceny

Odpočet 6 měsíců z celkových 30 ,rnjsíců = odpočet 115 celkové ceny

39    K  V06_002	Bezpečnostní prvky jinde neuvedené v souladu s

plánem BOZP

p	Poznámka k polo'ice:

Odpočet 6 měsíců z celkových 30 mdsíců = odpočet 115 celkové ceny

_soubor	-0,200	2 500,00	-500,00  SoD

40    K   V06_003	Dozor pro BOZP	soubor	-0,200	7 500,00	-1 500,00 SoD

p	Poznámka k položce:

Odpotet 6 mésíců z celkových 30 mésiců = odpočet 1/5 celkové ceny

D	D9	V07: Ochranna prvků	-2 100,00

41    K   V07_001	Ochrana stávajícih inženýrských sítí před poškozením   soubor	-0,200	1 500,00	-300,00 SoD

p	Poznámka k položce:

Odpoéet 6 mésíců z celkových 30 měsíců = odpočet 1/5 celkové ceny

42

K  V07_002	Ochrana sousedících objektů před poškozením	soubor	-0,200	1 500,00	-300,00 SoD

-	-   ..	-	-

p	Poznámka k položce:

Odpoéet 6 měsíců z celkoll'ých 30 mésíců = odpočet 1/5 celkové ceny

43    K   V07_003		Ochrana rekonstrukovaného objektu před poškozením   soubor	-0,200	2 500,00	-500,00 SoD při prováděni rekonstrukce krovu a stropu

p	Poznámka k položce:

Odpočet 6 měsíců z celkových 30 mlsícú = odpočet 115 celkové ceny

44

K   V007_004		Úprava zeleně pro zajištění příjezdu k východnímu	soubor	-0,200	5 000,00	-1 000,00 SoD křídlu_- včetně následné rekultivace

p	Poznámka k položce·.

Odpočet 6 měsiců z celkových 30 mésiců = odpočet 1/5 celkové ceny