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	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Úprava dílčího termínu plnění bodu C-2 Smlouvy
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/117/P/SoD/2019
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	06.06.2025
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Projekční sdružení Přístaviště Hřensko zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Hřensko" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností dle uzavřené Smlouvy č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), resp. č. 2019/112 č.zak. 499 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 2. 9. 2019 ve znění Dodatků č. 1 -3. 
Součástí plnění dílčího bodu díla dle čl. IV. odst. 1.2 písm. C-2) je i aktualizace veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a dalších související stanovisek, rozhodnutí a povolení nezbytných pro podání žádosti a povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění. V průběhu plnění dle tohoto bodu smlouvy musel zhotovitel reagovat na následující skutečnosti:
- nemožnost napojení na vodovodní síť z důvodu nekapacitního potrubí. Vypuštění vodovodní přípojky si vyžádalo úpravu dokumentace
- nutnost projednat smlouvu o připojení na distribuční síť nízkého napětí z odběrného bodu umístěného na pozemku soukromého majitele
- hledání optimálního způsobu přivedení přípojky nízkého napětí (požadavek ŘSD ČR na minimalizaci zásahu do silniční komunikace) 
- komplikované hledání optimálního řešení pěšího napojení stavby na souběžnou silnici I/62 (minimalizace zásahu do opěrné zdi ze 40. let 20. století silnice I/62, hledání vhodného umístění místa pro přecházení silnice I/62 včetně osvětlení při současném respketování požadovaných bezpečnostních parametrů ve vztahu k autobusové zastávce) s ŘSD ČR a Policií ČR
- nebylo možné požádat o stanovisko Správu Národního parku České Švýcarsko z důvodu i přes urgence nevydaného stanovska Povodí Labe s.p. (zahrnujícího i souhlas s kácením dřevin)

Z výše uvedených důvodů tímto žádáme o úpravu termínu plnění dílčího bodu díla dle čl. IV. odst. 1.2 písm. C-2) do 30. 10. 2025
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.   Jedná se o posun dílčího termínu plnění - zajištění stanovisek ke podání žádosti o povolení záměru. Jsou splněny všechny výše uvedené body. 
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: není relevantní
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - není relevantní
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  - není relevantní
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:                  Není relevantní
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -               Není relevantní.
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není relevantní.
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu C - 2).  
	

	Cena SoD před změnou
	1 013 000 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	1 013 000 Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	Není relevantní.
	 
	

	 
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní.
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní.
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na celkovou cenu ani na celkový termín dokončení díla
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/117/P/SoD/2019
	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: C - 2)
	115 000 Kč
	11/2025
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



