**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

**I.  
Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava

číslo účtu: xxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

xxx

(dále jen „***objednatel***“)

1. **UNICONT Opava s.r.o.**

se sídlem: Hradecká 646/4, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Vladimírem Peringrem, Ph.D., jednatelem

IČO: 65142756

DIČ: CZ65142756

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: ¨xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C zn. 9303

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxx

(dále jen „***zhotovitel***“)

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 1.11.2024 Smlouvu o dílo - č. smlouvy objednatele: SNO/Hal/2024/38/Pavilon V/A – RDG - **Stavební úpravy 1.NP pavilonu V, část A – oddělení RDG**, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“), smluvní strany dále dne 3.6.2025 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č. 1“).
  2. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění Dodatku č. 1, a to v části vymezení díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
  3. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že v průběhu stavebních prací došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci a dále v tom, že po zahájení a v průběhu stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat. Konkrétně bude nutné přeložit části stávajících rozvodů vnitřních instalací tak, aby odpovídaly nové dispozici dle dokumentace Změny stavby před dokončením z r. 2025, s níž souvisí i další drobné realizační změny, které bude nutno provést (vnitřní rozvody vody a kanalizace, úpravy silnoproudé elektroinstalace). Dále budou odečteny položky, které nebyly realizovány.
  4. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.
  5. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

V článku III. SoD Předmět smlouvy se v odst. 1 doplňují dvě nové odrážky, které zní:

* *„ provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 6 až č. 7, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy*
* *„ neprovedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č. 8 včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy“*

V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

*„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

***1 753 718,42 Kč bez DPH*** *“*

*Rekapitulace ceny:*

*Cena díla celkem dle základní SoD:*  *1 533 591,37 Kč bez DPH*

*Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1: 167 010,75 Kč bez DPH*

*Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2: 53 116,30  Kč bez DPH*

*Cena díla celkem dle SoD, vč. Dodatku č. 1 a 2:* ***1 753 718,42 Kč bez DPH***

**II.**

**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti bez změny. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky

Příloha: - Změnové listy č. 6 až 8, včetně položkových rozpočtů.

V Opavě V Opavě

Za objednatele: Za zhotovitele:

25.6.2025

…………………………………………… ……………………………………………..

Ing. Karel Siebert, MBA, Ing. Vladimír Peringer, Ph. D.

ředitel jednatel