**dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo**

**Moravská zemská knihovna v Brně,** IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

*jako „objednatel“*

a

**SOLAR BRYKA, s.r.o.,** IČ: 14 20 16 74

sídlo 24. dubna 347, 66 43 Želešice

jednající Břetislavem Kašparovským, jednatelem

 *jako „zhotovitel“*

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „MZK – fotovoltaická elektrárna na objektu knihovny a depozitáře“. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
2. V průběhu provádění díla smluvní se smluvní strany dohodly z důvodu účelnosti a kvality díla na změně některých položek výkazů výměr –provedení dle skutečného rozsahu, vhodné záměně položky za jinou položku. Konkrétní položky vč. důvody jejich úprav jsou uvedeny v upravených výkazech výměr, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že změny položek dle výkazů výměr tak, jak jsou uvedeny v tomto dodatku, jsou vhodnými z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality díla.
4. Změny díla uvedené v tomto dodatku nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb., protože, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
5. Změny předmětu díla dle tohoto dodatku jsou úpravami předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu, kterou by byl schopen provést kterékoliv dodavatel, současně se jimi nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost předmětu smlouvy o dílo a tyt změny předmětu smlouvy by neměly vliv na okruh potencionálních dodavatelů.

II.

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.
2. Předmět díla je specifikován v oceněných výkazech výměr, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Čl. III. odst. 1 Cena díla se mění takto:

*Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. I. této smlouvy celkem ve výši 2,679.350,- Kč z toho:*

* *cena**dodávky FVE na objektu knihovny vč. všech součástí 1,897.740,- Kč bez DPH*
* *cena dodávky FVE na objektu depozitáře vč. všech součástí 736.440,- Kč bez DPH*
1. Smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla změnou předmětu smlouvy dle tohoto dodatku o částku 45.170,- Kč bez DPH tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto dodatku.

III.

**Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo.
2. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.

IV.

**Závěrečná ustanovení**

1. Přílohou tohoto dodatku jsou upravené výkazy výměr.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele: