Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230542

**Národní muzeum**

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

Se sídlem: Václavské náměstí 1700/68, 115 79 Praha 1 – Nové Město

Zastoupené: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem Národního muzea

IČO: 00023272, DIČ: CZ00023272

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Nüssli (CZ) spol. s r.o.**

Zapsaný v: Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C 24239

Se sídlem: 277 45, Kozomín 501

Zastoupený: Květoslavem Hanelem, prokuristou

IČO: 44444079, DIČ: CZ44444079

(dále jen „**Zhotovitel“**)

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2023 Smlouvu o dílo č. 230542 (dále jen „smlouva.“).

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 1c) smlouvy se mění takto:

c) dokončení prací a předání Díla

* Místnost 20.178 bude dokončena a předána do 31.07.2025. Dílčí termíny předání se stanovují následovně:

10. 7. 2025 (12 ks vitrín finálně připravených k adjustaci z kry C, D a E)

15. 7. 2025 (11 ks vitrín finálně připravených k adjustaci z kry C, D, E a B)

31. 7. 2025 finální odevzdání celé místnosti

* ostatní prostory do 15 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy, přičemž do této doby se nezapočítává přerušení plnění ze strany zhotovitele v období od 23. 1. 2024 do 3. 7. 2024. Termín pro dokončení ostatních prostor je 5. 9. 2025.

**III.**

1. Zhotovitel bere na vědomí mezinárodní rozměr a význam realizovaného projektu související s prezentací zcela jedinečných artefaktů z Etiopie a zavazuje se termíny uvedené v tomto dodatku s tímto vědomím dodržet.
2. Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.
3. Dodatek je podepsán elektronicky.
4. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. Květoslav Hanel

generální ředitel Národního muzea prokurista

(Objednatel) (Zhotovitel)