|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO** | 02 | **ZL 02 – podklad pro dodatek č.4** |

Identifikace stavby:

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: | **Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby** |
| Identifikační údaje stavby objednatele: |  |
| Identifikační údaje stavby zhotovitele: |  |
| Objednatel: | Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizacePrůběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava |
| Zhotovitel: | Ricka Karel s.r.o., Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín |
| Projektant: | POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. |

Předmět změnového listu:

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět změny: | **Stávající podlaha v 1.PP** |
| Část díla dotčena změnovým listem: | ARS, podlahy 1.PP |

Popis změny, popis technického řešení:

|  |  |
| --- | --- |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: | Vzniklo v průběhu výstavby.  |
| Nové řešení: | Broušení podlahy |
| Zdůvodnění změny: | Po odstranění nášlapných vrstev podlah v místnostech č.001-005 muselo dojít lokálně k přebroušení betonové podlahy navíc oproti projektu o 10 mm a odstranění lepidla s perlinkou na stávající betonové podlaze.  |

Vliv na termín díla:

|  |  |
| --- | --- |
| Počet dnů prodloužení: | **0 dnů** |
| Zdůvodnění prodloužení: | Tato změna nebude mít vliv na termín dokončení díla. |

Ostatní:

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | **Ne** |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech kontrolních dnů: | ANO |

Předpoklad dopadu na cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| Přípočet k ceně díla bez DPH: | **14 785,85 Kč** |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | **0 Kč** |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | **14 785,85 Kč** |
| DPH: | **3 105,03 Kč** |
| Celkový vliv na změnu cenu díla včetně DPH: | **17 890,88 Kč** |

Přílohy:

|  |
| --- |
| Příloha č.1 ZL02\_VCP\_CSS\_Brouseni\_podlahy\_1PP |

|  |  |
| --- | --- |
| Za zhotovitele:Ricka Karel s.r.o..**Ing. Tomáš Ricka***Vedoucí projektu* zamítnuto schválenoDatum:Podpis: | Za zhotovitele:Ricka Karel s.r.o.**Ing. Lukáš Ricka***Stavbyvedoucí* zamítnuto schválenoDatum:Podpis: |
| Za autorský dozor:POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o.**Ing. arch. Roman Osika** *Autorský dozor a hl. projektant* zamítnuto schválenoDatum:Podpis: | Za TDI objednatele:Flagro a.s. **Ing. Vladislav Varmuža Ph.D.***Technický dozor Investora* zamítnuto schválenoDatum:Podpis: |
| Za objednatele:Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace**Ing. Simona Malinová, ředitelka***Zástupce Investora* zamítnuto schválenoDatum:Podpis: | Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:           zamítnuto schválenoDatum:Podpis: |