|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 05** |  | **ZL 05 – podklad pro dodatek č.4** |

Identifikace stavby:

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: | **Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby** |
| Identifikační údaje stavby objednatele: |  |
| Identifikační údaje stavby zhotovitele: |  |
| Objednatel: | Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizacePrůběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava |
| Zhotovitel: | Ricka Karel s.r.o., Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín |
| Projektant: | POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. |

Předmět změnového listu:

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět změny: | **Úprava rozvodů ZTI, elektroinstalace a stavební práce pro pračky a sušičky** |
| Část díla dotčena změnovým listem: | List ZTI – Zdravotechnika, List – EL-SIL – Elektroinstalace, List – 1 – Ostatní stavební práce |

Popis změny, popis technického řešení:

|  |  |
| --- | --- |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: | V PD neřešeno dle skutečně dodaných zařízení  |
| Nové řešení: | Doplnění rozvodů ZTI, úpravy elektroinstalace, stavební práce.  |
| Zdůvodnění změny: | V PD nebylo řešeno napojení a odvodnění průmyslové pračky. |

Vliv na termín díla:

|  |  |
| --- | --- |
| Počet dnů prodloužení: | **0 dnů** |
| Zdůvodnění prodloužení: | Tato změna nebude mít vliv na termín dokončení díla. |

Ostatní:

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | **ZTI, elektroinstalace, ARS – přílohou ZL** |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech kontrolních dnů: | ANO |

Předpoklad dopadu na cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| Přípočet k ceně díla bez DPH: | **75 580,03 Kč** |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | **39 996,80 Kč** |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | **35 583,23 Kč** |
| DPH: |  **7 472,48Kč** |
| Celkový vliv na změnu cenu díla včetně DPH: | **43 055,71 Kč** |

Přílohy:

|  |
| --- |
| Příloha č.1 Rozpočet Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnikaPříloha č. 2 Rozpočet dopojení praček -stavební práce a ZTIPříloha č. 3 Projekt AD |

|  |  |
| --- | --- |
| Za zhotovitele:Ricka Karel s.r.o..**Ing. Tomáš Ricka***Vedoucí projektu* zamítnuto schválenoDatum:Podpis: | Za zhotovitele:Ricka Karel s.r.o.**Ing. Lukáš Ricka***Stavbyvedoucí* zamítnuto schválenoDatum:Podpis: |
| Za autorský dozor:POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o.**Ing. arch. Roman Osika** *Autorský dozor a hl. projektant* zamítnuto schválenoDatum:Podpis: | Za TDI objednatele:Flagro a.s. **Ing. Vladislav Varmuža Ph.D.***Technický dozor Investora* zamítnuto schválenoDatum:Podpis: |
| Za objednatele:Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace**Ing. Simona Malinová, ředitelka***Zástupce Investora* zamítnuto schválenoDatum:Podpis: | Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:           zamítnuto schválenoDatum:Podpis: |