|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO** | 06 | **ZL 06 – podklad pro dodatek č.4** |

Identifikace stavby:

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: | **Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby** |
| Identifikační údaje stavby objednatele: |  |
| Identifikační údaje stavby zhotovitele: |  |
| Objednatel: | Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizacePrůběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava |
| Zhotovitel: | Ricka Karel s.r.o., Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín |
| Projektant: | POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. |

Předmět změnového listu:

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět změny: | **Výměna stávajících oken a zazdění oken**  |
| Část díla dotčena změnovým listem: | Dodatek č.3 |

Popis změny, popis technického řešení:

|  |  |
| --- | --- |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: | V původním řešení zůstaly zachovány původní anglické dvorky. Terén však umožňuje nahradit je a okna za nimi, menšími okny /jedná se o technické místnosti) a eliminovat riziko zatékání kolem ostění oken a parapetu, při netěsné konstrukci angl. dvorku.  |
| Nové řešení: | Zazdění původních oken a zrušení anglických dvorků z důvodu omezení rizika zatékání vody do objektu a výměna stávajících oken. |
| Zdůvodnění změny: | Snížení rizika zatékání vody do objektu. Touto úpravou se zvýší parapet a sníží nebezpečí pronikání vody přes okno.  |

Vliv na termín díla:

|  |  |
| --- | --- |
| Počet dnů prodloužení: | **0 dnů** |
| Zdůvodnění prodloužení: | Tato změna nebude mít vliv na termín dokončení díla. |

Ostatní:

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | **Ne** |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech kontrolních dnů: | ANO |

Předpoklad dopadu na cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| Přípočet k ceně díla bez DPH: | **39 147,68 Kč** |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | **18 417,86 Kč** |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | **20 729,82 Kč** |
| DPH: | **4 353,26 Kč** |
| Celkový vliv na změnu cenu díla včetně DPH: | **25 083,08 Kč** |

Přílohy:

|  |
| --- |
| Příloha č.1 ZL06\_CSS\_VCP\_MNP\_vymena\_oken\_technicka\_mistnost |

|  |  |
| --- | --- |
| Za zhotovitele:Ricka Karel s.r.o..**Ing. Tomáš Ricka***Vedoucí projektu* zamítnuto schválenoDatum:Podpis: | Za zhotovitele:Ricka Karel s.r.o.**Ing. Lukáš Ricka***Stavbyvedoucí* zamítnuto schválenoDatum:Podpis: |
| Za autorský dozor:POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o.**Ing. arch. Roman Osika** *Autorský dozor a hl. projektant* zamítnuto schválenoDatum:Podpis: | Za TDI objednatele:Flagro a.s. **Ing. Vladislav Varmuža Ph.D.***Technický dozor Investora* zamítnuto schválenoDatum:Podpis: |
| Za objednatele:Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace**Ing. Simona Malinová, ředitelka***Zástupce Investora* zamítnuto schválenoDatum:Podpis: | Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:           zamítnuto schválenoDatum:Podpis: |