|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO** | 08 | **ZL 08 – podklad pro dodatek č.4** |

Identifikace stavby:

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: | **Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby** |
| Identifikační údaje stavby objednatele: |  |
| Identifikační údaje stavby zhotovitele: |  |
| Objednatel: | Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace  Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava |
| Zhotovitel: | Ricka Karel s.r.o., Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín |
| Projektant: | POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. |

Předmět změnového listu:

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět změny: | **Čištění a monitoring kanalizace** |
| Část díla dotčena změnovým listem: | Dodatek č.3 |

Popis změny, popis technického řešení:

|  |  |
| --- | --- |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: | Vzniklo v průběhu výstavby. |
| Nové řešení: | Provedení čistění kanalizace a monitoring. |
| Zdůvodnění změny: | Zjištění stavu stávajícího kanalizačního potrubí pod objektem, abychom zjistili, zda není stávající kanalizační potrubí poškozeno a nezpůsobuje zatékání vody do objektu. |

Vliv na termín díla:

|  |  |
| --- | --- |
| Počet dnů prodloužení: | **0 dnů** |
| Zdůvodnění prodloužení: | Tato změna nebude mít vliv na termín dokončení díla. |

Ostatní:

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | **Ne** |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech kontrolních dnů: | ANO |

Předpoklad dopadu na cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| Přípočet k ceně díla bez DPH: | **12 407,16 Kč** |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | **0 Kč** |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | **12 407,16 Kč** |
| DPH: | **2 605,50 Kč** |
| Celkový vliv na změnu cenu díla včetně DPH: | **15 012,66 Kč** |

Přílohy:

|  |
| --- |
| Příloha č.1 ZL08\_VCP\_CSS\_cisteni\_monitoring\_kanalizace  Příloha č. 2 – faktura subdodavatele |

|  |  |
| --- | --- |
| Za zhotovitele:  Ricka Karel s.r.o..  **Ing. Tomáš Ricka**  *Vedoucí projektu*  zamítnuto schváleno  Datum:  Podpis: | Za zhotovitele:  Ricka Karel s.r.o.  **Ing. Lukáš Ricka**  *Stavbyvedoucí*  zamítnuto schváleno  Datum:  Podpis: |
| Za autorský dozor:  POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o.  **Ing. arch. Roman Osika**  *Autorský dozor a hl. projektant*  zamítnuto schváleno  Datum:  Podpis: | Za TDI objednatele:  Flagro a.s.  **Ing. Vladislav Varmuža Ph.D.**  *Technický dozor Investora*  zamítnuto schváleno  Datum:  Podpis: |
| Za objednatele:  Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace  **Ing. Simona Malinová, ředitelka**  *Zástupce Investora*  zamítnuto schváleno  Datum:  Podpis: | Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:      zamítnuto schváleno  Datum:  Podpis: |