| ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO | 11 | ZL 11 – podklad pro dodatek č.4 |
| --- | --- | --- |

Identifikace stavby:

| Stavba: | Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby |
| --- | --- |
| Identifikační údaje stavby objednatele: |  |
| Identifikační údaje stavby zhotovitele: |  |
| Objednatel: | Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava |
| Zhotovitel: | Ricka Karel s.r.o., Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín |
| Projektant: | POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. |

Předmět změnového listu:

| Předmět změny: | Dodání a montáž čidla EPS v rozvodně FVE |
| --- | --- |
| Část díla dotčena změnovým listem: | PBŘ, slaboproud |

Popis změny, popis technického řešení:

| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: | V původním řešení bylo využito stávajícího systému EPS. V nově vzniklé místnosti bylo při realizaci zjištěno, že původní čidlo nefunguje, a navíc neodpovídá umístění dle nové dispozice, bylo tedy instalováno nové čidlo na stávající systém. Řešení vzniklo v průběhu výstavby, nebylo řešeno v projektu. |
| --- | --- |
| Nové řešení: | Dodání a montáž požárního čidla v místnosti rozvodny FVE. |
| Zdůvodnění změny: | Nově vzniklá místnost rozvodny FVE je nový samostatný požární úsek nebylo možné ve fázi projektování zjistit stav EPS, a proto bylo doplněno čidlo EPS z důvodu požární jistoty. |

Vliv na termín díla:

| Počet dnů prodloužení: | 0 dnů |
| --- | --- |
| Zdůvodnění prodloužení: | Tato změna nebude mít vliv na termín dokončení díla. |

Ostatní:

| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | Ano |
| --- | --- |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech kontrolních dnů: | ANO |

Předpoklad dopadu na cenu:

| Přípočet k ceně díla bez DPH: | 10 090,00 Kč |
| --- | --- |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | 0,00 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 10 090,00 Kč |
| DPH: | 2 118,90 Kč |
| Celkový vliv na změnu cenu díla včetně DPH: | 12 208,90 Kč |

Přílohy:

Příloha č.1 ZL11_CSS_Cidlo_EPS_rozvodna_FVE

| Za zhotovitele: Ricka Karel s.r.o.. Ing. Tomáš Ricka Vedoucí projektu zamítnuto schváleno Datum: Podpis: | Za zhotovitele: Ricka Karel s.r.o. Ing. Lukáš Ricka Stavbyvedoucí zamítnuto schváleno Datum: Podpis: |
| --- | --- |
| Za autorský dozor: POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. Ing. arch. Roman Osika Autorský dozor a hl. projektant zamítnuto schváleno Datum: Podpis: | Za TDI objednatele: Flagro a.s. Ing. Vladislav Varmuža Ph.D. Technický dozor Investora zamítnuto schváleno Datum: Podpis: |
| Za objednatele: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Ing. Simona Malinová, ředitelka Zástupce Investora zamítnuto schváleno Datum: Podpis: | Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: zamítnuto schváleno Datum: Podpis: |