| ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO | 13 | ZL 13 – podklad pro dodatek č.4 |
| --- | --- | --- |

Identifikace stavby:

| Stavba: | Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby |
| --- | --- |
| Identifikační údaje stavby objednatele: |  |
| Identifikační údaje stavby zhotovitele: |  |
| Objednatel: | Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava |
| Zhotovitel: | Ricka Karel s.r.o., Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín |
| Projektant: | POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. |

Předmět změnového listu:

| Předmět změny: | Předmětem změny jsou neprováděné práce v původním rozsahu dle Dodatku č.3 |
| --- | --- |
| Část díla dotčena změnovým listem: | ARS |

Popis změny, popis technického řešení:

| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: | Navržené řešení k odstranění problému zatékání a vsakování vody do objektu v suterénu. |
| --- | --- |
| Nové řešení: | Po odkopání strany objektu od parkoviště a hlavní ulice, byla zjištěna hlavní příčina pronikání vlhkosti do podzemní části objektu. Tato byla odstraněna a není tudíž nutné provádět další rozsah prací na hydroizolaci popsaný v Dodatku č.3 |
| Zdůvodnění změny: | Upraven rozsah prováděných prací z dodatku č.3 na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace, které nešlo předem zjistit. |

Vliv na termín díla:

| Počet dnů prodloužení: | 0 dnů |
| --- | --- |
| Zdůvodnění prodloužení: | Tato změna nebude mít vliv na termín dokončení díla. |

Ostatní:

| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | Ne |
| --- | --- |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech kontrolních dnů: | ANO |

Předpoklad dopadu na cenu:

| Přípočet k ceně díla bez DPH: | 8 692,83 Kč |
| --- | --- |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | -303 146,70 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | -294 453,87 Kč |
| DPH: | - 61 835,31Kč |
| Celkový vliv na změnu cenu díla včetně DPH: | -356 289,18 Kč |

Přílohy:

Příloha č.1 ZL13_CSS_MNP_Dod_c3 Příloha č.2 ZL14_CSS_VCP_Dod_c3

| Za zhotovitele: Ricka Karel s.r.o.. Ing. Tomáš Ricka Vedoucí projektu zamítnuto schváleno Datum: Podpis: | Za zhotovitele: Ricka Karel s.r.o. Ing. Lukáš Ricka Stavbyvedoucí zamítnuto schváleno Datum: Podpis: |
| --- | --- |
| Za autorský dozor: POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. Ing. arch. Roman Osika Autorský dozor a hl. projektant zamítnuto schváleno Datum: Podpis: | Za TDI objednatele: Flagro a.s. Ing. Vladislav Varmuža Ph.D. Technický dozor Investora zamítnuto schváleno Datum: Podpis: |
| Za objednatele: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Ing. Simona Malinová, ředitelka Zástupce Investora zamítnuto schváleno Datum: Podpis: | Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: zamítnuto schváleno Datum: Podpis: |