|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO** | 13 | **ZL 13 – podklad pro dodatek č.4** |

Identifikace stavby:

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: | **Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby** |
| Identifikační údaje stavby objednatele: |  |
| Identifikační údaje stavby zhotovitele: |  |
| Objednatel: | Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace  Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava |
| Zhotovitel: | Ricka Karel s.r.o., Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín |
| Projektant: | POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. |

Předmět změnového listu:

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět změny: | **Předmětem změny jsou neprováděné práce v původním rozsahu dle Dodatku č.3** |
| Část díla dotčena změnovým listem: | ARS |

Popis změny, popis technického řešení:

|  |  |
| --- | --- |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: | Navržené řešení k odstranění problému zatékání a vsakování vody do objektu v suterénu. |
| Nové řešení: | Po odkopání strany objektu od parkoviště a hlavní ulice, byla zjištěna hlavní příčina pronikání vlhkosti do podzemní části objektu. Tato byla odstraněna a není tudíž nutné provádět další rozsah prací na hydroizolaci popsaný v Dodatku č.3 |
| Zdůvodnění změny: | Upraven rozsah prováděných prací z dodatku č.3 na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace, které nešlo předem zjistit. |

Vliv na termín díla:

|  |  |
| --- | --- |
| Počet dnů prodloužení: | **0 dnů** |
| Zdůvodnění prodloužení: | Tato změna nebude mít vliv na termín dokončení díla. |

Ostatní:

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | **Ne** |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech kontrolních dnů: | ANO |

Předpoklad dopadu na cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| Přípočet k ceně díla bez DPH: | **8 692,83 Kč** |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | **-303 146,70 Kč** |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | **-294 453,87 Kč** |
| DPH: | **- 61 835,31Kč** |
| Celkový vliv na změnu cenu díla včetně DPH: | **-356 289,18 Kč** |

Přílohy:

|  |
| --- |
| Příloha č.1 ZL13\_CSS\_MNP\_Dod\_c3  Příloha č.2 ZL14\_CSS\_VCP\_Dod\_c3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Za zhotovitele:  Ricka Karel s.r.o..  **Ing. Tomáš Ricka**  *Vedoucí projektu*  zamítnuto schváleno  Datum:  Podpis: | Za zhotovitele:  Ricka Karel s.r.o.  **Ing. Lukáš Ricka**  *Stavbyvedoucí*  zamítnuto schváleno  Datum:  Podpis: |
| Za autorský dozor:  POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o.  **Ing. arch. Roman Osika**  *Autorský dozor a hl. projektant*  zamítnuto schváleno  Datum:  Podpis: | Za TDI objednatele:  Flagro a.s.  **Ing. Vladislav Varmuža Ph.D.**  *Technický dozor Investora*  zamítnuto schváleno  Datum:  Podpis: |
| Za objednatele:  Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace  **Ing. Simona Malinová, ředitelka**  *Zástupce Investora*  zamítnuto schváleno  Datum:  Podpis: | Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:      zamítnuto schváleno  Datum:  Podpis: |