S pozdravem,

*****
zástupce pro věci technické

Adresát					Datum

Město Domažlice			18. 6. 2025
náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
+420 379 719 111

Adresát					Datum

Město Domažlice			18. 6. 2025
náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
+420 379 719 111

Dobrý den,

Obracím se na vás s žádostí o posun termínu dokončení díla „Rekonstrukce lávky pro pěší v Havlovicích“ ve smyslu SoD ze dne 30. 9. 2024. Navrhovaný posun termínu dokončení je z 15. 7. 2025 na 5. 8. 2025.

Příčina:
Důvodem pro časový posun je nutná změna technologie výstavby požární nádrže, kdy jsme museli, oproti PDPS, rozetapovat výstavbu opěrných zdí zvlášť na levou a pravou stranu. Pokud by se provedly oba výkopy současně, a/nebo by se potok zatrubnil v celé délce, nebylo by možné stavební jámy obsluhovat stavební technikou ve všech fázích výstavby, jelikož je staveniště obklopeno soukromými pozemky a jediné dva přístupy jsou přerušeny stavebními jámami. Jižní přístup je nepoužitelný pro beton pumpy či jeřáby, jelikož se zde nemohou zastabilizovat. Z plochy před kuželkárnou pak zase beton pumpy nedosáhnou na druhou stranu staveniště.

Řešení:
Zvolili jsme zatrubňování, hrazení a překládání potoka v celkem 3 etapách pro zajištění obslužnosti staveniště: 1) Lávka, 2) Výkop pro zeď „2“, 3) Výkop pro zeď „1“. Při každé z etap došlo vždy k přeložení zatrubnění, přeložení toku potoka, a výstavbě nových hrází vč. dočasných opěrných konstrukcí z prefabrikovaných ŽB bloků, abychom se mohli na staveništi pohybovat s technikou.

Cenový dopad:
Ve smluvním rozpočtu je zatrubnění potoka uvedeno kumulovanou položkou zatrubnění vč. hrází. Navrhujeme řešení ve smyslu § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., kdy nahrazujeme jednu technologii, technologií srovnatelnou a nepožadujeme navýšení ceny.
Pozn.: Jde pouze o záměnu technologie dočasných konstrukcí. Nemá vliv do tvaru ani kvality výsledného díla. Toto zůstává platné ze SoD.

Sekundární příčinou zdržení byly červnové deště (1.6. - 8.6.) a 15.6., kdy došlo ke zpomalení i zastavení prací, jelikož práce probíhají pod hladinou podzemní vody, resp., ve výkopu pod potokem. Po deštích bylo nutno čistit základovou spáru a rozestavěné konstrukce od naplaveného materiálu. Dále také drobné dodatečné práce nutné ke zdárnému dokončení díla, jako např. založení a vyzdění levých křídel lávky, abychom ve výsledném stavu zachovali a nezužovali mostní otvor kamenným záhozem a montáž konstrukce pro radar.

Dobrý den,

Obracím se na vás s žádostí o posun termínu dokončení díla „Rekonstrukce lávky pro pěší v Havlovicích“ ve smyslu SoD ze dne 30. 9. 2024. Navrhovaný posun termínu dokončení je z 15. 7. 2025 na 5. 8. 2025.

Příčina:
Důvodem pro časový posun je nutná změna technologie výstavby požární nádrže, kdy jsme museli, oproti PDPS, rozetapovat výstavbu opěrných zdí zvlášť na levou a pravou stranu. Pokud by se provedly oba výkopy současně, a/nebo by se potok zatrubnil v celé délce, nebylo by možné stavební jámy obsluhovat stavební technikou ve všech fázích výstavby, jelikož je staveniště obklopeno soukromými pozemky a jediné dva přístupy jsou přerušeny stavebními jámami. Jižní přístup je nepoužitelný pro beton pumpy či jeřáby, jelikož se zde nemohou zastabilizovat. Z plochy před kuželkárnou pak zase beton pumpy nedosáhnou na druhou stranu staveniště.

Řešení:
Zvolili jsme zatrubňování, hrazení a překládání potoka v celkem 3 etapách pro zajištění obslužnosti staveniště: 1) Lávka, 2) Výkop pro zeď „2“, 3) Výkop pro zeď „1“. Při každé z etap došlo vždy k přeložení zatrubnění, přeložení toku potoka, a výstavbě nových hrází vč. dočasných opěrných konstrukcí z prefabrikovaných ŽB bloků, abychom se mohli na staveništi pohybovat s technikou.

Cenový dopad:
Ve smluvním rozpočtu je zatrubnění potoka uvedeno kumulovanou položkou zatrubnění vč. hrází. Navrhujeme řešení ve smyslu § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., kdy nahrazujeme jednu technologii, technologií srovnatelnou a nepožadujeme navýšení ceny.
Pozn.: Jde pouze o záměnu technologie dočasných konstrukcí. Nemá vliv do tvaru ani kvality výsledného díla. Toto zůstává platné ze SoD.

Sekundární příčinou zdržení byly červnové deště (1.6. - 8.6.) a 15.6., kdy došlo ke zpomalení i zastavení prací, jelikož práce probíhají pod hladinou podzemní vody, resp., ve výkopu pod potokem. Po deštích bylo nutno čistit základovou spáru a rozestavěné konstrukce od naplaveného materiálu. Dále také drobné dodatečné práce nutné ke zdárnému dokončení díla, jako např. založení a vyzdění levých křídel lávky, abychom ve výsledném stavu zachovali a nezužovali mostní otvor kamenným záhozem a montáž konstrukce pro radar.