Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 1251/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:

“Markvartický potok v Markvarticích u č.p. 337”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:	generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	HBAPS, s.r.o.

sídlo:	Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí: manažer stavby:

IČO:	27266036

DIČ:	CZ27266036

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21507 tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nedokončeného majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků, na kterých je umístěna stavba. Majetkoprávní vypořádání nebylo dokončeno v požadovaném termínu z důvodu provedení digitalizace katastru nemovitostí a tím způsobených změn. Práce byly ihned po předání staveniště dne 5.12.2024 pozastaveny. Práce opět započaly 09.06.2025, kdy byl v katastru nemovitostí proveden vklad změn.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.

Mění se Čl. II. Termín plnění, odst. 1. písm. c) předání a převzetí dokončeného díla: původní znění:	Nejpozději do 30.06.2025

nové znění:	Nejpozději do 31.10.2025

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Oprávněný zástupce objednatele

Oprávněný zástupce zhotovitele

jednatel

HBAPS, s.r.o.

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik