Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

 č. 0071/J2400/16 (objednatele)

č. 02052016 (zhotovitele)

ze dne 15. 6. 2016

na provedení Stavebních prací

**„ÚV Káraný – rekonstrukce objektu Vysoká Mez“**

## Smluvní strany

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitele: KSK Praha–inženýrské stavby s.r.o.**, IČ:27109160, DIČ: CZ27109160

se sídlem v Jinočanech, Na Škrobech 246, PSČ 252 25

zastoupená

IČ: 27109160

DIČ: CZ27109160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96895

 (dále jen „**Zhotovitel**“),

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací na základě zjištění jiného stavu na staveništi.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla.

**Článek I.**

1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 Zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

* čerpání vody na dopravní výšku 10 m, 96 hod – SO 01 Objekt AK“

„2.1.2 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce

* kompletní vybourání a vybetonování nových betonových bloků – PS 01.03
* kotvení kalhotových kusů pomocí kotevních pasů - - PS 01.02
* sestavu pro vypouštění na potrubí DN 150 – PS 01.04
* kalibraci průtokoměrů a jejich nové kabelové připojení - PS 01.01“
1. Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

 „5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH **307.452,00** **Kč“**

z toho cena dle čl. 2.1.1 -8.130,00 Kč

 a cena dle čl. 2.1.2 315.582,00 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

 Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo 15.420.060,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 307.452,00 Kč

Celková cena bez DPH: **15.727.512,00 Kč**

 DPH 21 %

1. Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:

„9.2.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

9.2.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.

9.2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“

**Článek II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací a příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,v Praze, dne    | Za Zhotovitele,v Jinočanech, dne |