**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 13 | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 2. 6. 2025 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | 2017/0175 | | | | | |
| **Ze dne:** | | 21.4.2017 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | | EDS 133D21E000030 | | | | | |
| **Stavba:** | | UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – přípravné a projektové práce | | | | | |
| **Objekt:** | | Opletalova ulice č.p. 47 a č.p. 49, Praha 1 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Doplnění projektové dokumentace - úprava fasádních detailů | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Změnový list vznikl v důsledku okolností, které si vyžádaly změny a doplnění projektové dokumentace nad rámec autorského dozoru:   1. **Úprava fasádních detailů - revize detailů dle profilů použitého fasádního systému aplikovaného dodavatelem fasády**   Z důvodů návazností dodavatelem vybraného a reálně dodaného fasádního systému s rovnými hranami na ocelový nosný systém konstrukce se zakulacenými hranami bylo nutné zadat architektonickou úpravu detailů, konkrétně se jedná o úpravu konstrukce nosníků šikmé střechy za výtahem, úpravu návaznosti šikmé střechy na výtah, úpravu pozic fasádních sloupků F11 a zakončení slim lištami, úpravu návaznosti šikmé střechy za výtahem na podhled navazující chodby. | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| 1. **Projektant zpracuje a vydá související projektovou dokumentaci jako IS „Informaci stavbě“**   Cena je vypočtena následovně dle stavebních standardů:   * úprava fasádních detailů – x hod   Celkem x hod hodinová sazba x Kč/hod Celkem 15 600,- Kč  Uvedené ceny jsou bez DPH. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| Souhlasí | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| ­Architektonicko-stavební část | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | |  | | | |
| s dopadem: | | NR | |
| **Orientační cenový dopad:**  (bez DPH) | | | | Odpočet: | |  | |
| Přípočet: | | 15 600,- Kč | |
| Celkem: | | 15 600,- Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | x | | 2. 6. 2025 | |  | |  |
| **Za projektanta:** | x | | 2. 6. 2025 | |  | |  |