**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo „Oprava oplocení na zahradě Vesny“**

uzavřený mezi smluvními stranami:

**Objednatel** Domov Vesna, příspěvková organizace sídlo: Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně IČO: 75154391 zastoupený: Ing. Vít Macháček, ředitel

a

**Zhotovitel** AWT Rekultivace a. s. sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald IČO: 47676175 zastoupený: Kamil Holenda, předseda představenstva, a Jiří Babiš, místopředseda představenstva

dále společně jen jako „smluvní strany“

**I. Předmět dodatku**

1. Tento dodatek upravuje změnu smlouvy o dílo  **„Oprava oplocení na zahradě Vesny“** uzavřené dne 23. 5. 2025 (dále jen „smlouva“) v rozsahu jejího článku III a článku V.
2. Rozsah prací se rozšiřuje o:
   * dodávku a montáž dodatečného úseku oplocení (nová část oplocení bude provedena formou 3D oplocení s jednou vstupní brankou.)
   * zřízení osvětlovacího bodu u vstupní branky včetně instalace konstrukce, svítidla, elektroinstalace a zajištění připojení přes rozvaděč garáže.

**II. Cena za rozšíření**

1. Cena za provedení výše uvedených víceprací činí:
   * Rozšíření oplocení: 45 766,4 Kč bez DPH
   * Zřízení osvětlení a rozvaděče: 38 425 Kč bez DPH
   * Celkem vícepráce: 84 191,4 Kč bez DPH
2. Celková cena díla dle smlouvy se navyšuje na: 729 977,77 Kč bez DPH, 817 575,10 Kč včetně DPH.
3. Rozpočet je uveden v příloze tohoto dodatku (Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací).

**III. Ostatní ujednání**

1. Termín realizace víceprací se sjednává do 31. 7. 2025, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a platí v plném rozsahu.

**V Orlové dne: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Za objednatele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Za zhotovitele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | měrná jednotka | množství | cena | cena celkem |
| 1. | **Předmět nabídky: Demontáže** |  |  |  | **84191,40 Kč** |
|  | Dodávku a montáž dodatečního úseku oplocení (nová část oplocení bude | kpl | 1,00000 | 45 766,40 | 45 766,40 Kč |
|  | provedena formou 3D oplocení s jednou vstupní brankou.) |  |  |  |  |
|  | zřízení osvětlovacího bodu u vstupní branky včetně instalace konstrukce, svítidla, | kpl | 1,00000 | 38 425,00 | 38 425,00 Kč |
|  | elektroinstalace a zajištění připojení přes rozvaděč garáže. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**84191,40 Kč 10 102,97 Kč 94 294,37 Kč**

**Cena bez DPH DPH12%**

**Cena celkem s DPH**

**Vícepráce na oplocení – Domov Vesna Orlová**