Zhotovitel: **REPONT s.r.o.**

|  |
| --- |
| Stavba: **Areál Kolibiska - přístupový chodník - stužka** |
| Termín plnění: **1. 10. 2025 - 21. 04. 2026** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanční Plán** | **Rozpočet SoD** | **X.25** | **XI.25** | **XII.25** | **I.26** | **II.26** | **III.26** | **IV.26** | **CELKEM** |
| **Přístupový chodník na terénu** | **2 353 881,93** | 2 353 881,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 881,93 |
| **Přístupový chodník na pilotech** | **4 794 056,90** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 018,97 | 1 598 018,97 | 1 598 018,97 | 4 794 056,90 |
| **Veřéjné osvětlení** | **749 996,95** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 998,48 | 374 998,48 | 749 996,95 |
| **CELKEM** | **7 897 935,78** | 2 353 881,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 018,97 | 1 973 017,44 | 1 973 017,44 | **7 897 935,78** |

Vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx