ID Název úkolu

Doba trvání

Zahájení

Dokončení

Předchůdci

X 2025 XI 2025

2026

XII 2025 I 2026

1. 2026
2. 2026 IV 2026 V

# Areál Kolibiska

* 1. **Přístupový**

**chodník na terénu**

# 203 dny

**30 dny**

# 01.10. 25

**01.10. 25**

# 21.04. 26

## 30.10. 25

15.

22.

29.

06.

13.

20.

27.

03.

10.

17.

24.

01.

08.

15.

22.

29.

05.

12.

19.

26.

02.

09.

16.

23.

02.

09.

16.

23.

30.

06.

13.

20.

27.

* 1. zemní práce
	2. bednění a

příprava pro betonáž

* 1. betonáž
	2. odbednění a

ošetřování betonu

7 dny

14 dny

1 den

1. dny

01.10. 25

08.10. 25

22.10. 25

23.10. 25

07.10. 25

21.10. 25 2

22.10. 25 3

27.10. 25 4

1. montáž zábradlí 3 dny

28.10. 25

30.10. 25 5

## Přístupový

**chodník na pilotech**

1. zemní práce
2. zřízení pilot
3. bednění a

příprava pro betováž

1. betonáž
2. odbednění a ošetřování betonu

## 80 dny

14 dny

30 dny

30 dny

2 dny

14 dny

## 01.02. 26

01.02. 26

15.02. 26

02.03. 26

01.04. 26

03.04. 26

## 21.04. 26

14.02. 26

16.03. 26

31.03. 26

02.04. 26

16.04. 26

8

9FS-15 dny

10

11

1. montáž zábradlí 5 dny

17.04. 26

21.04. 26 12

## Veřejné osvětlení

1. zemní práce
2. montáž VO

## 61 dny

7 dny

7 dny

## 15.02. 26

15.02. 26

03.04. 26

## 16.04. 26

21.02. 26 8

09.04. 26 11

1. elektromontážní7 dny práce

10.04. 26

16.04. 26 16

1. dokončovací práce 7 dny a úklid staveniště

15.04. 26

21.04. 26

Projekt: Areál Kolibiska Datum: 20.06. 25

Úkol Rozdělení Milník Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol  Neaktivní milník

Neaktivní souhrn Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Stránka 1

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení Vnější úkoly

Vnější milník Konečný termín Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

