**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**„Oprava teras a odvlhčení zámku čp. 69 ve Vysoké u Příbramě“**

**č. 33/48956341/2025**

Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p. o.
se sídlem: 262 42 Vysoká u Příbrami 69
IČO: 48956341
DIČ:
zastoupený: Mgr. Vojtěchem Poláčkem, ředitelem

a

VYTAMYR spol. s r. o.
se sídlem: Měšická 133/56, Praha 9 – Prosek
IČO: 288 63 623
DIČ: CZ28863623
zastoupený: Vitaliy Yovzhiy, jednatel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 10.3.2025, který upravuje následující bod v tomto znění:

**Příloha 3: Harmonogram prací**

Termín předání stavby je z důvodu nepřístupnosti stavby ze strany objednatele po dobu 20 dnů (konání open-air představení) posunut na 31.7.2025.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Případné další změny ve Smlouvy o dílo musí být zaznamenány v příslušných číslovaných dodatcích, schválených oběma stranami.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno, a je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Ve Vysoké u Příbrami, dne 9.7.2025

za objednatele Mgr. Vojtěch Poláček za zhotovitele Vitaliy Yovzhiy