DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

**ze dne 01.06.2017**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 104/2017

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 700/0005/17

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175**

Adresa: Benátky 1175, 755 01 Vsetín

Zastoupení:

* ve věcech smluvních: Mgr. Pavlína Houserová, ředitelka školy
* ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín

IČ: 600 42 389

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen **objednatel**)

 **a**

**Zhotovitel: INVISTA Craft s.r.o.**

Adresa: 4. května 870, 755 01 Vsetín

Zastoupena: Oldřich Matula, jednatel

Zastoupení:

* ve věcech smluvních: Oldřich Matula, jednatel
* ve věcech technický: Josef Novosad, vedoucí oddělení elektro

IČO: 47973749

DIČ: CZ47973749

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 5809

(dále jen **zhotovitel**)

|  |
| --- |
| 1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
 |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | **Rekonstrukce elektroinstalace Mateřské školy Vsetín, Benátky 1175** |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU  | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE |
| DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ  | ŘMŠ 56/2017  |

## Článek II.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 01.06.2017 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení a instalace slaboproudých rozvodů a přístupového systému v budově mateřské školy.
2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající v provedení nové elektroinstalace ve 4 skladech lehátek, doplnění 4 nouzových světel a 4 hlásičů kouře, provedení celoplošných maleb stěn a stropů v návaznosti na opravu omítek po provedení nových rozvodů elektroinstalace a výměně zámku a kování dveří hlavního vstupu pro zabezpečení požární únikové cesty.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně „smlouvy o dílo“ takto:

Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. odst. 3 se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku a současně ponižuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku ke smlouvě.

1. Z důvodu rozšíření předmětu díla se v čl. III. odst. 2 mění termín dokončení díla na 23.08.2017.
2. V návaznosti na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace ceny** | **Základní (Kč)** | **DPH 21 % (Kč)** | **Celková (Kč)** |
| Cena díla dle původní smlouvy | **554 652,-** | **116 477,-** | **671 129,-** |
| Cena za vícepráce dle přílohy č. 1 | 202 803,- | 42 588,- | 245 392,- |
| Cena za méněpráce dle přílohy č. 2 | -64 795,- | -13 607,- | -78 402,- |
| **Cena díla celkem** | **692 660,-** | **145 459,-** | **838 119,-** |

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Přílohy:

č. 1 Položkový rozpočet – vícepráce

č. 2 Položkový rozpočet – méněpráce

Ve Vsetíně, dne 10.08.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Mgr. Pavlína Houserová, ředitelka školy | Oldřich Matula, jednatel |