### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj bezpečného čela tramvaje

Ev.č.:	FV20441

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| A | Analýza nehod (střet tramvaje s chodcem) Zpracování dostupných statistických informací o průběhu evidovaných nehod (kolizí) tramvaje s chodcem Zpracování dostupných statistických informací o druhu poranění chodců při kolizi s tramvají (jejím čelem) | ŠKODA TRANSPORTATION, VÚKV | Přechází do r. 2018 |
| B | Mezioborové analýzy Analýza řešení pasivní a aktivní ochrany chodce v oboru osobních automobilů. Analýzy řešení pasivní a aktivní ochrany chodce v oboru nákladních automobilů. | Západočeská univerzita, VÚKV | Přechází do r. 2018 |
| G | Evropská legislativa Průběžný přenos poznatků z jednání a doporučení normotvorné pracovní skupiny CEN TC 256/WG2 směrem k řešitelskému kolektivu. | VÚKV, ŠKODA TRANSPORTATION | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| A | Analýza nehod (střet tramvaje s chodcem) Zpracování dostupných statistických informací o průběhu evidovaných nehod (kolizí) tramvaje s chodcem Zpracování dostupných statistických informací o druhu poranění chodců při kolizi s tramvají (jejím čelem) | ŠKODA TRANSPORTATION, VÚKV | 03/2018 |
| B | Mezioborové analýzy Analýza řešení pasivní a aktivní ochrany chodce v oboru osobních automobilů. Analýzy řešení pasivní a aktivní ochrany chodce v oboru nákladních automobilů. | Západočeská univerzita, VÚKV | 12/2018 |
| C | Prvky aktivní bezpečnosti Rozbor technických řešení a vlastností možných systémů včasné detekce chodce. Rozbor technických řešení a vlastností možných systémů včasného varování chodce a řidiče. Posouzení výhod, nevýhod a omezení nasazení automatické brzdy. | Západočeská univerzita, VÚKV, ŠKODA TRANSPORTATION | Přechází do r. 2019 |
| D | Parametrické citlivostní studie alternativních modelových řešení čela tramvaje Počítačové simulace za účelem posouzení vlivu 3D geometrie čela tramvaje (z hlediska různých profilů ve svislé a vodorovné rovině). Analýza možností materiálově technologického provedení čela tramvaje, materiálové zkoušky pro ověření materiálových modelů a počítačové simulace za účelem posouzení vlivu materiálového provedení čela tramvaje (hledisko deformovatelnosti a schopnosti absorbovat nárazovou energii). Syntéza poznatků z dílčích citlivostních analýz. | Západočeská univerzita, ŠKODA TRANSPORTATION | 09/2018 |
| E | Reálné varianty bezpečného čela tramvaje Návrhy několika alternativ v praxi proveditelných variant čela tramvaje s předpokládanou zvýšenou ochranou chodce při jeho kolizi s tramvají (zohlednění trendů identifikovaných v rámci řešení etapy D pro tvarové a materiálové provedení čela tramvaje). Tvorba CAD – modelů a detailních výpočetních modelů navržených variant. Počítačové simulace rozhodujících kolizních scénářů identifikovaných v etapě A. Podrobné výpočtové posouzení jednotlivých variant a kolizních scénářů z hlediska biomechaniky a rizika poranění chodců. | ŠKODA TRANSPORTATION, VÚKV, Západočeská univerzita | Přechází do r. 2019 |
| G | Evropská legislativa Průběžný přenos poznatků z jednání a doporučení normotvorné pracovní skupiny CEN TC 256/WG2 směrem k řešitelskému kolektivu. | VÚKV, ŠKODA TRANSPORTATION | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| C | Prvky aktivní bezpečnosti Rozbor technických řešení a vlastností možných systémů včasné detekce chodce. Rozbor technických řešení a vlastností možných systémů včasného varování chodce a řidiče. Posouzení výhod, nevýhod a omezení nasazení automatické brzdy. | Západočeská univerzita, VÚKV, ŠKODA TRANSPORTATION | Přechází do r. 2020 |
| E | Reálné varianty bezpečného čela tramvaje Návrhy několika alternativ v praxi proveditelných variant čela tramvaje s předpokládanou zvýšenou ochranou chodce při jeho kolizi s tramvají (zohlednění trendů identifikovaných v rámci řešení etapy D pro tvarové a materiálové provedení čela tramvaje). Tvorba CAD – modelů a detailních výpočetních modelů navržených variant. Počítačové simulace rozhodujících kolizních scénářů identifikovaných v etapě A. Podrobné výpočtové posouzení jednotlivých variant a kolizních scénářů z hlediska biomechaniky a rizika poranění chodců. | ŠKODA TRANSPORTATION, VÚKV, Západočeská univerzita | 03/2019 |
| F | Stavba a testování funkčního vzorku čela tramvaje Určení nezbytného rozsahu funkčního vzorku reprezentujícího čelo tramvaje a zpracování projektové dokumentace pro jeho stavbu. Zajištění materiálů a pomocných přípravků pro stavbu funkčního vzorku. Návrh zkušebního programu. Realizace a vyhodnocení navrženého zkušebního programu. Předpokládají se zejména zkoušky s vhodnými typy tzv. impaktorů. | ŠKODA TRANSPORTATION, VÚKV, Západočeská univerzita | Přechází do r. 2020 |
| G | Evropská legislativa Průběžný přenos poznatků z jednání a doporučení normotvorné pracovní skupiny CEN TC 256/WG2 směrem k řešitelskému kolektivu. | VÚKV, ŠKODA TRANSPORTATION | Přechází do r. 2020 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| C | Prvky aktivní bezpečnosti Rozbor technických řešení a vlastností možných systémů včasné detekce chodce. Rozbor technických řešení a vlastností možných systémů včasného varování chodce a řidiče. Posouzení výhod, nevýhod a omezení nasazení automatické brzdy. | Západočeská univerzita, VÚKV, ŠKODA TRANSPORTATION | 06/2020 |
| F | Stavba a testování funkčního vzorku čela tramvaje Určení nezbytného rozsahu funkčního vzorku reprezentujícího čelo tramvaje a zpracování projektové dokumentace pro jeho stavbu. Zajištění materiálů a pomocných přípravků pro stavbu funkčního vzorku. Návrh zkušebního programu. Realizace a vyhodnocení navrženého zkušebního programu. Předpokládají se zejména zkoušky s vhodnými typy tzv. impaktorů. | ŠKODA TRANSPORTATION, VÚKV, Západočeská univerzita | 09/2020 |
| G | Evropská legislativa Průběžný přenos poznatků z jednání a doporučení normotvorné pracovní skupiny CEN TC 256/WG2 směrem k řešitelskému kolektivu. | VÚKV, ŠKODA TRANSPORTATION | 12/2020 |
| H | Závěrečné zhodnocení projektu Zpracování souhrnných doporučení pro navrhování a ověřování bezpečného čela tramvají z hlediska jejich geometrického, konstrukčního a materiálového provedení čela tramvají. Příprava podkladů pro závěrečné oponentní řízení projektu. | ŠKODA TRANSPORTATION, VÚKV, Západočeská univerzita | 12/2020 |